REPÚBLICA DOMINICANA · PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Documento base para la formulación del

Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Provincial

Santiago

Región Cibao Norte

BORRADOR TÉCNICO PARA REVISIÓN DEL CDP

Diagnóstico, orientaciones de análisis y espacios para la formulación participativa

Código territorial 01250000 · Base estadística 2022–2026

# Contenido

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Información general, marco jurídico e institucional y metodología |
| 2 | Diagnóstico provincial: nueve láminas de evidencia factual |
| 3 | Lectura técnica y matriz de fortalezas/debilidades para validación |
| 4 | Agenda de concertación y registro de acuerdos del CDP |
| 5 | Visión, objetivos, resultados y plan de acción por acordar |
| Anexos | Demandas provinciales, cartera completa de inversión pública y fuentes de trazabilidad |

# Síntesis ejecutiva

Santiago registró 1,074,679 habitantes en el Censo 2022, distribuidos en 10 municipios: Baitoa, Bisonó, Jánico, Licey al Medio, Puñal, Sabana Iglesia, San José de Las Matas, Santiago, Tamboril y Villa González. Este documento organiza información factual sobre población, servicios, condiciones sociales, seguridad, educación, economía, salud, deporte, inversión pública, permisos y demandas provinciales.

El diagnóstico no sustituye la deliberación territorial. Las fortalezas y debilidades se presentan como hipótesis sustentadas en evidencia disponible; el Consejo de Desarrollo Provincial debe verificar su localización, vigencia, causalidad, competencia institucional y relevancia antes de convertirlas en visión, objetivos, resultados o acciones.

Regla de uso Los datos y los registros de demandas (21 en el consolidado consultado) están preelaborados como insumos. Ninguna visión, objetivo, acción, proyecto, meta, presupuesto, responsable o plazo ha sido decidido en este documento.

# 1. Información general

## 1.1 Equipo de formulación y participación del CDP

La formulación se organiza por funciones institucionales y no por nombres de personas. El CDP deberá completar la integración efectiva, dejar constancia en actas y definir su mecanismo técnico de trabajo.

| Instancia | Función en la formulación |
| --- | --- |
| Consejo de Desarrollo Provincial (CDP) | Deliberar, concertar y validar el diagnóstico, la estrategia territorial, las prioridades y el seguimiento. |
| Coordinación del CDP | Organizar convocatorias, agenda, articulación institucional y presentación de acuerdos. |
| Secretaría del CDP | Registrar asistencia, actas, acuerdos, documentación y comunicación de las sesiones. |
| Comisión técnica | Verificar fuentes, localizar brechas, preparar alternativas y documentar supuestos para deliberación. |
| Gobiernos locales y consejos municipales | Aportar PMD, demandas, cartografía, información operativa y conocimiento de municipios y distritos municipales. |
| Representación social, económica y sectorial | Contrastar evidencia, expresar perspectivas territoriales y acompañar el seguimiento. |

## 1.2 ¿Qué es este documento?

Es una base técnica de trabajo para que el CDP formule el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial correspondiente al nivel provincial. Ordena evidencia, plantea preguntas de validación y ofrece formatos para registrar acuerdos futuros.

Alcance del documento base Organiza evidencia y formatos para que el CDP formule y concerte la vigencia, las prioridades, los compromisos presupuestarios y la cartera de proyectos.

## 1.3 Identidad y perfil territorial

| Dato territorial | Valor | Fuente / año |
| --- | --- | --- |
| Provincia | Santiago | Clasificador geográfico |
| Región de planificación | Cibao Norte | Dashboard Territorial |
| Código provincial | 25 | Clasificador geográfico |
| Población | 1,074,679 habitantes | X Censo 2022, ONE |
| Municipios | Baitoa, Bisonó, Jánico, Licey al Medio, Puñal, Sabana Iglesia, San José de Las Matas, Santiago, Tamboril y Villa González | División político-administrativa |
| Hogares | 376,703 | X Censo 2022, ONE |
| Población urbana / rural | 783,829 / 290,850 | X Censo 2022, ONE |

## 1.4 Antecedentes y alcance

No se ha identificado un Plan Provincial publicado para Santiago dentro del portal utilizado como línea base. La ausencia en el inventario no demuestra que no existan documentos, acuerdos o ejercicios anteriores; el CDP deberá completar esa verificación documental.

El Plan Provincial debe articular aportes de los municipios y sectores sin sustituir sus competencias ni copiar automáticamente los planes municipales. La escala provincial permite tratar interdependencias, servicios compartidos, movilidad, cuencas, redes de equipamientos y prioridades de inversión que superan un solo municipio.

## 1.5 Información que debe completar el CDP

Acta de conformación, miembros, sectores representados y mecanismo de sustitución.

Inventario de planes, estudios, cartografía y acuerdos territoriales anteriores.

Calendario de sesiones, metodología de validación y reglas para documentar disensos.

Horizonte del plan, periodicidad de seguimiento y mecanismo de actualización.

## 1.6 Marco jurídico e institucional

El marco aplicable reconoce los consejos de desarrollo en tres niveles territoriales y les asigna participación en la formulación, priorización y seguimiento del desarrollo territorial.

| Norma | Artículos | Aplicación a la formulación provincial |
| --- | --- | --- |
| Ley núm. 498-06 | Art. 14 | Constituye Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. |
| Ley núm. 498-06 | Art. 15 | Asigna discusión y propuesta de estrategias, participación social, priorización de inversión, formulación de planes territoriales y seguimiento de su ejecución. |
| Ley núm. 498-06 | Arts. 30 y 36–38 | Vincula la planificación con la programación, evaluación y ciclo de la inversión pública. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 4–6 | Desarrolla el carácter consultivo de los consejos y la consolidación ascendente de demandas y propuestas territoriales. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 7–15 | Regula integración, coordinación, secretaría, reuniones, actas, comisión técnica y comunicación institucional. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 57–61 | Articula la identificación y evaluación de iniciativas con el Sistema Nacional de Inversión Pública. |

Nota institucional La Ley núm. 498-06 reconoce los Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en la formulación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. En este marco, el presente documento constituye una base técnica para la formulación del Plan Provincial, la consolidación de las demandas municipales y la definición de estrategias y prioridades de inversión. Su concertación, aprobación, seguimiento y actualización deberán ser acordados por el Consejo de Desarrollo Provincial y las autoridades competentes, de conformidad con la Ley núm. 498-06 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 493-07.

Fuente: Ley núm. 498-06, arts. 14–15, 30 y 36–38; Decreto núm. 493-07, arts. 4–15 y 57–61.

## 1.7 Metodología de formulación

| Paso | Etapa | Producto a acordar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organización | Completar integración del CDP, reglas de trabajo, comisión técnica, cronograma y trazabilidad. |
| 2 | Validación del diagnóstico | Revisar fuentes, años, definiciones y distribución territorial; incorporar conocimiento local comprobable. |
| 3 | Priorización concertada | Acordar criterios de urgencia, equidad, escala provincial, competencia, impacto y madurez sin convertir indicadores automáticamente en acciones. |
| 4 | Formulación estratégica | Definir visión, objetivos, resultados, indicadores y cartera únicamente mediante acuerdos documentados del CDP. |
| 5 | Articulación y seguimiento | Relacionar acuerdos con inversión, presupuestos, instituciones, riesgos, calendario, reportes y revisión periódica. |

# 2. Diagnóstico provincial

Las nueve láminas siguientes presentan una línea base visual. Cada lámina conserva el año y la fuente, separa datos completos de períodos parciales y termina con preguntas para la deliberación. Una gráfica muestra patrones; no prueba por sí sola causalidad, calidad del servicio ni prioridad.

| Lámina | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Territorio y distribución municipal |
| 2 | Estructura demográfica y hogares |
| 3 | Condición de vida y servicios |
| 4 | Condiciones sociales |
| 5 | Seguridad vial y convivencia |
| 6 | Educación y economía formal |
| 7 | Equipamientos de salud y deporte |
| 8 | Inversión pública |
| 9 | Dinámica constructiva y demandas |

Cómo leer las láminas Preguntar siempre: ¿qué mide?, ¿qué no mide?, ¿en qué territorio ocurre?, ¿qué fuente debe verificarlo?, ¿qué competencia institucional interviene? La respuesta debe registrarse antes de formular una prioridad.

# 2.1 Lectura técnica y límites de la evidencia

La comparación separa el dato disponible de la verificación que debe realizar la comisión técnica antes de que el CDP formule prioridades.

| Tema | Dato observado | Verificación requerida |
| --- | --- | --- |
| Territorio y población | Santiago concentra 71.8% de la población provincial; los otros 9 municipios reúnen el resto. El agregado no muestra por sí mismo tiempos de viaje, conectividad, dispersión rural, exposición a riesgos ni acceso real a servicios. | Localizar comunidades, corredores, cuencas y equipamientos compartidos; verificar cómo cambian las necesidades entre zonas urbanas y rurales. |
| Servicios básicos | El Censo registra 82.3% de hogares con agua del acueducto dentro de la vivienda, 94.3% con inodoro y 94.0% con recogida municipal de residuos. La lámina permite contrastar los municipios de mayor población. | Comprobar continuidad, presión, potabilidad, frecuencia, rutas, disposición final, costo y población no servida; distinguir competencias municipales y sectoriales. |
| Condiciones sociales | Los registros 2026 muestran 4.3% de hacinamiento extremo y 12.0% moderado; 58 centros INAIPI y 71.7% de asistencia registrada; 35,892 personas con discapacidad distribuidas por ICV. | Revisar definiciones, evitar tratar presencias como personas únicas y localizar barreras específicas antes de definir población objetivo. |
| Seguridad y movilidad | La tasa de homicidios fue 7.0 por 100 mil en 2024. La tasa de muertes de tránsito fue 12.9 por 100 mil en 2025, dentro de una serie con variación anual. | Desagregar eventos por lugar, vía, horario, sexo, edad y circunstancia; contrastar infraestructura, control, educación y respuesta de emergencia. |
| Educación y economía | El Anuario 2024 reporta 89.5% de promoción, 4.4% de abandono y 6.1% de reprobación en secundaria. El DEE registra 18,430 establecimientos y empleo estimado de 274,042 personas. | Validar distritos educativos y evitar representar el DEE como totalidad de la economía, pues no cubre adecuadamente informalidad, autoempleo ni producción agropecuaria familiar. |
| Inversión y demandas | El corte 2026 asocia 157 proyectos, RD$13.55 mil millones de presupuesto y 43.5% de ejecución registrada. El consolidado del CDP incluye 21 demandas. | Revisar localización, estado, duplicidades, contratos, madurez técnica, código SNIP, financiamiento y relación con brechas; no equiparar demanda, proyecto aprobado e inversión ejecutada. |

# 3. Fortalezas y debilidades para validación

La matriz convierte evidencia en preguntas de trabajo. Las categorías son provisionales: una cobertura alta puede ocultar problemas de calidad y una brecha estadística puede corresponder a distintas competencias o causas. El CDP debe confirmar, modificar o descartar cada fila.

| Carácter | Tema | Evidencia | Lectura provisional | Pregunta al CDP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza potencial | Red territorial de equipamientos | 412 instalaciones deportivas; 40 de propiedad municipal; 139 registros de centros de salud. | Puede existir una base física para coordinación intermunicipal, si el estado y la capacidad son adecuados. | ¿Qué instalaciones están operativas, accesibles y sirven a más de un municipio? |
| Fortaleza potencial | Capacidad de inversión observada | Ejecución registrada entre 49.5% y 98.1% en 2018–2025; 157 proyectos asociados en 2026. | Existe flujo de inversión que podría articularse con acuerdos territoriales; las series requieren conciliación. | ¿Qué proyectos se alinean con brechas validadas y cuál es su estado real? |
| Fortaleza potencial | Base institucional de demanda | 21 demandas priorizadas y consolidadas por el CDP en 2026. | Hay un punto de partida participativo documentado, sin que ello pruebe factibilidad o vigencia. | ¿Cuáles deben ratificarse, reformularse o agruparse y con qué criterio? |
| Debilidad / brecha potencial | Agua y saneamiento | 82.3% con acueducto dentro; 94.3% con inodoro; contraste disponible entre municipios. | El agregado sugiere brechas de acceso, pero no mide calidad, continuidad ni localización. | ¿Qué comunidades y sistemas explican la brecha y qué institución tiene competencia? |
| Debilidad / brecha potencial | Residuos y drenaje | 94.0% declara recogida municipal y 3.2% quema residuos; las demandas deben contrastarse con estas categorías censales. | Pueden existir brechas de cobertura y gestión ambiental; demanda y dato censal deben contrastarse. | ¿Qué rutas, frecuencias, puntos de disposición y zonas inundables deben verificarse? |
| Debilidad / brecha potencial | Seguridad vial | Tasa de muertes de tránsito de 12.9 por 100 mil en 2025. | La serie señala un asunto para investigación, no una causa ni una solución predeterminada. | ¿Dónde, cuándo y en qué condiciones ocurren los eventos? |
| Debilidad / brecha potencial | Inclusión y vivienda | 16.3% de hogares con hacinamiento extremo o moderado; 35,892 personas con discapacidad por ICV. | La combinación puede indicar vulnerabilidades diferenciadas que requieren localización y validación. | ¿Qué hogares, barreras y servicios concentran la situación? |
| Debilidad / brecha potencial | Información para decisiones | Varios indicadores carecen de desagregación comunitaria o miden registros, no calidad ni personas únicas. | La falta de detalle limita indicadores, metas y focalización confiables. | ¿Qué levantamientos mínimos debe completar la comisión técnica antes de formular acciones? |

Resultado de la sesión: el CDP deberá marcar cada fila como confirmada, modificada, descartada o pendiente y anexar la evidencia local correspondiente.

# 4. Del diagnóstico a la concertación

## 4.1 Secuencia sugerida para las sesiones del CDP

| Momento | Pregunta de trabajo |
| --- | --- |
| 1. Validar | Confirmar fuente, año, definición, localización y responsable de aportar evidencia adicional. |
| 2. Explicar | Distinguir síntoma, causa posible, población afectada y competencias públicas o sociales. |
| 3. Comparar | Contrastar municipios, zonas urbanas/rurales, grupos de población e inversiones existentes. |
| 4. Acordar | Documentar situación priorizada, resultado esperado y criterio de selección; registrar disenso. |
| 5. Formular | Definir acción, indicador, línea base, meta, responsable, financiamiento, plazo y riesgos. |

## 4.2 Registro de validación del diagnóstico

| Tema | Dato validado | Localización | Fuente adicional | Acuerdo / pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.3 Criterios de priorización a acordar

El CDP completará la definición y el peso o regla de cada criterio durante la sesión de concertación.

| Criterio | Definición acordada | Peso / regla |
| --- | --- | --- |
| Urgencia y gravedad |  |  |
| Equidad territorial y poblacional |  |  |
| Escala o interdependencia provincial |  |  |
| Competencia y coordinación institucional |  |  |
| Madurez técnica y financiera |  |  |
| Sostenibilidad, riesgos y mantenimiento |  |  |

# 5. Visión, objetivos y plan de acción

Sección reservada a decisión del CDP El diagnóstico permite formular preguntas, pero no autoriza a redactar una visión, seleccionar objetivos ni comprometer acciones. Los campos siguientes deben completarse mediante concertación y constar en actas.

## 5.1 Visión provincial

| Campo | Acuerdo |
| --- | --- |
| Horizonte temporal |  |
| Texto de la visión |  |
| Acta / fecha de concertación |  |
| Participantes y constancia de disenso |  |

## 5.2 Objetivos y resultados

| Situación priorizada | Objetivo | Resultado | Indicador / línea base | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3 Ficha para formular una acción o proyecto

| Campo | Definición concertada |
| --- | --- |
| Situación priorizada y evidencia |  |
| Resultado esperado |  |
| Acción / proyecto |  |
| Alcance territorial y población |  |
| Indicador, línea base y meta |  |
| Institución responsable y aliadas |  |
| Presupuesto, fuente y código SNIP |  |
| Plazo, hitos y mantenimiento |  |
| Riesgos, supuestos y verificación |  |
| Acta / fecha del acuerdo |  |

## 5.4 Matriz de seguimiento

| Resultado / acción | Indicador | Meta / plazo | Responsable | Avance y evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Anexo A. Demandas provinciales consolidadas

El consolidado 003 registra 21 demandas de Santiago priorizadas en 2026. Se incluyen como evidencia de participación y como insumo para contrastar con el diagnóstico. El CDP deberá revisar vigencia, alcance, duplicidades, institución responsable, código SNIP, madurez técnica y financiamiento.

| Núm. | Demanda priorizada (texto resumido) | Municipio | Institución | SNIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampliación del sistema de acueducto de agua potable del municipio de Villa González, en la provincia de Santiago | Villa Gonzalez | CORAASAN | (pendiente) |
| 2 | Reconstrucción de carretera Las Lagunas–Donajá–Jamamucito del DM Las Placetas, municipio de San José de las Matas, provincia Santiago | San Jose De Las Matas | MOPC | (pendiente) |
| 3 | Reconstrucción y ampliación de la Avenida Hatuey del municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago | Santiago | MOPC | (pendiente) |
| 4 | Reconstrucción carretera Tamboril–Los Cacaos, provincia Santiago | Tamboril | MOPC | (pendiente) |
| 5 | Reconstrucción de carretera Carlos Díaz (Arroyo del Toro), municipio Tamboril, provincia Santiago | Tamboril | MOPC | (pendiente) |
| 6 | Reconstrucción de carretera Callejón Guatemala, municipio Tamboril, provincia Santiago | Tamboril | MOPC | (pendiente) |
| 7 | Reconstrucción carretera Las Palomas, tramo Los Colegios–Los Mertes, desde la Calle 9 hasta la Autopista Duarte, DM Las Palomas, municipio Licey al Medio, provincia Santiago | Licey Al Medio | MOPC | (pendiente) |
| 8 | Construcción de Puente La Ermita del municipio Tamboril, provincia Santiago | Tamboril | MOPC | (pendiente) |
| 9 | Estudios de factibilidad y construcción de Relleno Sanitario Regional, provincia Santiago | Provincial / sin municipio | UNIDAD EJECUTORA "ECO5RD" (E… | (pendiente) |
| 10 | Mejoramiento Integral del Hábitat y Entorno: Barrio Suelo Duro, municipio Santiago de los Caballeros, provincia Santiago | Santiago | CPADP | (pendiente) |
| 11 | Construcción Palacio Policial Santiago, sede principal Dirección Regional Cibao Central, municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago | Santiago | MIP | (pendiente) |
| 12 | Construcción de Estación de Bomberos en el DM Las Palomas, municipio Licey al Medio, provincia Santiago | Licey Al Medio | CPADP | (pendiente) |
| 13 | Construcción del sistema de drenaje sanitario de municipio de Puñal, provincia Santiago | Punal | CORAASAN | (pendiente) |
| 14 | Construcción carretera Taveras-Baitoa,provincia Santiago | Baitoa | MOPC | (pendiente) |
| 15 | Construcción de edificio de oficinas gubernamentales en Baitoa,provincia Santiago | Baitoa | MIVHED | (pendiente) |
| 16 | Construcción infraestructura deportiva en el DM Pedro Garcia, provincia Santiago | Provincial / sin municipio | MIDEREC | (pendiente) |
| 17 | Construcción de puente en el DM de Inoa, municipio de San José de las Matas, provincia Santiago | San Jose De Las Matas | MOPC | (pendiente) |
| 18 | Construcción de Centro de Arte y Cultura para el Distrito Municipal Santiago Oeste, municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago | Santiago | MINC | (pendiente) |
| 19 | Saneamineto de cañada La Arcilla, Sabana Iglesia, provincia Santiago | Sabana Iglesia | CORAASAN | (pendiente) |
| 20 | Construcción de infraestructura deportiva en los sectores Cámboya y Buenos Aires, municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago | Santiago | MIDEREC | (pendiente) |
| 21 | Construcción del MERCACIBAO — Centro Logístico Agroalimentario Regional y Hub de Exportación del Cibao, provincia Santiago | Santiago | CPADP | (pendiente) |

Decisión pendiente Una demanda consolidada no equivale automáticamente a una acción del Plan Provincial. La incorporación debe quedar documentada mediante criterios de priorización, diagnóstico validado y ficha técnica.

# Anexo B. Proyectos de inversión pública asociados

El corte administrativo del 02-08-2026 asocia 157 proyectos a Santiago. Se muestran todos los registros y todos los campos sustantivos y de trazabilidad disponibles en la fuente. La asociación territorial no implica que el monto completo sea exclusivo de la provincia cuando el proyecto cubre más de un territorio.

| Proyectos | Presupuesto 2026 | Ejecutado 2026 | Ejecución presupuestaria 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 157 | RD$ 13,549,679,909.74 | RD$ 5,894,774,187.60 | 43.50% |

Cómo leer los porcentajes La ejecución presupuestaria 2026 se calcula como ejecutado 2026 dividido entre presupuesto 2026. Los avances físico y financiero proceden del perfil general del proyecto y pueden cubrir períodos distintos; no deben interpretarse como el mismo indicador.

## B.1 Cartera completa de inversión pública asociada

| N.º | Identificación | Proyecto / institución / territorio | Estado / período / avances | Costos y ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNIP 12560 Ficha/Mapa 2064 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DE 46 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 93.73% Avance financiero: 93.73% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 3,883,091,290.07 Presupuesto 2026: RD$ 32,458,164.00 Ejecutado 2026: RD$ 9,606,706.75 Ejecución 2026: 29.60% |
| 2 | SNIP 12594 Ficha/Mapa 2097 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 99.03% Avance financiero: 99.03% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 369,707,313.71 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 3 | SNIP 12897 Ficha/Mapa 2517 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Salud Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 65.64% Avance financiero: 65.64% Contratos: 11 total · 11 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 4,790,142,828.00 Presupuesto 2026: RD$ 46,259,629.54 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 4 | SNIP 13070 Ficha/Mapa 2640 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 10 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 83.75% Avance financiero: 83.75% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 638,997,853.22 Presupuesto 2026: RD$ 1,013,589.00 Ejecutado 2026: RD$ 681,098.30 Ejecución 2026: 67.20% |
| 5 | SNIP 13265 Ficha/Mapa 2796 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA JOYA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Salud Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 15.39% Avance financiero: 15.39% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 159,726,998.40 Presupuesto 2026: RD$ 48,200,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 6 | SNIP 13417 Ficha/Mapa 3060 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 105.34% Avance financiero: 105.34% Contratos: 5 total · 5 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 3,330,726,211.00 Presupuesto 2026: RD$ 20,020,984.00 Ejecutado 2026: RD$ 9,959,882.84 Ejecución 2026: 49.75% |
| 7 | SNIP 13425 Ficha/Mapa 3066 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 34.37% Avance financiero: 34.37% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 447,342,655.60 Presupuesto 2026: RD$ 42,772,052.00 Ejecutado 2026: RD$ 14,258,211.97 Ejecución 2026: 33.34% |
| 8 | SNIP 13571 Ficha/Mapa 3394 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 45.27% Avance financiero: 45.27% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 321,636,788.00 Presupuesto 2026: RD$ 64,049,972.00 Ejecutado 2026: RD$ 44,412,371.22 Ejecución 2026: 69.34% |
| 9 | SNIP 13594 Ficha/Mapa 3404 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 75.17% Avance financiero: 75.17% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 3,478,177,555.17 Presupuesto 2026: RD$ 125,618,259.00 Ejecutado 2026: RD$ 94,907,730.94 Ejecución 2026: 75.55% |
| 10 | SNIP 13614 Ficha/Mapa 3470 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 7 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2015 – 31-01-2027 Avance físico: 76.52% Avance financiero: 76.52% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 165,328,168.11 Presupuesto 2026: RD$ 3,969,481.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,336,514.55 Ejecución 2026: 84.05% |
| 11 | SNIP 13644 Ficha/Mapa 3434 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2015 – 31-01-2027 Avance físico: 5.95% Avance financiero: 5.95% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 5,798,349,780.25 Presupuesto 2026: RD$ 238,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 161,970,839.11 Ejecución 2026: 68.05% |
| 12 | SNIP 13925 Ficha/Mapa 4211 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | GESTION INTEGRADA DE REC.NATURALES Y AGRICULTURA RESILIENTE EN CUENCAS HIDROGRÁRICAS YAQUE DEL NORTE Y OZAMA-ISABELA EN R.D. Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) LA VEGA; MONSEÑOR NOUEL; MONTE PLATA; SANTIAGO; SANTO DOMINGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO Ubicación del perfil: LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2018 – 31-01-2027 Avance físico: 0.85% Avance financiero: 0.85% Contratos: 38 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 5,000,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 665,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 4,766,553.54 Ejecución 2026: 0.72% |
| 13 | SNIP 14127 Ficha/Mapa 4479 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Salud Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2019 – 31-01-2027 Avance físico: 65.62% Avance financiero: 65.62% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 1,528,636,728.70 Presupuesto 2026: RD$ 217,251,526.33 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 14 | SNIP 14193 Ficha/Mapa 4575 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INDRHI EN LAS REGIONALES ALTO YAQUE, BAJO YAQUE Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- Sector(es): Administración general Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) MONTE CRISTI; SAN JUAN; SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2019 – 31-01-2026 Avance físico: 47.53% Avance financiero: 47.53% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 42,821,001.00 Presupuesto 2026: RD$ 22,465,438.00 Ejecutado 2026: RD$ 65,682.96 Ejecución 2026: 0.29% |
| 15 | SNIP 14491 Ficha/Mapa 4979 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA Institución(es): INSTITUTO DOMINICANO DE LA TELECOMUNICACIONES Sector(es): Comunicaciones Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 30.65% Avance financiero: 30.65% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,785,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,072,870,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 487,278,253.64 Ejecución 2026: 45.42% |
| 16 | SNIP 14514 Ficha/Mapa 4920 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2026 Avance físico: 118.00% Avance financiero: 118.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 106,696,546.54 Presupuesto 2026: RD$ 472,907.87 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 17 | SNIP 14556 Ficha/Mapa 5031 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DESTACAMENTOS POLICIALES, EN COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Justicia, orden público y seguridad Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 65.27% Avance financiero: 65.27% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 276,193,209.23 Presupuesto 2026: RD$ 36,500,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,499,555.86 Ejecución 2026: 9.59% |
| 18 | SNIP 14588 Ficha/Mapa 5094 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2026 Avance físico: 92.10% Avance financiero: 92.10% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 4,018,602,093.00 Presupuesto 2026: RD$ 250,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 250,000,000.00 Ejecución 2026: 100.00% |
| 19 | SNIP 14595 Ficha/Mapa 5092 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CIENFUEGOS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2026 Avance físico: 85.55% Avance financiero: 85.55% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 11,994,141.93 Presupuesto 2026: RD$ 866,541.69 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 20 | SNIP 14606 Ficha/Mapa 5107 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | APOYO AL SISTEMA DE EMPLEO FLEXIBLE EN 10 PROVINCIAS (RD TRABAJA). Institución(es): MINISTERIO DE TRABAJO Sector(es): Protección social Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; LA VEGA; PEDERNALES; SAN CRISTÓBAL; SAN JUAN; SANTIAGO; SANTO DOMINGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2028 Avance físico: 2.51% Avance financiero: 2.51% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,087,425,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 200,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 21 | SNIP 14621 Ficha/Mapa 5097 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 55.46% Avance financiero: 55.46% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 5,655,039,874.97 Presupuesto 2026: RD$ 389,384,655.00 Ejecutado 2026: RD$ 311,735,537.71 Ejecución 2026: 80.06% |
| 22 | SNIP 14649 Ficha/Mapa 5137 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 77.38% Avance financiero: 77.38% Contratos: 32 total · 29 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,076,506,534.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,549,580,606.13 Ejecutado 2026: RD$ 807,941,400.40 Ejecución 2026: 52.14% |
| 23 | SNIP 14660 Ficha/Mapa 5302 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SABANA IGLESIA-BAITOA-TAVERAS PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2026 Avance físico: 108.89% Avance financiero: 108.89% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 562,590,498.85 Presupuesto 2026: RD$ 14,345,373.06 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 24 | SNIP 14664 Ficha/Mapa 5060 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 57.59% Avance financiero: 57.59% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 964,102,553.46 Presupuesto 2026: RD$ 239,447,011.00 Ejecutado 2026: RD$ 107,399,985.25 Ejecución 2026: 44.85% |
| 25 | SNIP 14665 Ficha/Mapa 5061 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 64.93% Avance financiero: 64.93% Contratos: 35 total · 32 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 1,401,165,174.00 Presupuesto 2026: RD$ 281,303,806.88 Ejecutado 2026: RD$ 89,559,434.13 Ejecución 2026: 31.84% |
| 26 | SNIP 14690 Ficha/Mapa 5117 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Salud Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 57.70% Avance financiero: 57.70% Contratos: 2 total · 2 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 43,714,083.82 Presupuesto 2026: RD$ 2,068,446.00 Ejecutado 2026: RD$ 568,445.56 Ejecución 2026: 27.48% |
| 27 | SNIP 14742 Ficha/Mapa 5275 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) BISONÓ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012502 BISONÓ Ubicación del perfil: BISONÓ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 76.39% Avance financiero: 76.39% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 2,160,628,465.00 Presupuesto 2026: RD$ 52,604,745.80 Ejecutado 2026: RD$ 43,928,965.12 Ejecución 2026: 83.51% |
| 28 | SNIP 14812 Ficha/Mapa 5600 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALOJA LAS OFICINAS DE PATRINOMIO MOMUNENTAL DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 95.65% Avance financiero: 95.65% Contratos: 5 total · 5 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 12,120,378.00 Presupuesto 2026: RD$ 144,090.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 29 | SNIP 14813 Ficha/Mapa 5604 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RESTAURACIÓN DEL CENTRO DE LA CULTURA ERCILIA PEPÍN, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 91.13% Avance financiero: 91.13% Contratos: 5 total · 5 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 179,987,812.65 Presupuesto 2026: RD$ 14,532,203.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 30 | SNIP 14814 Ficha/Mapa 5513 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RESTAURACIÓN CASA DE ARTE DEL CENTRO HISTORICO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 47.18% Avance financiero: 47.18% Contratos: 5 total · 5 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 44,232,744.42 Presupuesto 2026: RD$ 13,100,474.62 Ejecutado 2026: RD$ 13,002,303.38 Ejecución 2026: 99.25% |
| 31 | SNIP 14928 Ficha/Mapa 5623 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 52.83% Avance financiero: 52.83% Contratos: 10 total · 8 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 502,756,627.00 Presupuesto 2026: RD$ 123,192,510.00 Ejecutado 2026: RD$ 38,901,684.08 Ejecución 2026: 31.58% |
| 32 | SNIP 14929 Ficha/Mapa 5622 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTIAGO OESTE, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 34.55% Avance financiero: 34.55% Contratos: 28 total · 27 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 460,904,767.00 Presupuesto 2026: RD$ 185,989,233.09 Ejecutado 2026: RD$ 80,647,419.96 Ejecución 2026: 43.36% |
| 33 | SNIP 14932 Ficha/Mapa 5625 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO VILLA GONZALEZ, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) VILLA GONZÁLEZ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012507 VILLA GONZÁLEZ Ubicación del perfil: VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 1.98% Avance financiero: 1.98% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 277,520,528.00 Presupuesto 2026: RD$ 83,850,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 34 | SNIP 14952 Ficha/Mapa 5624 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 42.87% Avance financiero: 42.87% Contratos: 6 total · 6 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 1,766,214,536.00 Presupuesto 2026: RD$ 323,568,416.09 Ejecutado 2026: RD$ 151,509,125.58 Ejecución 2026: 46.82% |
| 35 | SNIP 15018 Ficha/Mapa 5734 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CALLE PEATONAL BENITO MONCIÓN, DESDE CALLE BOY SCOUTS HASTA SALVADOR CUCURULLO, CENTRO HISTÓRICO SANTIAGO, PROV. SANTIAG Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2026 Avance físico: 97.51% Avance financiero: 97.51% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 441,739,578.37 Presupuesto 2026: RD$ 3,898,708.82 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 36 | SNIP 15027 Ficha/Mapa 5770 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REMODELACIÓN DE LA CALLE DEL SOL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES GENERAL VALVERDE Y SABANA LARGA, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 40.91% Avance financiero: 40.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 649,157,346.00 Presupuesto 2026: RD$ 247,987,851.80 Ejecutado 2026: RD$ 178,829,116.07 Ejecución 2026: 72.11% |
| 37 | SNIP 15121 Ficha/Mapa 6047 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | EQUIPAMIENTO ACUEDUCTOS MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 2 total · 2 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 552,388,631.77 Presupuesto 2026: RD$ 141,500,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 38 | SNIP 15317 Ficha/Mapa 6199 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 57.91% Avance financiero: 57.91% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,307,044,497.41 Presupuesto 2026: RD$ 429,576,146.00 Ejecutado 2026: RD$ 259,247,859.36 Ejecución 2026: 60.35% |
| 39 | SNIP 15399 Ficha/Mapa 6434 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO LICEY AL MEDIO – LAS PALOMAS ARRIBA, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) LICEY AL MEDIO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012504 LICEY AL MEDIO Ubicación del perfil: LICEY AL MEDIO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 58.49% Avance financiero: 58.49% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,332,294,721.00 Presupuesto 2026: RD$ 561,376,333.60 Ejecutado 2026: RD$ 561,376,333.60 Ejecución 2026: 100.00% |
| 40 | SNIP 15405 Ficha/Mapa 6198 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) TAMBORIL Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012506 TAMBORIL Ubicación del perfil: TAMBORIL (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 60.64% Avance financiero: 60.64% Contratos: 73 total · 73 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 332,264,560.77 Presupuesto 2026: RD$ 75,022,536.00 Ejecutado 2026: RD$ 58,350,414.52 Ejecución 2026: 77.78% |
| 41 | SNIP 15406 Ficha/Mapa 6201 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO PUÑAL, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) PUÑAL Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012508 PUÑAL Ubicación del perfil: PUÑAL (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 58.12% Avance financiero: 58.12% Contratos: 66 total · 66 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 268,005,848.55 Presupuesto 2026: RD$ 75,000,763.00 Ejecutado 2026: RD$ 58,080,142.36 Ejecución 2026: 77.44% |
| 42 | SNIP 15407 Ficha/Mapa 6202 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) VILLA GONZÁLEZ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012507 VILLA GONZÁLEZ Ubicación del perfil: VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 41.74% Avance financiero: 41.74% Contratos: 26 total · 26 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 345,586,488.91 Presupuesto 2026: RD$ 113,506,640.00 Ejecutado 2026: RD$ 112,073,192.74 Ejecución 2026: 98.74% |
| 43 | SNIP 15486 Ficha/Mapa 6436 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES PARA EL CUERPO ESPECIALIZADO DE MITIGACION A EMERGENCIAS Y DESASTRES, CEMED - CENTRO DE MITIGACION CIBAO SUR-NORTE, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE DEFENSA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 20.94% Avance financiero: 20.94% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 130,146,458.75 Presupuesto 2026: RD$ 102,578,125.00 Ejecutado 2026: RD$ 14,249,169.21 Ejecución 2026: 13.89% |
| 44 | SNIP 15699 Ficha/Mapa 7241 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL DELFÍN RODRÍGUEZ TORRES, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 56.92% Avance financiero: 56.92% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,427,986.39 Presupuesto 2026: RD$ 209,287.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 45 | SNIP 15700 Ficha/Mapa 7242 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 56.91% Avance financiero: 56.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,428,186.40 Presupuesto 2026: RD$ 108.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 46 | SNIP 15701 Ficha/Mapa 7244 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL GENEROSA FERREIRA - SABANA IGLESIA , MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 45.62% Avance financiero: 45.62% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,728,358.95 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 47 | SNIP 15702 Ficha/Mapa 7245 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL DOÑA SOFÍA GÓMEZ, MUNICIPIO JÁNICO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) JÁNICO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012503 JÁNICO Ubicación del perfil: JÁNICO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.12% Avance financiero: 16.12% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,681,145.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 48 | SNIP 15703 Ficha/Mapa 7246 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JOSÉ RAMÓN PIÑEYRO- MONTE ZANJA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.90% Avance financiero: 15.90% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,450,647.42 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 49 | SNIP 15704 Ficha/Mapa 7247 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. GRICELIS MARTÍNEZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.85% Avance financiero: 15.85% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 17,758,080.97 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 50 | SNIP 15705 Ficha/Mapa 7248 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL DELIA SANTELISES, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.17% Avance financiero: 16.17% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 7,343,913.72 Presupuesto 2026: RD$ 4,940,482.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 51 | SNIP 15706 Ficha/Mapa 7249 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. MAXIMILIANO ANTONIO ESTRELLA GRULLÓN, MUNICIPIO PUÑAL, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) PUÑAL Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012508 PUÑAL Ubicación del perfil: PUÑAL (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 45.43% Avance financiero: 45.43% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 17,483,415.94 Presupuesto 2026: RD$ 5,609,337.00 Ejecutado 2026: RD$ 4,810,724.07 Ejecución 2026: 85.76% |
| 52 | SNIP 15707 Ficha/Mapa 7250 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. MARÍA NATIVIDAD BATISTA, MUNICIPIO PUÑAL, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) PUÑAL Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012508 PUÑAL Ubicación del perfil: PUÑAL (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.05% Avance financiero: 16.05% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 17,483,415.94 Presupuesto 2026: RD$ 2,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 53 | SNIP 15709 Ficha/Mapa 7252 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL GENARO PÉREZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 31.40% Avance financiero: 31.40% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,656,880.22 Presupuesto 2026: RD$ 3,653,972.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 54 | SNIP 15710 Ficha/Mapa 7253 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ANA JOSEFA JIMÉNEZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 31.84% Avance financiero: 31.84% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 17,647,040.26 Presupuesto 2026: RD$ 2,882,129.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 55 | SNIP 15711 Ficha/Mapa 7254 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MANUEL ORTIZ PEÑA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 20.53% Avance financiero: 20.53% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,449,411.30 Presupuesto 2026: RD$ 3,364,704.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 56 | SNIP 15712 Ficha/Mapa 7255 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. MARÍA MIRANDA, MUNICIPIO PUÑAL, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) PUÑAL Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012508 PUÑAL Ubicación del perfil: PUÑAL (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 31.58% Avance financiero: 31.58% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,970,133.26 Presupuesto 2026: RD$ 5,247,954.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 57 | SNIP 15713 Ficha/Mapa 7256 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. VENECIA CEPEDA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.92% Avance financiero: 15.92% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,702,692.22 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 58 | SNIP 15714 Ficha/Mapa 7257 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CLODOMIRO CHECO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.15% Avance financiero: 16.15% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,985,106.86 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 59 | SNIP 15715 Ficha/Mapa 7258 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JOSÉ DE JESÚS GERMOSO VÁSQUEZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.97% Avance financiero: 15.97% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,519,472.35 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 60 | SNIP 15716 Ficha/Mapa 7259 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LUCIANO DÍAZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.97% Avance financiero: 15.97% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,519,472.16 Presupuesto 2026: RD$ 1,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 61 | SNIP 15717 Ficha/Mapa 7260 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL DON JUAN, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.14% Avance financiero: 16.14% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,845,194.41 Presupuesto 2026: RD$ 24,883.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 62 | SNIP 15718 Ficha/Mapa 7261 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.97% Avance financiero: 15.97% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,484,795.27 Presupuesto 2026: RD$ 1,109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 63 | SNIP 15719 Ficha/Mapa 7262 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL AURA HERRERA MARTÍNEZ - LAS TRES CRUCES, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 18.10% Avance financiero: 18.10% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,414,439.61 Presupuesto 2026: RD$ 4,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 64 | SNIP 15720 Ficha/Mapa 7263 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PEDRO MAHAMU, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.91% Avance financiero: 15.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,570,371.57 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 65 | SNIP 15721 Ficha/Mapa 7264 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ROSA LEOCADIA PICHARDO - BEJUCAL, MUNICIPIO JÁNICO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) JÁNICO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012503 JÁNICO Ubicación del perfil: JÁNICO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.23% Avance financiero: 16.23% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,400,288.33 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 66 | SNIP 15722 Ficha/Mapa 7265 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.96% Avance financiero: 15.96% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,435,679.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 67 | SNIP 15723 Ficha/Mapa 7268 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MIGUEL RODOLFO RODRÍGUEZ, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.23% Avance financiero: 16.23% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,400,288.31 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 68 | SNIP 15724 Ficha/Mapa 7269 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL FRANCISCO PRUDENCIO PARRA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 10.18% Avance financiero: 10.18% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 16,906,573.99 Presupuesto 2026: RD$ 2,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 69 | SNIP 15725 Ficha/Mapa 7270 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL REVERENDO DIÓGENES HERNÁNDEZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 24.33% Avance financiero: 24.33% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 11,947,353.52 Presupuesto 2026: RD$ 2,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 70 | SNIP 15726 Ficha/Mapa 7271 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. MERCEDES GUARINA GÓMEZ GRULLÓN, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.99% Avance financiero: 15.99% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,761,382.14 Presupuesto 2026: RD$ 2,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 71 | SNIP 15727 Ficha/Mapa 7272 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. AGUSTINA PICHARDO CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 11.74% Avance financiero: 11.74% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,656,880.22 Presupuesto 2026: RD$ 2,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 72 | SNIP 15728 Ficha/Mapa 7273 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JUAN OVIDIO PAULINO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 21.20% Avance financiero: 21.20% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 14,656,880.22 Presupuesto 2026: RD$ 7,413,061.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,203,145.62 Ejecución 2026: 29.72% |
| 73 | SNIP 15729 Ficha/Mapa 7274 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL SALUSTINA BANS BATISTA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 11.48% Avance financiero: 11.48% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 14,702,735.55 Presupuesto 2026: RD$ 4,299,454.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,439,563.11 Ejecución 2026: 80.00% |
| 74 | SNIP 15730 Ficha/Mapa 7275 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. REGINA ALTAGRACIA TAVARES, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 28.41% Avance financiero: 28.41% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,704,634.74 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 75 | SNIP 15731 Ficha/Mapa 7276 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ANA PAULINA ROJAS, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 66.20% Avance financiero: 66.20% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,935,299.67 Presupuesto 2026: RD$ 199,235.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 76 | SNIP 15732 Ficha/Mapa 7277 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑÓ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 52.86% Avance financiero: 52.86% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 22,041,506.98 Presupuesto 2026: RD$ 1,266,734.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 77 | SNIP 15733 Ficha/Mapa 7278 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. AQUILES TRINIDAD, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 72.34% Avance financiero: 72.34% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 16,094,834.12 Presupuesto 2026: RD$ 1,500,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 78 | SNIP 15734 Ficha/Mapa 7279 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ACIBA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 56.04% Avance financiero: 56.04% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,867,689.23 Presupuesto 2026: RD$ 1,500,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 79 | SNIP 15735 Ficha/Mapa 7280 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JAPÓN (HATO DEL YAQUE), MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 56.97% Avance financiero: 56.97% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 20,438,114.94 Presupuesto 2026: RD$ 1,276,148.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 80 | SNIP 15736 Ficha/Mapa 7281 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL NORMA LUCRECIA MEDRANO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 67.05% Avance financiero: 67.05% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 11,365,134.47 Presupuesto 2026: RD$ 559,509.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 81 | SNIP 15737 Ficha/Mapa 7282 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LIDIA ANTONIA LUCIANO LIZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 54.98% Avance financiero: 54.98% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 16,214,873.96 Presupuesto 2026: RD$ 1,238,329.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 82 | SNIP 15738 Ficha/Mapa 7283 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MANUEL DE JESÚS LUCIANO MÉNDEZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 57.00% Avance financiero: 57.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 19,983,276.70 Presupuesto 2026: RD$ 1,500,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 83 | SNIP 15739 Ficha/Mapa 7284 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL BAO, MUNICIPIO JÁNICO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) JÁNICO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012503 JÁNICO Ubicación del perfil: JÁNICO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 10.21% Avance financiero: 10.21% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,951,014.58 Presupuesto 2026: RD$ 5,591,500.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 84 | SNIP 15740 Ficha/Mapa 7285 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JOSÉ CRISTINO COLLADO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 52.62% Avance financiero: 52.62% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,370,410.06 Presupuesto 2026: RD$ 788,285.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 85 | SNIP 15741 Ficha/Mapa 7286 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 61.66% Avance financiero: 61.66% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 17,919,215.11 Presupuesto 2026: RD$ 1,235,014.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 86 | SNIP 15742 Ficha/Mapa 7287 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL GREGORIO LUPERÓN , MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 46.21% Avance financiero: 46.21% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 19,236,628.28 Presupuesto 2026: RD$ 1,235,015.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 87 | SNIP 15743 Ficha/Mapa 7288 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JESÚS MARÍA GONZÁLEZ - YAQUE ABAJO, MUNICIPIO JÁNICO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) JÁNICO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012503 JÁNICO Ubicación del perfil: JÁNICO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.14% Avance financiero: 16.14% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,910,613.81 Presupuesto 2026: RD$ 3,579,399.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 88 | SNIP 15744 Ficha/Mapa 7289 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MADRE TERESA DE CALCUTA - FE Y ALEGRÍA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 63.84% Avance financiero: 63.84% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 17,514,121.51 Presupuesto 2026: RD$ 1,682,582.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 89 | SNIP 15745 Ficha/Mapa 7290 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ARTURO JIMENES, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 53.72% Avance financiero: 53.72% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,703,540.33 Presupuesto 2026: RD$ 184,633.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 90 | SNIP 15746 Ficha/Mapa 7291 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ELISA GENAO (BOCA DE BAO), MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 10.21% Avance financiero: 10.21% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 11,000,495.63 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 91 | SNIP 15747 Ficha/Mapa 7292 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL SANTIAGO GUZMÁN ESPAILLAT, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 69.89% Avance financiero: 69.89% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,656,880.22 Presupuesto 2026: RD$ 152,697.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 92 | SNIP 15748 Ficha/Mapa 7293 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL FREDESVINDA HALLS, MUNICIPIO TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) TAMBORIL Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012506 TAMBORIL Ubicación del perfil: TAMBORIL (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 30.29% Avance financiero: 30.29% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,283,029.80 Presupuesto 2026: RD$ 10,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 93 | SNIP 15749 Ficha/Mapa 7294 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MEJÍA, MUNICIPIO BISONÓ, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) BISONÓ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012502 BISONÓ Ubicación del perfil: BISONÓ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.98% Avance financiero: 15.98% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,700,164.51 Presupuesto 2026: RD$ 10,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 94 | SNIP 15750 Ficha/Mapa 7295 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO (MANOLO), MUNICIPIO BISONÓ, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) BISONÓ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012502 BISONÓ Ubicación del perfil: BISONÓ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.98% Avance financiero: 15.98% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,700,164.52 Presupuesto 2026: RD$ 10,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 95 | SNIP 15751 Ficha/Mapa 7296 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CLARIDILIA CEPIN, MUNICIPIO BISONÓ, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 7.58% Avance financiero: 7.58% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,656,880.22 Presupuesto 2026: RD$ 10,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 96 | SNIP 15752 Ficha/Mapa 7297 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CRUCE DE BARRERO, MUNICIPIO BISONÓ, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) BISONÓ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012502 BISONÓ Ubicación del perfil: BISONÓ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.98% Avance financiero: 15.98% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,777,728.93 Presupuesto 2026: RD$ 1,099.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 97 | SNIP 15753 Ficha/Mapa 7298 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LA ZANJA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.12% Avance financiero: 16.12% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,652,979.73 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 98 | SNIP 15754 Ficha/Mapa 7299 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL 27 DE FEBRERO, MUNICIPIO BISONÓ, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.98% Avance financiero: 15.98% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,777,728.76 Presupuesto 2026: RD$ 999.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 99 | SNIP 15755 Ficha/Mapa 7300 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL BLANCA MASCARO, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) LICEY AL MEDIO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012504 LICEY AL MEDIO Ubicación del perfil: LICEY AL MEDIO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.91% Avance financiero: 15.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,518,262.44 Presupuesto 2026: RD$ 999.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 100 | SNIP 15756 Ficha/Mapa 7301 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LUIS NAPOLEÓN NÚÑEZ MOLINA - ANEXA, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) LICEY AL MEDIO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012504 LICEY AL MEDIO Ubicación del perfil: LICEY AL MEDIO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.95% Avance financiero: 15.95% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,131,672.86 Presupuesto 2026: RD$ 3,436,602.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 101 | SNIP 15757 Ficha/Mapa 7302 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. FRANCISCA HERNÁNDEZ, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) LICEY AL MEDIO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012504 LICEY AL MEDIO Ubicación del perfil: LICEY AL MEDIO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 68.04% Avance financiero: 68.04% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,731,725.59 Presupuesto 2026: RD$ 1,400,464.00 Ejecutado 2026: RD$ 543,817.22 Ejecución 2026: 38.83% |
| 102 | SNIP 15758 Ficha/Mapa 7303 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL DOÑA INOCENCIA MERCEDES CABRERA, MUNICIPIO TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) TAMBORIL Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012506 TAMBORIL Ubicación del perfil: TAMBORIL (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 71.15% Avance financiero: 71.15% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 9,626,850.15 Presupuesto 2026: RD$ 1,542,689.00 Ejecutado 2026: RD$ 524,815.24 Ejecución 2026: 34.02% |
| 103 | SNIP 15759 Ficha/Mapa 7304 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JUAN ANTONIO ACOSTA (AMACEYES ABAJO) , MUNICIPIO TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) TAMBORIL Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012506 TAMBORIL Ubicación del perfil: TAMBORIL (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 71.42% Avance financiero: 71.42% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 9,590,950.15 Presupuesto 2026: RD$ 1,542,688.00 Ejecutado 2026: RD$ 524,816.09 Ejecución 2026: 34.02% |
| 104 | SNIP 15760 Ficha/Mapa 7305 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. ANA CONSUELO GUZMÁN, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) VILLA GONZÁLEZ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012507 VILLA GONZÁLEZ Ubicación del perfil: VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.95% Avance financiero: 15.95% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,131,672.84 Presupuesto 2026: RD$ 4,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 105 | SNIP 15761 Ficha/Mapa 7306 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PEDRO ANTONIO ESTRELLA, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) VILLA GONZÁLEZ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012507 VILLA GONZÁLEZ Ubicación del perfil: VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 50.95% Avance financiero: 50.95% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 13,614,722.78 Presupuesto 2026: RD$ 4,769,615.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 106 | SNIP 15762 Ficha/Mapa 7307 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 40.75% Avance financiero: 40.75% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,540,378.41 Presupuesto 2026: RD$ 759,633.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 107 | SNIP 15763 Ficha/Mapa 7308 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL GREGORIO LUPERÓN - MACORÍS DEL LIMÓN, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) VILLA GONZÁLEZ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012507 VILLA GONZÁLEZ Ubicación del perfil: VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 51.66% Avance financiero: 51.66% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,786,914.51 Presupuesto 2026: RD$ 2,732,678.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 108 | SNIP 15764 Ficha/Mapa 7309 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CELESTINA PATRIA GRULLÓN FRANCO - BANEGAS, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) VILLA GONZÁLEZ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012507 VILLA GONZÁLEZ Ubicación del perfil: VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 43.24% Avance financiero: 43.24% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,758,974.43 Presupuesto 2026: RD$ 769,724.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 109 | SNIP 15765 Ficha/Mapa 7310 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ADRIANO VALDEZ - QUINIGUA, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) VILLA GONZÁLEZ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012507 VILLA GONZÁLEZ Ubicación del perfil: VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 40.13% Avance financiero: 40.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,640,378.41 Presupuesto 2026: RD$ 759,633.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 110 | SNIP 15795 Ficha/Mapa 7243 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL TRINA MOYA DE VÁSQUEZ, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 47.58% Avance financiero: 47.58% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 24,369,891.14 Presupuesto 2026: RD$ 1,267,284.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 111 | SNIP 15796 Ficha/Mapa 7266 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MELIDA GIRALT, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.96% Avance financiero: 15.96% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,435,679.19 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 112 | SNIP 15807 Ficha/Mapa 6203 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO BISONÓ, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) BISONÓ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012502 BISONÓ Ubicación del perfil: BISONÓ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 70.01% Avance financiero: 70.01% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 325,995,418.11 Presupuesto 2026: RD$ 75,000,057.00 Ejecutado 2026: RD$ 74,999,988.98 Ejecución 2026: 100.00% |
| 113 | SNIP 15808 Ficha/Mapa 6207 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) LICEY AL MEDIO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012504 LICEY AL MEDIO Ubicación del perfil: LICEY AL MEDIO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 69.01% Avance financiero: 69.01% Contratos: 73 total · 73 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 333,048,203.60 Presupuesto 2026: RD$ 75,001,023.00 Ejecutado 2026: RD$ 74,909,800.00 Ejecución 2026: 99.88% |
| 114 | SNIP 15809 Ficha/Mapa 6208 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO JÁNICO, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) JÁNICO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012503 JÁNICO Ubicación del perfil: JÁNICO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 60.42% Avance financiero: 60.42% Contratos: 82 total · 81 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 651,990,836.20 Presupuesto 2026: RD$ 151,740,056.00 Ejecutado 2026: RD$ 118,560,850.53 Ejecución 2026: 78.13% |
| 115 | SNIP 15811 Ficha/Mapa 6216 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SABANA IGLESIA Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012509 SABANA IGLESIA Ubicación del perfil: SABANA IGLESIA (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 47.23% Avance financiero: 47.23% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 165,348,637.55 Presupuesto 2026: RD$ 45,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 44,929,890.00 Ejecución 2026: 99.84% |
| 116 | SNIP 15825 Ficha/Mapa 6437 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN SEDE DE LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTIAGO OESTE, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Administración general Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 12.16% Avance financiero: 12.16% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 306,326,996.00 Presupuesto 2026: RD$ 44,378,109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 117 | SNIP 16105 Ficha/Mapa 6193 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 68.75% Avance financiero: 68.75% Contratos: 108 total · 107 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 792,262,903.16 Presupuesto 2026: RD$ 180,060,768.00 Ejecutado 2026: RD$ 84,379,714.00 Ejecución 2026: 46.86% |
| 118 | SNIP 16262 Ficha/Mapa 7717 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE REGULACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO YAQUE DEL NORTE, REPÚBLICA DOMINICANA Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) LA VEGA; MONTE CRISTI; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2028 Avance físico: 1.15% Avance financiero: 1.15% Contratos: 1 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 482,790,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 174,450,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 36,076,400.00 Ejecución 2026: 20.68% |
| 119 | SNIP 16303 Ficha/Mapa 5457 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA GREGORIO LUPERÓN DESDE LA AVENIDA ESTRELLA SADHALÁ HASTA LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 47.54% Avance financiero: 47.54% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 2,280,212,872.37 Presupuesto 2026: RD$ 187,702,285.00 Ejecutado 2026: RD$ 17,496,734.42 Ejecución 2026: 9.32% |
| 120 | SNIP 16305 Ficha/Mapa 7760 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRETERA TURÍSTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIAS SANTIAGO- PUERTO PLATA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) PUERTO PLATA; SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 13.24% Avance financiero: 13.24% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 15,765,303,686.87 Presupuesto 2026: RD$ 1,600,961,892.00 Ejecutado 2026: RD$ 632,361,934.69 Ejecución 2026: 39.50% |
| 121 | SNIP 16311 Ficha/Mapa 7765 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE CUATRO PLAYS DE BÉISBOL DE LA PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 10.39% Avance financiero: 10.39% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 44,557,784.68 Presupuesto 2026: RD$ 37,275,391.00 Ejecutado 2026: RD$ 5,489,537.01 Ejecución 2026: 14.73% |
| 122 | SNIP 16331 Ficha/Mapa 7822 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE NORIEGA I, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 59.54% Avance financiero: 59.54% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 559,876,115.00 Presupuesto 2026: RD$ 44,400,540.53 Ejecutado 2026: RD$ 42,592,303.33 Ejecución 2026: 95.93% |
| 123 | SNIP 16376 Ficha/Mapa 5944 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN TRAMO DEL PASO A DESNIVEL DE LA AVENIDA LAS CARRERAS ESQUINA 30 DE MARZO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 70.95% Avance financiero: 70.95% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 384,292,124.51 Presupuesto 2026: RD$ 21,097,831.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 124 | SNIP 16474 Ficha/Mapa 7792 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO CAJON EN LA CARRETERA PUÑAL - ORTEGA, AFECTADA POR EL DISTURBIO TROPICAL NO.22, MUNICIPIO PUÑAL, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) PUÑAL Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012508 PUÑAL Ubicación del perfil: PUÑAL (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 20.64% Avance financiero: 20.64% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 228,603,659.37 Presupuesto 2026: RD$ 15,548,916.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 125 | SNIP 16586 Ficha/Mapa 5854 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA AUTOPISTA JOAQUÍN BALAGUER, ESTANCIA DEL YAQUE, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) VILLA GONZÁLEZ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012507 VILLA GONZÁLEZ Ubicación del perfil: VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,938,104.52 Presupuesto 2026: RD$ 9,676,479.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 126 | SNIP 16728 Ficha/Mapa 8231 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS LA CHARCA – BARRANCA – CRUCE CARRETERA SABANA IGLESIAS, LA CHARCA – JÁNICO – SABANA IGLESIAS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) JÁNICO; SABANA IGLESIA Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012503 JÁNICO; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012509 SABANA IGLESIA Ubicación del perfil: JÁNICO (SANTIAGO); SABANA IGLESIA (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 18.32% Avance financiero: 18.32% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 370,960,143.64 Presupuesto 2026: RD$ 78,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 7,390,648.21 Ejecución 2026: 9.48% |
| 127 | SNIP 16747 Ficha/Mapa 7960 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA MARIA MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 3 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 251,997,189.40 Presupuesto 2026: RD$ 149,144,015.46 Ejecutado 2026: RD$ 80,419,355.80 Ejecución 2026: 53.92% |
| 128 | SNIP 16756 Ficha/Mapa 8230 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE LAS MATAS (SAJOMA), PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 2 total · 2 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 922,174,558.23 Presupuesto 2026: RD$ 372,208,218.40 Ejecutado 2026: RD$ 194,829,233.58 Ejecución 2026: 52.34% |
| 129 | SNIP 16761 Ficha/Mapa 8273 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE BAITOA- TAVERA, PROVINCIAS SANTIAGO-LA VEGA Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: N/A (DISTRITO NACIONAL); SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 995,035,756.00 Presupuesto 2026: RD$ 226,303,575.98 Ejecutado 2026: RD$ 172,876,802.78 Ejecución 2026: 76.39% |
| 130 | SNIP 16763 Ficha/Mapa 8210 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SABANA IGLESIA Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012509 SABANA IGLESIA Ubicación del perfil: SABANA IGLESIA (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 913,578,414.00 Presupuesto 2026: RD$ 182,999,999.97 Ejecutado 2026: RD$ 157,713,742.69 Ejecución 2026: 86.18% |
| 131 | SNIP 16766 Ficha/Mapa 8315 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO JUAN PABLO SOSA VILLANUEVA, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) VILLA GONZÁLEZ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012507 VILLA GONZÁLEZ Ubicación del perfil: VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 19.80% Avance financiero: 19.80% Contratos: 21 total · 21 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 80,389,290.00 Presupuesto 2026: RD$ 50,389,290.00 Ejecutado 2026: RD$ 46,177,917.01 Ejecución 2026: 91.64% |
| 132 | SNIP 16829 Ficha/Mapa 5848 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, AUTOPISTA JOAQUÍN BALAGUER, MUNICIPIO VILLA GONZÁLEZ, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) VILLA GONZÁLEZ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012507 VILLA GONZÁLEZ Ubicación del perfil: VILLA GONZÁLEZ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 18,377,816.62 Presupuesto 2026: RD$ 918,891.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 133 | SNIP 16866 Ficha/Mapa Sin dato Fuentes: Maestro No · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. No Perfil No | REMODELACIÓN UNIDAD ONCOLOGÍCA HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Sector(es): Salud Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: Sin registro Fuente territorial: title · alcance municipality · verificada Sin dato Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: DESCONOCIDO Período: Sin dato – Sin dato Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 0.00 Presupuesto 2026: RD$ 8,348,177.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 134 | SNIP 16876 Ficha/Mapa 8429 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS DE PUENTES PARA MEJORAR LA RESILIENCIA CLIMÁTICA EN REPÚBLICA DOMINICANA. Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; DUARTE; EL SEIBO; HATO MAYOR; LA ALTAGRACIA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PUERTO PLATA; SAN CRISTÓBAL; SAN JUAN; SANTIAGO; SANTO DOMINGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2029 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 11,914,880,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 655,000,001.00 Ejecutado 2026: RD$ 170,660.00 Ejecución 2026: 0.03% |
| 135 | SNIP 16917 Ficha/Mapa 8444 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL AGUACATE-SALAMANCA, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 27.54% Avance financiero: 27.54% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 161,808,309.61 Presupuesto 2026: RD$ 23,390,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 136 | SNIP 16977 Ficha/Mapa 6432 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE AUTOPISTA DUARTE-PRESA DE TAVERAS-LOS COCOS-BAITOA, PROVINCIAS LA VEGA Y SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) LA VEGA; SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 39.31% Avance financiero: 39.31% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 341,297,378.10 Presupuesto 2026: RD$ 97,269,753.00 Ejecutado 2026: RD$ 58,078,621.89 Ejecución 2026: 59.71% |
| 137 | SNIP 16995 Ficha/Mapa 8567 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RAFEY, SANTIAGO. Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Energia y combustible Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 32.93% Avance financiero: 32.93% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 119,873,596.72 Presupuesto 2026: RD$ 80,350,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 138 | SNIP 17018 Ficha/Mapa 8578 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | EQUIPAMIENTO ACUEDUCTO MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 100.00% Avance financiero: 100.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 90,868,508.20 Presupuesto 2026: RD$ 51,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 139 | SNIP 17019 Ficha/Mapa 8566 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | EQUIPAMIENTO PARA REDUCCION DE PÉRDIDAS EN LA RED DE AGUA POTABLE PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 70.00% Avance financiero: 70.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 108,532,914.19 Presupuesto 2026: RD$ 112,800,197.64 Ejecutado 2026: RD$ 20,073,611.57 Ejecución 2026: 17.80% |
| 140 | SNIP 17028 Ficha/Mapa 8583 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN CLUB DE OFICIALES 2DA. BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL DE DIVISIÓN FERNANDO VALERIO ERD., MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 18.00% Avance financiero: 18.00% Contratos: 5 total · 5 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 54,842,865.47 Presupuesto 2026: RD$ 43,873,055.00 Ejecutado 2026: RD$ 11,471,133.43 Ejecución 2026: 26.15% |
| 141 | SNIP 17051 Ficha/Mapa 8688 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN DEL CENTRO CATÓLICO CARISMÁTICO, LAS CHARCAS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,345,493.07 Presupuesto 2026: RD$ 11,433,775.52 Ejecutado 2026: RD$ 2,286,755.10 Ejecución 2026: 20.00% |
| 142 | SNIP 17056 Ficha/Mapa 8625 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN MULTIUSO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 6 total · 6 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 30,433,711.83 Presupuesto 2026: RD$ 19,021,069.90 Ejecutado 2026: RD$ 5,685,125.25 Ejecución 2026: 29.89% |
| 143 | SNIP 17085 Ficha/Mapa 8703 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN DE ACERAS, CONTENES Y CAMINERIAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA BARRANQUITA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 6 total · 6 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 27,257,949.86 Presupuesto 2026: RD$ 17,036,218.67 Ejecutado 2026: RD$ 5,466,089.77 Ejecución 2026: 32.09% |
| 144 | SNIP 17104 Ficha/Mapa 8745 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN CANCHA MUNICIPIO EL PUÑAL, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) PUÑAL Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012508 PUÑAL Ubicación del perfil: PUÑAL (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 20 total · 20 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 28,978,554.00 Presupuesto 2026: RD$ 17,181,058.63 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 145 | SNIP 17125 Ficha/Mapa 8798 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA LA JOYA, MUNICIPIO SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SABANA IGLESIA Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012509 SABANA IGLESIA Ubicación del perfil: SABANA IGLESIA (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 20 total · 20 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 33,700,692.69 Presupuesto 2026: RD$ 21,062,932.93 Ejecutado 2026: RD$ 6,066,124.68 Ejecución 2026: 28.80% |
| 146 | SNIP 17128 Ficha/Mapa 8592 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÒN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÒLIDOS PARA LOS DISTRITOS MUNICIPALES HATO DEL YAQUE Y LA CANELA ,PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): ECO5RD Sector(es): Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 190,726,853.38 Presupuesto 2026: RD$ 57,247,114.98 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 147 | SNIP 17138 Ficha/Mapa 8764 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN DESTACAMENTO MILITAR VILLA BISONO, ERD, MUNICIPIO BISONO,PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) BISONÓ Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012502 BISONÓ Ubicación del perfil: BISONÓ (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 4,550,233.99 Presupuesto 2026: RD$ 4,550,233.99 Ejecutado 2026: RD$ 4,107,020.41 Ejecución 2026: 90.26% |
| 148 | SNIP 17143 Ficha/Mapa 8778 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR LA BARRANQUITA, ERD, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 4,890,746.43 Presupuesto 2026: RD$ 4,890,746.43 Ejecutado 2026: RD$ 1,139,157.08 Ejecución 2026: 23.29% |
| 149 | SNIP 17205 Ficha/Mapa 8681 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LAS AVENIDAS IMBERT Y LA CIRCUNVALACIÓN SUR, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 180,945,483.67 Presupuesto 2026: RD$ 74,300,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 150 | SNIP 17210 Ficha/Mapa 8890 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO EMILIO PRUD´HOMME DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODOSU), MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 974,225,565.47 Presupuesto 2026: RD$ 9,742,255.65 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 151 | SNIP 17243 Ficha/Mapa 8961 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BÉISBOL EL CAIMITO, D. M. EL CAIMITO, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) JÁNICO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012503 JÁNICO Ubicación del perfil: JÁNICO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 48,647,405.22 Presupuesto 2026: RD$ 9,729,481.04 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 152 | SNIP 17265 Ficha/Mapa 8986 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN CAMPO DE SOFTBALL LA AVIACION, SECTOR GURABO, MUNICIPIO SANTIAGO Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 34,223,672.64 Presupuesto 2026: RD$ 6,844,734.53 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 153 | SNIP 17315 Ficha/Mapa 8998 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LICEY AL MEDIO, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) LICEY AL MEDIO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012504 LICEY AL MEDIO Ubicación del perfil: LICEY AL MEDIO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 149,440,519.40 Presupuesto 2026: RD$ 29,888,103.85 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 154 | SNIP 17368 Ficha/Mapa 8849 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN DESTACAMENTO EL RUBIO, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,387,013.29 Presupuesto 2026: RD$ 2,387,013.29 Ejecutado 2026: RD$ 2,323,154.88 Ejecución 2026: 97.32% |
| 155 | SNIP 17369 Ficha/Mapa 8850 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN DESTACAMENTO LAS PLACETAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SAN JOSÉ DE LAS MATAS Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012505 SAN JOSÉ DE LAS MATAS Ubicación del perfil: SAN JOSÉ DE LAS MATAS (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,652,481.03 Presupuesto 2026: RD$ 2,652,481.03 Ejecutado 2026: RD$ 2,511,068.45 Ejecución 2026: 94.67% |
| 156 | SNIP 17387 Ficha/Mapa 9112 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE NIBAJE, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO. Institución(es): CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2028 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 1,232,573,081.45 Presupuesto 2026: RD$ 250,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 157 | SNIP 17398 Ficha/Mapa 9074 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN IGLESIA CATÓLICA ESPÍRITU SANTO, DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_norte; provincia(s) SANTIAGO; municipio(s) SANTIAGO Localización codificada: 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO · 012501 SANTIAGO Ubicación del perfil: SANTIAGO (SANTIAGO) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 1 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 13,808,124.27 Presupuesto 2026: RD$ 6,904,063.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |

Uso por el CDP Esta relación documenta la cartera observada; no define prioridades ni nuevas acciones provinciales. El CDP puede contrastar cada registro con las brechas del diagnóstico, verificar cobertura territorial, revisar ejecución y decidir qué asuntos requieren coordinación o seguimiento.

# Fuentes y trazabilidad

| ID | Fuente | Año | Cobertura | Confianza / límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONE-2022 | X Censo Nacional de Población y Vivienda | 2022 | Población, hogares, servicios y educación | Alta |
| DASH-DIAG | Dashboard de Diagnóstico Territorial y datasets derivados | 2010 / 2022 / 2024 | Pirámides poblacionales comparadas, economía y equipamientos | Alta / media según indicador |
| DASH-PROV | Dashboard Territorial | 2001–2026 | Seguridad, condiciones sociales, equipamientos, inversión, vías y permisos | Según ficha de fuente |
| INV-2026 | Inversión Pública Territorial | 2026 | 157 proyectos, presupuesto y ejecución al 02-08-2026 | Corte administrativo |
| DEM-2026 | Demandas Provinciales · consolidado 003 | 2026 | 21 demandas de Santiago | Registro del CDP |
| LEY-498 | Ley núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública | 2006 | Arts. 14–15, 30 y 36–38 | Normativa oficial |
| DEC-493 | Decreto núm. 493-07, Reglamento de Aplicación | 2007 | Arts. 4–15 y 57–61 | Normativa oficial |

## Enlaces de consulta

Dashboard Territorial: Abrir fuente

Inversión Pública Territorial: Abrir fuente

Demandas Provinciales: Abrir fuente

Planificación Municipal: Abrir fuente

Ley núm. 498-06: Abrir fuente

Decreto núm. 493-07: Abrir fuente

Control de versión Documento base elaborado con información disponible al 2 de agosto de 2026. Antes de una sesión formal, la comisión técnica deberá revisar cambios de fuente, períodos parciales y actualizaciones institucionales.