REPÚBLICA DOMINICANA · PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Documento base para la formulación del

Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Provincial

María Trinidad Sánchez

Región Cibao Nordeste

BORRADOR TÉCNICO PARA REVISIÓN DEL CDP

Diagnóstico, orientaciones de análisis y espacios para la formulación participativa

Código territorial 03140000 · Base estadística 2022–2026

# Contenido

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Información general, marco jurídico e institucional y metodología |
| 2 | Diagnóstico provincial: nueve láminas de evidencia factual |
| 3 | Lectura técnica y matriz de fortalezas/debilidades para validación |
| 4 | Agenda de concertación y registro de acuerdos del CDP |
| 5 | Visión, objetivos, resultados y plan de acción por acordar |
| Anexos | Demandas provinciales, cartera completa de inversión pública y fuentes de trazabilidad |

# Síntesis ejecutiva

María Trinidad Sánchez registró 156,633 habitantes en el Censo 2022, distribuidos en 4 municipios: Cabrera, El Factor, Nagua y Río San Juan. Este documento organiza información factual sobre población, servicios, condiciones sociales, seguridad, educación, economía, salud, deporte, inversión pública, permisos y demandas provinciales.

El diagnóstico no sustituye la deliberación territorial. Las fortalezas y debilidades se presentan como hipótesis sustentadas en evidencia disponible; el Consejo de Desarrollo Provincial debe verificar su localización, vigencia, causalidad, competencia institucional y relevancia antes de convertirlas en visión, objetivos, resultados o acciones.

Regla de uso Los datos y los registros de demandas (10 en el consolidado consultado) están preelaborados como insumos. Ninguna visión, objetivo, acción, proyecto, meta, presupuesto, responsable o plazo ha sido decidido en este documento.

# 1. Información general

## 1.1 Equipo de formulación y participación del CDP

La formulación se organiza por funciones institucionales y no por nombres de personas. El CDP deberá completar la integración efectiva, dejar constancia en actas y definir su mecanismo técnico de trabajo.

| Instancia | Función en la formulación |
| --- | --- |
| Consejo de Desarrollo Provincial (CDP) | Deliberar, concertar y validar el diagnóstico, la estrategia territorial, las prioridades y el seguimiento. |
| Coordinación del CDP | Organizar convocatorias, agenda, articulación institucional y presentación de acuerdos. |
| Secretaría del CDP | Registrar asistencia, actas, acuerdos, documentación y comunicación de las sesiones. |
| Comisión técnica | Verificar fuentes, localizar brechas, preparar alternativas y documentar supuestos para deliberación. |
| Gobiernos locales y consejos municipales | Aportar PMD, demandas, cartografía, información operativa y conocimiento de municipios y distritos municipales. |
| Representación social, económica y sectorial | Contrastar evidencia, expresar perspectivas territoriales y acompañar el seguimiento. |

## 1.2 ¿Qué es este documento?

Es una base técnica de trabajo para que el CDP formule el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial correspondiente al nivel provincial. Ordena evidencia, plantea preguntas de validación y ofrece formatos para registrar acuerdos futuros.

Alcance del documento base Organiza evidencia y formatos para que el CDP formule y concerte la vigencia, las prioridades, los compromisos presupuestarios y la cartera de proyectos.

## 1.3 Identidad y perfil territorial

| Dato territorial | Valor | Fuente / año |
| --- | --- | --- |
| Provincia | María Trinidad Sánchez | Clasificador geográfico |
| Región de planificación | Cibao Nordeste | Dashboard Territorial |
| Código provincial | 14 | Clasificador geográfico |
| Población | 156,633 habitantes | X Censo 2022, ONE |
| Municipios | Cabrera, El Factor, Nagua y Río San Juan | División político-administrativa |
| Hogares | 57,421 | X Censo 2022, ONE |
| Población urbana / rural | 84,173 / 72,460 | X Censo 2022, ONE |

## 1.4 Antecedentes y alcance

No se ha identificado un Plan Provincial publicado para María Trinidad Sánchez dentro del portal utilizado como línea base. La ausencia en el inventario no demuestra que no existan documentos, acuerdos o ejercicios anteriores; el CDP deberá completar esa verificación documental.

El Plan Provincial debe articular aportes de los municipios y sectores sin sustituir sus competencias ni copiar automáticamente los planes municipales. La escala provincial permite tratar interdependencias, servicios compartidos, movilidad, cuencas, redes de equipamientos y prioridades de inversión que superan un solo municipio.

## 1.5 Información que debe completar el CDP

Acta de conformación, miembros, sectores representados y mecanismo de sustitución.

Inventario de planes, estudios, cartografía y acuerdos territoriales anteriores.

Calendario de sesiones, metodología de validación y reglas para documentar disensos.

Horizonte del plan, periodicidad de seguimiento y mecanismo de actualización.

## 1.6 Marco jurídico e institucional

El marco aplicable reconoce los consejos de desarrollo en tres niveles territoriales y les asigna participación en la formulación, priorización y seguimiento del desarrollo territorial.

| Norma | Artículos | Aplicación a la formulación provincial |
| --- | --- | --- |
| Ley núm. 498-06 | Art. 14 | Constituye Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. |
| Ley núm. 498-06 | Art. 15 | Asigna discusión y propuesta de estrategias, participación social, priorización de inversión, formulación de planes territoriales y seguimiento de su ejecución. |
| Ley núm. 498-06 | Arts. 30 y 36–38 | Vincula la planificación con la programación, evaluación y ciclo de la inversión pública. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 4–6 | Desarrolla el carácter consultivo de los consejos y la consolidación ascendente de demandas y propuestas territoriales. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 7–15 | Regula integración, coordinación, secretaría, reuniones, actas, comisión técnica y comunicación institucional. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 57–61 | Articula la identificación y evaluación de iniciativas con el Sistema Nacional de Inversión Pública. |

Nota institucional La Ley núm. 498-06 reconoce los Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en la formulación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. En este marco, el presente documento constituye una base técnica para la formulación del Plan Provincial, la consolidación de las demandas municipales y la definición de estrategias y prioridades de inversión. Su concertación, aprobación, seguimiento y actualización deberán ser acordados por el Consejo de Desarrollo Provincial y las autoridades competentes, de conformidad con la Ley núm. 498-06 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 493-07.

Fuente: Ley núm. 498-06, arts. 14–15, 30 y 36–38; Decreto núm. 493-07, arts. 4–15 y 57–61.

## 1.7 Metodología de formulación

| Paso | Etapa | Producto a acordar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organización | Completar integración del CDP, reglas de trabajo, comisión técnica, cronograma y trazabilidad. |
| 2 | Validación del diagnóstico | Revisar fuentes, años, definiciones y distribución territorial; incorporar conocimiento local comprobable. |
| 3 | Priorización concertada | Acordar criterios de urgencia, equidad, escala provincial, competencia, impacto y madurez sin convertir indicadores automáticamente en acciones. |
| 4 | Formulación estratégica | Definir visión, objetivos, resultados, indicadores y cartera únicamente mediante acuerdos documentados del CDP. |
| 5 | Articulación y seguimiento | Relacionar acuerdos con inversión, presupuestos, instituciones, riesgos, calendario, reportes y revisión periódica. |

# 2. Diagnóstico provincial

Las nueve láminas siguientes presentan una línea base visual. Cada lámina conserva el año y la fuente, separa datos completos de períodos parciales y termina con preguntas para la deliberación. Una gráfica muestra patrones; no prueba por sí sola causalidad, calidad del servicio ni prioridad.

| Lámina | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Territorio y distribución municipal |
| 2 | Estructura demográfica y hogares |
| 3 | Condición de vida y servicios |
| 4 | Condiciones sociales |
| 5 | Seguridad vial y convivencia |
| 6 | Educación y economía formal |
| 7 | Equipamientos de salud y deporte |
| 8 | Inversión pública |
| 9 | Dinámica constructiva y demandas |

Cómo leer las láminas Preguntar siempre: ¿qué mide?, ¿qué no mide?, ¿en qué territorio ocurre?, ¿qué fuente debe verificarlo?, ¿qué competencia institucional interviene? La respuesta debe registrarse antes de formular una prioridad.

# 2.1 Lectura técnica y límites de la evidencia

La comparación separa el dato disponible de la verificación que debe realizar la comisión técnica antes de que el CDP formule prioridades.

| Tema | Dato observado | Verificación requerida |
| --- | --- | --- |
| Territorio y población | Nagua concentra 52.0% de la población provincial; los otros 3 municipios reúnen el resto. El agregado no muestra por sí mismo tiempos de viaje, conectividad, dispersión rural, exposición a riesgos ni acceso real a servicios. | Localizar comunidades, corredores, cuencas y equipamientos compartidos; verificar cómo cambian las necesidades entre zonas urbanas y rurales. |
| Servicios básicos | El Censo registra 61.0% de hogares con agua del acueducto dentro de la vivienda, 78.7% con inodoro y 79.5% con recogida municipal de residuos. La lámina permite contrastar los municipios de mayor población. | Comprobar continuidad, presión, potabilidad, frecuencia, rutas, disposición final, costo y población no servida; distinguir competencias municipales y sectoriales. |
| Condiciones sociales | Los registros 2026 muestran 3.9% de hacinamiento extremo y 9.7% moderado; 13 centros INAIPI y 70.7% de asistencia registrada; 13,064 personas con discapacidad distribuidas por ICV. | Revisar definiciones, evitar tratar presencias como personas únicas y localizar barreras específicas antes de definir población objetivo. |
| Seguridad y movilidad | La tasa de homicidios fue 8.3 por 100 mil en 2024. La tasa de muertes de tránsito fue 32.6 por 100 mil en 2025, dentro de una serie con variación anual. | Desagregar eventos por lugar, vía, horario, sexo, edad y circunstancia; contrastar infraestructura, control, educación y respuesta de emergencia. |
| Educación y economía | El Anuario 2024 reporta 87.0% de promoción, 5.9% de abandono y 7.0% de reprobación en secundaria. El DEE registra 1,289 establecimientos y empleo estimado de 9,818 personas. | Validar distritos educativos y evitar representar el DEE como totalidad de la economía, pues no cubre adecuadamente informalidad, autoempleo ni producción agropecuaria familiar. |
| Inversión y demandas | El corte 2026 asocia 50 proyectos, RD$4.83 mil millones de presupuesto y 46.9% de ejecución registrada. El consolidado del CDP incluye 10 demandas. | Revisar localización, estado, duplicidades, contratos, madurez técnica, código SNIP, financiamiento y relación con brechas; no equiparar demanda, proyecto aprobado e inversión ejecutada. |

# 3. Fortalezas y debilidades para validación

La matriz convierte evidencia en preguntas de trabajo. Las categorías son provisionales: una cobertura alta puede ocultar problemas de calidad y una brecha estadística puede corresponder a distintas competencias o causas. El CDP debe confirmar, modificar o descartar cada fila.

| Carácter | Tema | Evidencia | Lectura provisional | Pregunta al CDP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza potencial | Red territorial de equipamientos | 61 instalaciones deportivas; 39 de propiedad municipal; 38 registros de centros de salud. | Puede existir una base física para coordinación intermunicipal, si el estado y la capacidad son adecuados. | ¿Qué instalaciones están operativas, accesibles y sirven a más de un municipio? |
| Fortaleza potencial | Capacidad de inversión observada | Ejecución registrada entre 86.4% y 98.8% en 2018–2025; 50 proyectos asociados en 2026. | Existe flujo de inversión que podría articularse con acuerdos territoriales; las series requieren conciliación. | ¿Qué proyectos se alinean con brechas validadas y cuál es su estado real? |
| Fortaleza potencial | Base institucional de demanda | 10 demandas priorizadas y consolidadas por el CDP en 2026. | Hay un punto de partida participativo documentado, sin que ello pruebe factibilidad o vigencia. | ¿Cuáles deben ratificarse, reformularse o agruparse y con qué criterio? |
| Debilidad / brecha potencial | Agua y saneamiento | 61.0% con acueducto dentro; 78.7% con inodoro; contraste disponible entre municipios. | El agregado sugiere brechas de acceso, pero no mide calidad, continuidad ni localización. | ¿Qué comunidades y sistemas explican la brecha y qué institución tiene competencia? |
| Debilidad / brecha potencial | Residuos y drenaje | 79.5% declara recogida municipal y 16.9% quema residuos; las demandas deben contrastarse con estas categorías censales. | Pueden existir brechas de cobertura y gestión ambiental; demanda y dato censal deben contrastarse. | ¿Qué rutas, frecuencias, puntos de disposición y zonas inundables deben verificarse? |
| Debilidad / brecha potencial | Seguridad vial | Tasa de muertes de tránsito de 32.6 por 100 mil en 2025. | La serie señala un asunto para investigación, no una causa ni una solución predeterminada. | ¿Dónde, cuándo y en qué condiciones ocurren los eventos? |
| Debilidad / brecha potencial | Inclusión y vivienda | 13.6% de hogares con hacinamiento extremo o moderado; 13,064 personas con discapacidad por ICV. | La combinación puede indicar vulnerabilidades diferenciadas que requieren localización y validación. | ¿Qué hogares, barreras y servicios concentran la situación? |
| Debilidad / brecha potencial | Información para decisiones | Varios indicadores carecen de desagregación comunitaria o miden registros, no calidad ni personas únicas. | La falta de detalle limita indicadores, metas y focalización confiables. | ¿Qué levantamientos mínimos debe completar la comisión técnica antes de formular acciones? |

Resultado de la sesión: el CDP deberá marcar cada fila como confirmada, modificada, descartada o pendiente y anexar la evidencia local correspondiente.

# 4. Del diagnóstico a la concertación

## 4.1 Secuencia sugerida para las sesiones del CDP

| Momento | Pregunta de trabajo |
| --- | --- |
| 1. Validar | Confirmar fuente, año, definición, localización y responsable de aportar evidencia adicional. |
| 2. Explicar | Distinguir síntoma, causa posible, población afectada y competencias públicas o sociales. |
| 3. Comparar | Contrastar municipios, zonas urbanas/rurales, grupos de población e inversiones existentes. |
| 4. Acordar | Documentar situación priorizada, resultado esperado y criterio de selección; registrar disenso. |
| 5. Formular | Definir acción, indicador, línea base, meta, responsable, financiamiento, plazo y riesgos. |

## 4.2 Registro de validación del diagnóstico

| Tema | Dato validado | Localización | Fuente adicional | Acuerdo / pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.3 Criterios de priorización a acordar

El CDP completará la definición y el peso o regla de cada criterio durante la sesión de concertación.

| Criterio | Definición acordada | Peso / regla |
| --- | --- | --- |
| Urgencia y gravedad |  |  |
| Equidad territorial y poblacional |  |  |
| Escala o interdependencia provincial |  |  |
| Competencia y coordinación institucional |  |  |
| Madurez técnica y financiera |  |  |
| Sostenibilidad, riesgos y mantenimiento |  |  |

# 5. Visión, objetivos y plan de acción

Sección reservada a decisión del CDP El diagnóstico permite formular preguntas, pero no autoriza a redactar una visión, seleccionar objetivos ni comprometer acciones. Los campos siguientes deben completarse mediante concertación y constar en actas.

## 5.1 Visión provincial

| Campo | Acuerdo |
| --- | --- |
| Horizonte temporal |  |
| Texto de la visión |  |
| Acta / fecha de concertación |  |
| Participantes y constancia de disenso |  |

## 5.2 Objetivos y resultados

| Situación priorizada | Objetivo | Resultado | Indicador / línea base | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3 Ficha para formular una acción o proyecto

| Campo | Definición concertada |
| --- | --- |
| Situación priorizada y evidencia |  |
| Resultado esperado |  |
| Acción / proyecto |  |
| Alcance territorial y población |  |
| Indicador, línea base y meta |  |
| Institución responsable y aliadas |  |
| Presupuesto, fuente y código SNIP |  |
| Plazo, hitos y mantenimiento |  |
| Riesgos, supuestos y verificación |  |
| Acta / fecha del acuerdo |  |

## 5.4 Matriz de seguimiento

| Resultado / acción | Indicador | Meta / plazo | Responsable | Avance y evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Anexo A. Demandas provinciales consolidadas

El consolidado 003 registra 10 demandas de María Trinidad Sánchez priorizadas en 2026. Se incluyen como evidencia de participación y como insumo para contrastar con el diagnóstico. El CDP deberá revisar vigencia, alcance, duplicidades, institución responsable, código SNIP, madurez técnica y financiamiento.

| Núm. | Demanda priorizada (texto resumido) | Municipio | Institución | SNIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construcción de edificio para oficinas gubernamentales en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez | Nagua | MIVHED | No tiene |
| 2 | Construcción callejón A hasta cruce de Pirula en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez | Nagua | MOPC | (pendiente) |
| 3 | Ampliación del acueducto municipal de El Factor, provincia María Trinidad Sánchez | El Factor | INAPA | (pendiente) |
| 4 | Construcción de centro de corrección y rehabilitación penitenciario en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez | Nagua | MIVHED | (pendiente) |
| 5 | Construcción sistema de drenaje pluvial y sanitario del casco urbano de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez | Nagua | INAPA | (pendiente) |
| 6 | Construcción de centro educativo para atención integral a la discapacidad en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez | Cabrera | CONADIS | No tiene |
| 7 | Ampliación del acueducto municipal de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | INAPA | (pendiente) |
| 8 | Construcción de presa sobre el río Boba en el DM Las Gordas, del municipio de Nagua , provincia María Trinidad Sánchez | Nagua | INDRHI | (pendiente) |
| 9 | Electrificación del DM Arroyo Al Medio, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez | Nagua | ETED | No tiene |
| 10 | Mejoramiento y ampliación de la red eléctrica del D.M. Las Gordas, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez | Nagua | ETED | (pendiente) |

Decisión pendiente Una demanda consolidada no equivale automáticamente a una acción del Plan Provincial. La incorporación debe quedar documentada mediante criterios de priorización, diagnóstico validado y ficha técnica.

# Anexo B. Proyectos de inversión pública asociados

El corte administrativo del 02-08-2026 asocia 50 proyectos a María Trinidad Sánchez. Se muestran todos los registros y todos los campos sustantivos y de trazabilidad disponibles en la fuente. La asociación territorial no implica que el monto completo sea exclusivo de la provincia cuando el proyecto cubre más de un territorio.

| Proyectos | Presupuesto 2026 | Ejecutado 2026 | Ejecución presupuestaria 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | RD$ 4,831,328,089.88 | RD$ 2,268,035,922.67 | 46.94% |

Cómo leer los porcentajes La ejecución presupuestaria 2026 se calcula como ejecutado 2026 dividido entre presupuesto 2026. Los avances físico y financiero proceden del perfil general del proyecto y pueden cubrir períodos distintos; no deben interpretarse como el mismo indicador.

## B.1 Cartera completa de inversión pública asociada

| N.º | Identificación | Proyecto / institución / territorio | Estado / período / avances | Costos y ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNIP 12538 Ficha/Mapa 2050 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Ubicación del perfil: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 91.16% Avance financiero: 91.16% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 806,303,244.82 Presupuesto 2026: RD$ 5,629,732.00 Ejecutado 2026: RD$ 5,253,468.33 Ejecución 2026: 93.32% |
| 2 | SNIP 12580 Ficha/Mapa 2084 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 9 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Ubicación del perfil: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 97.26% Avance financiero: 97.26% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 487,295,342.00 Presupuesto 2026: RD$ 19,318,823.00 Ejecutado 2026: RD$ 15,454,978.35 Ejecución 2026: 80.00% |
| 3 | SNIP 13461 Ficha/Mapa 3090 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Ubicación del perfil: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 98.60% Avance financiero: 98.60% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 80,574,972.50 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 4 | SNIP 13564 Ficha/Mapa 3346 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ (FASE 3 ) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Ubicación del perfil: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 69.03% Avance financiero: 69.03% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 442,711,850.00 Presupuesto 2026: RD$ 24,086,408.00 Ejecutado 2026: RD$ 10,430,236.24 Ejecución 2026: 43.30% |
| 5 | SNIP 13601 Ficha/Mapa 3389 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Ubicación del perfil: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 62.74% Avance financiero: 62.74% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 82,109,841.77 Presupuesto 2026: RD$ 25,760,039.00 Ejecutado 2026: RD$ 12,577,629.13 Ejecución 2026: 48.83% |
| 6 | SNIP 13605 Ficha/Mapa 3468 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Ubicación del perfil: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2015 – 31-01-2027 Avance físico: 59.01% Avance financiero: 59.01% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 125,644,821.00 Presupuesto 2026: RD$ 2,884,278.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 7 | SNIP 14491 Ficha/Mapa 4979 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA Institución(es): INSTITUTO DOMINICANO DE LA TELECOMUNICACIONES Sector(es): Comunicaciones Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 30.65% Avance financiero: 30.65% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,785,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,072,870,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 487,278,253.64 Ejecución 2026: 45.42% |
| 8 | SNIP 14518 Ficha/Mapa 4937 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL POZO - LOS LIMONES, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Ubicación del perfil: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 99.38% Avance financiero: 99.38% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 105,923,204.00 Presupuesto 2026: RD$ 656,128.16 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 9 | SNIP 14561 Ficha/Mapa 5002 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS CEJAS-MATANCITAS, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 91.66% Avance financiero: 91.66% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 38,479,636.00 Presupuesto 2026: RD$ 93,784.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 10 | SNIP 14609 Ficha/Mapa 5087 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): ECO5RD Sector(es): Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2026 Avance físico: 83.44% Avance financiero: 83.44% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 91,104,925.00 Presupuesto 2026: RD$ 6,957,845.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 11 | SNIP 14633 Ficha/Mapa 5116 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | HABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA ARCHIVO REGIONAL CIBAO NORDESTE EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Institución(es): ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; HERMANAS MIRABAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; SAMANÁ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 21.53% Avance financiero: 21.53% Contratos: 18 total · 9 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 73,642,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 20,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 12 | SNIP 14649 Ficha/Mapa 5137 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 77.38% Avance financiero: 77.38% Contratos: 32 total · 29 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,076,506,534.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,549,580,606.13 Ejecutado 2026: RD$ 807,941,400.40 Ejecución 2026: 52.14% |
| 13 | SNIP 14651 Ficha/Mapa 5276 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE PUJADOR, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Ubicación del perfil: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 89.63% Avance financiero: 89.63% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 308,984,478.00 Presupuesto 2026: RD$ 93,971,576.89 Ejecutado 2026: RD$ 73,653,748.13 Ejecución 2026: 78.38% |
| 14 | SNIP 14790 Ficha/Mapa 5470 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN BARRERA DE PROTECCIÓN MARINA, TRAMO VIAL, OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS EN NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SANCHEZ. Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 71.91% Avance financiero: 71.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 4,520,929,127.16 Presupuesto 2026: RD$ 700,077,323.00 Ejecutado 2026: RD$ 606,908,929.90 Ejecución 2026: 86.69% |
| 15 | SNIP 14984 Ficha/Mapa 5667 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 62.93% Avance financiero: 62.93% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 1,016,619,915.02 Presupuesto 2026: RD$ 159,442,357.00 Ejecutado 2026: RD$ 89,948,842.50 Ejecución 2026: 56.41% |
| 16 | SNIP 15014 Ficha/Mapa 5758 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE ECO-HÁBITAT INTEGRAL PARA CIUDADANOS EN CONDICIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 256,724,988.00 Presupuesto 2026: RD$ 7,203,181.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 17 | SNIP 15104 Ficha/Mapa 5815 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL MATA BONITA - LOS MEMISOS, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 80.69% Avance financiero: 80.69% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 291,021,142.00 Presupuesto 2026: RD$ 33,296,708.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 18 | SNIP 15107 Ficha/Mapa 5826 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 91.83% Avance financiero: 91.83% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 122,507,014.10 Presupuesto 2026: RD$ 1,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 19 | SNIP 15108 Ficha/Mapa 5827 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) CABRERA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031402 CABRERA Ubicación del perfil: CABRERA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 80.91% Avance financiero: 80.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 117,905,215.03 Presupuesto 2026: RD$ 22,500,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 22,500,000.00 Ejecución 2026: 100.00% |
| 20 | SNIP 15283 Ficha/Mapa 6390 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ELISEO GRULLÓN, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.97% Avance financiero: 15.97% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,339,977.28 Presupuesto 2026: RD$ 108.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 21 | SNIP 15284 Ficha/Mapa 6391 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. FRANCISCO MARÍA VÁSQUEZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.91% Avance financiero: 15.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 7,269,761.59 Presupuesto 2026: RD$ 5,786,111.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,823,445.85 Ejecución 2026: 48.80% |
| 22 | SNIP 15285 Ficha/Mapa 6392 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JULIA MARTÍNEZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.16% Avance financiero: 16.16% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 7,158,668.63 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 23 | SNIP 15286 Ficha/Mapa 6393 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LA LOMETA DE LAS GORDAS, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 19.28% Avance financiero: 19.28% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,001,446.09 Presupuesto 2026: RD$ 1,999,293.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,599,354.41 Ejecución 2026: 80.00% |
| 24 | SNIP 15287 Ficha/Mapa 6394 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL RAMÓN PERALTA PÉREZ, MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) CABRERA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031402 CABRERA Ubicación del perfil: CABRERA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 31.75% Avance financiero: 31.75% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 19,320,272.69 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 25 | SNIP 15288 Ficha/Mapa 6395 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ADELA BALBUENA SÁNCHEZ, MUNICIPIO RÍO SAN JUAN, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) RÍO SAN JUAN Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031404 RÍO SAN JUAN Ubicación del perfil: RÍO SAN JUAN (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 29.43% Avance financiero: 29.43% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 7,458,671.18 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 26 | SNIP 15289 Ficha/Mapa 6396 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL RAMÓN ANTONIO TEJADA, MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) CABRERA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031402 CABRERA Ubicación del perfil: CABRERA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 19.00% Avance financiero: 19.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 8,688,426.36 Presupuesto 2026: RD$ 1,632,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 212,716.93 Ejecución 2026: 13.03% |
| 27 | SNIP 15290 Ficha/Mapa 6397 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LOS JENGIBRES, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 19.28% Avance financiero: 19.28% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,001,446.09 Presupuesto 2026: RD$ 1,283,736.00 Ejecutado 2026: RD$ 189,022.82 Ejecución 2026: 14.72% |
| 28 | SNIP 15331 Ficha/Mapa 6142 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 107.29% Avance financiero: 107.29% Contratos: 81 total · 80 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 1,035,975,823.90 Presupuesto 2026: RD$ 22,500,001.00 Ejecutado 2026: RD$ 17,913,948.65 Ejecución 2026: 79.62% |
| 29 | SNIP 15393 Ficha/Mapa 6158 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO RIO SAN JUAN PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) RÍO SAN JUAN Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031404 RÍO SAN JUAN Ubicación del perfil: RÍO SAN JUAN (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 84.63% Avance financiero: 84.63% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 133,219,281.44 Presupuesto 2026: RD$ 15,016,073.00 Ejecutado 2026: RD$ 12,000,000.00 Ejecución 2026: 79.91% |
| 30 | SNIP 15920 Ficha/Mapa 7436 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PEDRO MARÍA BURGOS, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.13% Avance financiero: 16.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,698,196.10 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 31 | SNIP 15921 Ficha/Mapa 7437 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LUIS ENRIQUE AUGUSTO YANGUELA GÓMEZ , MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.91% Avance financiero: 15.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,582,892.12 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 32 | SNIP 15922 Ficha/Mapa 7438 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL AGUSTÍN CAMILO HENRÍQUEZ, MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) CABRERA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031402 CABRERA Ubicación del perfil: CABRERA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.98% Avance financiero: 15.98% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,886,700.46 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 33 | SNIP 15923 Ficha/Mapa 7439 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LA CABIRMA, MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) CABRERA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031402 CABRERA Ubicación del perfil: CABRERA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.13% Avance financiero: 16.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,698,196.11 Presupuesto 2026: RD$ 108.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 34 | SNIP 15927 Ficha/Mapa 7443 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL EL POZO, MUNICIPIO EL FACTOR, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) EL FACTOR Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031403 EL FACTOR Ubicación del perfil: EL FACTOR (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.91% Avance financiero: 15.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,512,315.44 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 35 | SNIP 15928 Ficha/Mapa 7444 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CONSUELO PAREDES, MUNICIPIO EL FACTOR, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) EL FACTOR Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031403 EL FACTOR Ubicación del perfil: EL FACTOR (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.91% Avance financiero: 15.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,512,284.36 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 36 | SNIP 16090 Ficha/Mapa 6143 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) CABRERA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031402 CABRERA Ubicación del perfil: CABRERA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 75.72% Avance financiero: 75.72% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 434,294,857.80 Presupuesto 2026: RD$ 22,506,919.00 Ejecutado 2026: RD$ 18,000,000.00 Ejecución 2026: 79.98% |
| 37 | SNIP 16137 Ficha/Mapa 7668 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE PASTRANA, MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Justicia, orden público y seguridad Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) CABRERA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031402 CABRERA Ubicación del perfil: CABRERA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 19.60% Avance financiero: 19.60% Contratos: 21 total · 21 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 14,649,755.00 Presupuesto 2026: RD$ 9,149,755.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 38 | SNIP 16139 Ficha/Mapa 7682 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL COPEYITO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Justicia, orden público y seguridad Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) RÍO SAN JUAN Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031404 RÍO SAN JUAN Ubicación del perfil: RÍO SAN JUAN (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 19.99% Avance financiero: 19.99% Contratos: 21 total · 21 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 14,649,755.07 Presupuesto 2026: RD$ 8,649,755.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 39 | SNIP 16162 Ficha/Mapa 6152 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO EL FACTOR, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) EL FACTOR Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031403 EL FACTOR Ubicación del perfil: EL FACTOR (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 35.07% Avance financiero: 35.07% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 351,228,717.30 Presupuesto 2026: RD$ 60,063,054.00 Ejecutado 2026: RD$ 48,000,000.00 Ejecución 2026: 79.92% |
| 40 | SNIP 16212 Ficha/Mapa 5876 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL NAGUA - LAS CORCOVAS AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 16,192,062.22 Presupuesto 2026: RD$ 8,105,562.00 Ejecutado 2026: RD$ 5,857,510.83 Ejecución 2026: 72.27% |
| 41 | SNIP 16268 Ficha/Mapa 6099 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE RÍO SAN JUAN-SAN RAFAEL, AFECTADO POR EL HURACAN FIONA, MUNICIPIO RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) RÍO SAN JUAN Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031404 RÍO SAN JUAN Ubicación del perfil: RÍO SAN JUAN (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 9.25% Avance financiero: 9.25% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 430,120,617.25 Presupuesto 2026: RD$ 70,200,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 42 | SNIP 16269 Ficha/Mapa 6101 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL RINCÓN DE MOLINILLO–LAS GARZAS, AFECTADO POR EL HURACÁN FIONA, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 67.19% Avance financiero: 67.19% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 272,104,867.81 Presupuesto 2026: RD$ 23,400,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 11,789,393.47 Ejecución 2026: 50.38% |
| 43 | SNIP 16381 Ficha/Mapa 7818 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LA CANTERA – CARAQUEÑO – PALMARITO, AFECTADO POR LA TORMENTA FRANKLIN, PROVINCIAS ESPAILLAT Y MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) ESPAILLAT; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) GASPAR HERNÁNDEZ; RÍO SAN JUAN Localización codificada: 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT · 010903 GASPAR HERNÁNDEZ; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031404 RÍO SAN JUAN Ubicación del perfil: GASPAR HERNÁNDEZ (ESPAILLAT); RÍO SAN JUAN (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 16.85% Avance financiero: 16.85% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 354,731,995.47 Presupuesto 2026: RD$ 35,100,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 44 | SNIP 16722 Ficha/Mapa 6094 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL COPEYITO-CARRASCO, AFECTADO POR EL HURACÁN FIONA, MUNICIPIO RÍO SAN JUAN, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) RÍO SAN JUAN Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031404 RÍO SAN JUAN Ubicación del perfil: RÍO SAN JUAN (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 75.09% Avance financiero: 75.09% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 121,959,395.74 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 45 | SNIP 16779 Ficha/Mapa 8328 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AGLIPO I, EN LOS MUNICIPIOS ARENOSO Y EL FACTOR, PROVINCIAS DUARTE Y MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- Sector(es): Riego Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Ubicación del perfil: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 119,285,231.62 Presupuesto 2026: RD$ 50,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 46 | SNIP 16845 Ficha/Mapa 8365 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN PLAZA DE VENDEDORES PLAYA MINO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) Sector(es): Otros servicios económicos Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) RÍO SAN JUAN Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031404 RÍO SAN JUAN Ubicación del perfil: RÍO SAN JUAN (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2026 Avance físico: 19.47% Avance financiero: 19.47% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 34,853,769.47 Presupuesto 2026: RD$ 19,453,332.00 Ejecutado 2026: RD$ 14,347,380.82 Ejecución 2026: 73.75% |
| 47 | SNIP 16876 Ficha/Mapa 8429 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS DE PUENTES PARA MEJORAR LA RESILIENCIA CLIMÁTICA EN REPÚBLICA DOMINICANA. Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; DUARTE; EL SEIBO; HATO MAYOR; LA ALTAGRACIA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PUERTO PLATA; SAN CRISTÓBAL; SAN JUAN; SANTIAGO; SANTO DOMINGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2029 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 11,914,880,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 655,000,001.00 Ejecutado 2026: RD$ 170,660.00 Ejecución 2026: 0.03% |
| 48 | SNIP 16979 Ficha/Mapa 8414 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE DE PIRULOS - LA TRAVESIA, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ. Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 198,436,413.43 Presupuesto 2026: RD$ 52,414,593.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 49 | SNIP 17384 Ficha/Mapa 8869 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN FORTALEZA MILITAR OLEGARIO TENARES, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,620,445.44 Presupuesto 2026: RD$ 10,620,445.44 Ejecutado 2026: RD$ 3,185,002.27 Ejecución 2026: 29.99% |
| 50 | SNIP 17412 Ficha/Mapa 9108 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BÉISBOL LOS YAYALES, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; municipio(s) NAGUA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ · 031401 NAGUA Ubicación del perfil: NAGUA (MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 43,725,264.19 Presupuesto 2026: RD$ 13,117,579.26 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |

Uso por el CDP Esta relación documenta la cartera observada; no define prioridades ni nuevas acciones provinciales. El CDP puede contrastar cada registro con las brechas del diagnóstico, verificar cobertura territorial, revisar ejecución y decidir qué asuntos requieren coordinación o seguimiento.

# Fuentes y trazabilidad

| ID | Fuente | Año | Cobertura | Confianza / límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONE-2022 | X Censo Nacional de Población y Vivienda | 2022 | Población, hogares, servicios y educación | Alta |
| DASH-DIAG | Dashboard de Diagnóstico Territorial y datasets derivados | 2010 / 2022 / 2024 | Pirámides poblacionales comparadas, economía y equipamientos | Alta / media según indicador |
| DASH-PROV | Dashboard Territorial | 2001–2026 | Seguridad, condiciones sociales, equipamientos, inversión, vías y permisos | Según ficha de fuente |
| INV-2026 | Inversión Pública Territorial | 2026 | 50 proyectos, presupuesto y ejecución al 02-08-2026 | Corte administrativo |
| DEM-2026 | Demandas Provinciales · consolidado 003 | 2026 | 10 demandas de María Trinidad Sánchez | Registro del CDP |
| LEY-498 | Ley núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública | 2006 | Arts. 14–15, 30 y 36–38 | Normativa oficial |
| DEC-493 | Decreto núm. 493-07, Reglamento de Aplicación | 2007 | Arts. 4–15 y 57–61 | Normativa oficial |

## Enlaces de consulta

Dashboard Territorial: Abrir fuente

Inversión Pública Territorial: Abrir fuente

Demandas Provinciales: Abrir fuente

Planificación Municipal: Abrir fuente

Ley núm. 498-06: Abrir fuente

Decreto núm. 493-07: Abrir fuente

Control de versión Documento base elaborado con información disponible al 2 de agosto de 2026. Antes de una sesión formal, la comisión técnica deberá revisar cambios de fuente, períodos parciales y actualizaciones institucionales.