REPÚBLICA DOMINICANA · PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Documento base para la formulación del

Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Provincial

Duarte

Región Cibao Nordeste

BORRADOR TÉCNICO PARA REVISIÓN DEL CDP

Diagnóstico, orientaciones de análisis y espacios para la formulación participativa

Código territorial 03060000 · Base estadística 2022–2026

# Contenido

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Información general, marco jurídico e institucional y metodología |
| 2 | Diagnóstico provincial: nueve láminas de evidencia factual |
| 3 | Lectura técnica y matriz de fortalezas/debilidades para validación |
| 4 | Agenda de concertación y registro de acuerdos del CDP |
| 5 | Visión, objetivos, resultados y plan de acción por acordar |
| Anexos | Demandas provinciales, cartera completa de inversión pública y fuentes de trazabilidad |

# Síntesis ejecutiva

Duarte registró 308,353 habitantes en el Censo 2022, distribuidos en 7 municipios: Arenoso, Castillo, Eugenio María de Hostos, Las Guáranas, Pimentel, San Francisco de Macorís y Villa Riva. Este documento organiza información factual sobre población, servicios, condiciones sociales, seguridad, educación, economía, salud, deporte, inversión pública, permisos y demandas provinciales.

El diagnóstico no sustituye la deliberación territorial. Las fortalezas y debilidades se presentan como hipótesis sustentadas en evidencia disponible; el Consejo de Desarrollo Provincial debe verificar su localización, vigencia, causalidad, competencia institucional y relevancia antes de convertirlas en visión, objetivos, resultados o acciones.

Regla de uso Los datos y los registros de demandas (19 en el consolidado consultado) están preelaborados como insumos. Ninguna visión, objetivo, acción, proyecto, meta, presupuesto, responsable o plazo ha sido decidido en este documento.

# 1. Información general

## 1.1 Equipo de formulación y participación del CDP

La formulación se organiza por funciones institucionales y no por nombres de personas. El CDP deberá completar la integración efectiva, dejar constancia en actas y definir su mecanismo técnico de trabajo.

| Instancia | Función en la formulación |
| --- | --- |
| Consejo de Desarrollo Provincial (CDP) | Deliberar, concertar y validar el diagnóstico, la estrategia territorial, las prioridades y el seguimiento. |
| Coordinación del CDP | Organizar convocatorias, agenda, articulación institucional y presentación de acuerdos. |
| Secretaría del CDP | Registrar asistencia, actas, acuerdos, documentación y comunicación de las sesiones. |
| Comisión técnica | Verificar fuentes, localizar brechas, preparar alternativas y documentar supuestos para deliberación. |
| Gobiernos locales y consejos municipales | Aportar PMD, demandas, cartografía, información operativa y conocimiento de municipios y distritos municipales. |
| Representación social, económica y sectorial | Contrastar evidencia, expresar perspectivas territoriales y acompañar el seguimiento. |

## 1.2 ¿Qué es este documento?

Es una base técnica de trabajo para que el CDP formule el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial correspondiente al nivel provincial. Ordena evidencia, plantea preguntas de validación y ofrece formatos para registrar acuerdos futuros.

Alcance del documento base Organiza evidencia y formatos para que el CDP formule y concerte la vigencia, las prioridades, los compromisos presupuestarios y la cartera de proyectos.

## 1.3 Identidad y perfil territorial

| Dato territorial | Valor | Fuente / año |
| --- | --- | --- |
| Provincia | Duarte | Clasificador geográfico |
| Región de planificación | Cibao Nordeste | Dashboard Territorial |
| Código provincial | 06 | Clasificador geográfico |
| Población | 308,353 habitantes | X Censo 2022, ONE |
| Municipios | Arenoso, Castillo, Eugenio María de Hostos, Las Guáranas, Pimentel, San Francisco de Macorís y Villa Riva | División político-administrativa |
| Hogares | 110,673 | X Censo 2022, ONE |
| Población urbana / rural | 204,363 / 103,990 | X Censo 2022, ONE |

## 1.4 Antecedentes y alcance

No se ha identificado un Plan Provincial publicado para Duarte dentro del portal utilizado como línea base. La ausencia en el inventario no demuestra que no existan documentos, acuerdos o ejercicios anteriores; el CDP deberá completar esa verificación documental.

El Plan Provincial debe articular aportes de los municipios y sectores sin sustituir sus competencias ni copiar automáticamente los planes municipales. La escala provincial permite tratar interdependencias, servicios compartidos, movilidad, cuencas, redes de equipamientos y prioridades de inversión que superan un solo municipio.

## 1.5 Información que debe completar el CDP

Acta de conformación, miembros, sectores representados y mecanismo de sustitución.

Inventario de planes, estudios, cartografía y acuerdos territoriales anteriores.

Calendario de sesiones, metodología de validación y reglas para documentar disensos.

Horizonte del plan, periodicidad de seguimiento y mecanismo de actualización.

## 1.6 Marco jurídico e institucional

El marco aplicable reconoce los consejos de desarrollo en tres niveles territoriales y les asigna participación en la formulación, priorización y seguimiento del desarrollo territorial.

| Norma | Artículos | Aplicación a la formulación provincial |
| --- | --- | --- |
| Ley núm. 498-06 | Art. 14 | Constituye Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. |
| Ley núm. 498-06 | Art. 15 | Asigna discusión y propuesta de estrategias, participación social, priorización de inversión, formulación de planes territoriales y seguimiento de su ejecución. |
| Ley núm. 498-06 | Arts. 30 y 36–38 | Vincula la planificación con la programación, evaluación y ciclo de la inversión pública. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 4–6 | Desarrolla el carácter consultivo de los consejos y la consolidación ascendente de demandas y propuestas territoriales. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 7–15 | Regula integración, coordinación, secretaría, reuniones, actas, comisión técnica y comunicación institucional. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 57–61 | Articula la identificación y evaluación de iniciativas con el Sistema Nacional de Inversión Pública. |

Nota institucional La Ley núm. 498-06 reconoce los Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en la formulación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. En este marco, el presente documento constituye una base técnica para la formulación del Plan Provincial, la consolidación de las demandas municipales y la definición de estrategias y prioridades de inversión. Su concertación, aprobación, seguimiento y actualización deberán ser acordados por el Consejo de Desarrollo Provincial y las autoridades competentes, de conformidad con la Ley núm. 498-06 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 493-07.

Fuente: Ley núm. 498-06, arts. 14–15, 30 y 36–38; Decreto núm. 493-07, arts. 4–15 y 57–61.

## 1.7 Metodología de formulación

| Paso | Etapa | Producto a acordar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organización | Completar integración del CDP, reglas de trabajo, comisión técnica, cronograma y trazabilidad. |
| 2 | Validación del diagnóstico | Revisar fuentes, años, definiciones y distribución territorial; incorporar conocimiento local comprobable. |
| 3 | Priorización concertada | Acordar criterios de urgencia, equidad, escala provincial, competencia, impacto y madurez sin convertir indicadores automáticamente en acciones. |
| 4 | Formulación estratégica | Definir visión, objetivos, resultados, indicadores y cartera únicamente mediante acuerdos documentados del CDP. |
| 5 | Articulación y seguimiento | Relacionar acuerdos con inversión, presupuestos, instituciones, riesgos, calendario, reportes y revisión periódica. |

# 2. Diagnóstico provincial

Las nueve láminas siguientes presentan una línea base visual. Cada lámina conserva el año y la fuente, separa datos completos de períodos parciales y termina con preguntas para la deliberación. Una gráfica muestra patrones; no prueba por sí sola causalidad, calidad del servicio ni prioridad.

| Lámina | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Territorio y distribución municipal |
| 2 | Estructura demográfica y hogares |
| 3 | Condición de vida y servicios |
| 4 | Condiciones sociales |
| 5 | Seguridad vial y convivencia |
| 6 | Educación y economía formal |
| 7 | Equipamientos de salud y deporte |
| 8 | Inversión pública |
| 9 | Dinámica constructiva y demandas |

Cómo leer las láminas Preguntar siempre: ¿qué mide?, ¿qué no mide?, ¿en qué territorio ocurre?, ¿qué fuente debe verificarlo?, ¿qué competencia institucional interviene? La respuesta debe registrarse antes de formular una prioridad.

# 2.1 Lectura técnica y límites de la evidencia

La comparación separa el dato disponible de la verificación que debe realizar la comisión técnica antes de que el CDP formule prioridades.

| Tema | Dato observado | Verificación requerida |
| --- | --- | --- |
| Territorio y población | San Francisco de Macorís concentra 65.7% de la población provincial; los otros 6 municipios reúnen el resto. El agregado no muestra por sí mismo tiempos de viaje, conectividad, dispersión rural, exposición a riesgos ni acceso real a servicios. | Localizar comunidades, corredores, cuencas y equipamientos compartidos; verificar cómo cambian las necesidades entre zonas urbanas y rurales. |
| Servicios básicos | El Censo registra 55.9% de hogares con agua del acueducto dentro de la vivienda, 81.9% con inodoro y 82.6% con recogida municipal de residuos. La lámina permite contrastar los municipios de mayor población. | Comprobar continuidad, presión, potabilidad, frecuencia, rutas, disposición final, costo y población no servida; distinguir competencias municipales y sectoriales. |
| Condiciones sociales | Los registros 2026 muestran 4.0% de hacinamiento extremo y 9.5% moderado; 18 centros INAIPI y 62.6% de asistencia registrada; 27,027 personas con discapacidad distribuidas por ICV. | Revisar definiciones, evitar tratar presencias como personas únicas y localizar barreras específicas antes de definir población objetivo. |
| Seguridad y movilidad | La tasa de homicidios fue 10.7 por 100 mil en 2024. La tasa de muertes de tránsito fue 24.0 por 100 mil en 2025, dentro de una serie con variación anual. | Desagregar eventos por lugar, vía, horario, sexo, edad y circunstancia; contrastar infraestructura, control, educación y respuesta de emergencia. |
| Educación y economía | El Anuario 2024 reporta 86.8% de promoción, 5.5% de abandono y 7.7% de reprobación en secundaria. El DEE registra 3,221 establecimientos y empleo estimado de 31,664 personas. | Validar distritos educativos y evitar representar el DEE como totalidad de la economía, pues no cubre adecuadamente informalidad, autoempleo ni producción agropecuaria familiar. |
| Inversión y demandas | El corte 2026 asocia 102 proyectos, RD$8.05 mil millones de presupuesto y 43.8% de ejecución registrada. El consolidado del CDP incluye 19 demandas. | Revisar localización, estado, duplicidades, contratos, madurez técnica, código SNIP, financiamiento y relación con brechas; no equiparar demanda, proyecto aprobado e inversión ejecutada. |

# 3. Fortalezas y debilidades para validación

La matriz convierte evidencia en preguntas de trabajo. Las categorías son provisionales: una cobertura alta puede ocultar problemas de calidad y una brecha estadística puede corresponder a distintas competencias o causas. El CDP debe confirmar, modificar o descartar cada fila.

| Carácter | Tema | Evidencia | Lectura provisional | Pregunta al CDP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza potencial | Red territorial de equipamientos | 272 instalaciones deportivas; 26 de propiedad municipal; 98 registros de centros de salud. | Puede existir una base física para coordinación intermunicipal, si el estado y la capacidad son adecuados. | ¿Qué instalaciones están operativas, accesibles y sirven a más de un municipio? |
| Fortaleza potencial | Capacidad de inversión observada | Ejecución registrada entre 81.6% y 99.8% en 2018–2025; 102 proyectos asociados en 2026. | Existe flujo de inversión que podría articularse con acuerdos territoriales; las series requieren conciliación. | ¿Qué proyectos se alinean con brechas validadas y cuál es su estado real? |
| Fortaleza potencial | Base institucional de demanda | 19 demandas priorizadas y consolidadas por el CDP en 2026. | Hay un punto de partida participativo documentado, sin que ello pruebe factibilidad o vigencia. | ¿Cuáles deben ratificarse, reformularse o agruparse y con qué criterio? |
| Debilidad / brecha potencial | Agua y saneamiento | 55.9% con acueducto dentro; 81.9% con inodoro; contraste disponible entre municipios. | El agregado sugiere brechas de acceso, pero no mide calidad, continuidad ni localización. | ¿Qué comunidades y sistemas explican la brecha y qué institución tiene competencia? |
| Debilidad / brecha potencial | Residuos y drenaje | 82.6% declara recogida municipal y 12.9% quema residuos; las demandas deben contrastarse con estas categorías censales. | Pueden existir brechas de cobertura y gestión ambiental; demanda y dato censal deben contrastarse. | ¿Qué rutas, frecuencias, puntos de disposición y zonas inundables deben verificarse? |
| Debilidad / brecha potencial | Seguridad vial | Tasa de muertes de tránsito de 24.0 por 100 mil en 2025. | La serie señala un asunto para investigación, no una causa ni una solución predeterminada. | ¿Dónde, cuándo y en qué condiciones ocurren los eventos? |
| Debilidad / brecha potencial | Inclusión y vivienda | 13.5% de hogares con hacinamiento extremo o moderado; 27,027 personas con discapacidad por ICV. | La combinación puede indicar vulnerabilidades diferenciadas que requieren localización y validación. | ¿Qué hogares, barreras y servicios concentran la situación? |
| Debilidad / brecha potencial | Información para decisiones | Varios indicadores carecen de desagregación comunitaria o miden registros, no calidad ni personas únicas. | La falta de detalle limita indicadores, metas y focalización confiables. | ¿Qué levantamientos mínimos debe completar la comisión técnica antes de formular acciones? |

Resultado de la sesión: el CDP deberá marcar cada fila como confirmada, modificada, descartada o pendiente y anexar la evidencia local correspondiente.

# 4. Del diagnóstico a la concertación

## 4.1 Secuencia sugerida para las sesiones del CDP

| Momento | Pregunta de trabajo |
| --- | --- |
| 1. Validar | Confirmar fuente, año, definición, localización y responsable de aportar evidencia adicional. |
| 2. Explicar | Distinguir síntoma, causa posible, población afectada y competencias públicas o sociales. |
| 3. Comparar | Contrastar municipios, zonas urbanas/rurales, grupos de población e inversiones existentes. |
| 4. Acordar | Documentar situación priorizada, resultado esperado y criterio de selección; registrar disenso. |
| 5. Formular | Definir acción, indicador, línea base, meta, responsable, financiamiento, plazo y riesgos. |

## 4.2 Registro de validación del diagnóstico

| Tema | Dato validado | Localización | Fuente adicional | Acuerdo / pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.3 Criterios de priorización a acordar

El CDP completará la definición y el peso o regla de cada criterio durante la sesión de concertación.

| Criterio | Definición acordada | Peso / regla |
| --- | --- | --- |
| Urgencia y gravedad |  |  |
| Equidad territorial y poblacional |  |  |
| Escala o interdependencia provincial |  |  |
| Competencia y coordinación institucional |  |  |
| Madurez técnica y financiera |  |  |
| Sostenibilidad, riesgos y mantenimiento |  |  |

# 5. Visión, objetivos y plan de acción

Sección reservada a decisión del CDP El diagnóstico permite formular preguntas, pero no autoriza a redactar una visión, seleccionar objetivos ni comprometer acciones. Los campos siguientes deben completarse mediante concertación y constar en actas.

## 5.1 Visión provincial

| Campo | Acuerdo |
| --- | --- |
| Horizonte temporal |  |
| Texto de la visión |  |
| Acta / fecha de concertación |  |
| Participantes y constancia de disenso |  |

## 5.2 Objetivos y resultados

| Situación priorizada | Objetivo | Resultado | Indicador / línea base | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3 Ficha para formular una acción o proyecto

| Campo | Definición concertada |
| --- | --- |
| Situación priorizada y evidencia |  |
| Resultado esperado |  |
| Acción / proyecto |  |
| Alcance territorial y población |  |
| Indicador, línea base y meta |  |
| Institución responsable y aliadas |  |
| Presupuesto, fuente y código SNIP |  |
| Plazo, hitos y mantenimiento |  |
| Riesgos, supuestos y verificación |  |
| Acta / fecha del acuerdo |  |

## 5.4 Matriz de seguimiento

| Resultado / acción | Indicador | Meta / plazo | Responsable | Avance y evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Anexo A. Demandas provinciales consolidadas

El consolidado 003 registra 19 demandas de Duarte priorizadas en 2026. Se incluyen como evidencia de participación y como insumo para contrastar con el diagnóstico. El CDP deberá revisar vigencia, alcance, duplicidades, institución responsable, código SNIP, madurez técnica y financiamiento.

| Núm. | Demanda priorizada (texto resumido) | Municipio | Institución | SNIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampliación de Carretera San Francisco de Macorís-Controba, San Francisco de Macorís, provincia Duarte | San Francisco De Macoris | MOPC | No tiene |
| 2 | Reconstrucción y Ampliación de Carretera San Francisco de Macorís-Nagua, San Francisco de Macorís, provincia Duarte | San Francisco De Macoris | MOPC | No tiene |
| 3 | Construcción de carretera Ribera Oeste del Río Jaya, San Francisco de Macorís, provincia Duarte | San Francisco De Macoris | MOPC | No tiene |
| 4 | Fortalecimiento de Gestión del Agua Potable en la provincia Duarte | Provincial / sin municipio | INAPA | 14552? |
| 5 | Construcción de Mercados Satélites, San Francisco de Macorís, provincia Duarte | San Francisco De Macoris | CPADP | No tiene |
| 6 | Fortalecimiento Institucional para Implementación de Ley de Ecoturismo en la provincia Duarte | San Francisco De Macoris | MITUR | No tiene |
| 7 | Construcción de Centro para la Conservación y Resiliencia Climática, Villa Riva, provincia Duarte | San Francisco De Macoris | MARN | No tiene |
| 8 | Reconstrucción de la infraestructura vial urbana y rural de la provincia Duarte. | San Francisco De Macoris | MOPC | (pendiente) |
| 9 | Construcción de sistema de saneamiento cañada Villa Duarte, provincia Duarte. | San Francisco De Macoris | INDRHI | (pendiente) |
| 10 | Reconstrucción de puentes en la provincia Duarte. | Provincial / sin municipio | MOPC | (pendiente) |
| 11 | Construcción carretera Naranjo Dulce–Río San Juan, provincia Duarte. | Villa Riva | MOPC | 6233 |
| 12 | Construcción de Planta tratamiento de aguas residuales para el casco urbano de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. | San Francisco De Macoris | INAPA | 14647 |
| 13 | Construcción de Escuela vocacional en Arenoso, provincia Duarte. | Arenoso | MIDE | (pendiente) |
| 14 | Construcción de Estancia infantil en Villa Riva, provincia Duarte. | Villa Riva | INAIPI | (pendiente) |
| 15 | Construcción de Estancia infantil en Pimentel, provincia Duarte. | Pimentel | INAIPI | (pendiente) |
| 16 | Construcción de la carretera Isleta–Cerrejón en el municipio de Hostos, provincia Duarte. | Eugenio Maria De Hostos | MOPC | (pendiente) |
| 17 | Construcción de Carretera SFM–Las Guáranas, provincia Duarte. | San Francisco De Macoris | MOPC | 15806 |
| 18 | Construcción de Presa sobre el río Boba en la provincia Duarte. | Provincial / sin municipio | INDRHI | (pendiente) |
| 19 | Construcción de carretera Cuaba Arriba–Centro en el municipio de SFM, provincia Duarte. | San Francisco De Macoris | MOPC | (pendiente) |

Decisión pendiente Una demanda consolidada no equivale automáticamente a una acción del Plan Provincial. La incorporación debe quedar documentada mediante criterios de priorización, diagnóstico validado y ficha técnica.

# Anexo B. Proyectos de inversión pública asociados

El corte administrativo del 02-08-2026 asocia 102 proyectos a Duarte. Se muestran todos los registros y todos los campos sustantivos y de trazabilidad disponibles en la fuente. La asociación territorial no implica que el monto completo sea exclusivo de la provincia cuando el proyecto cubre más de un territorio.

| Proyectos | Presupuesto 2026 | Ejecutado 2026 | Ejecución presupuestaria 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | RD$ 8,045,023,288.23 | RD$ 3,521,598,621.57 | 43.77% |

Cómo leer los porcentajes La ejecución presupuestaria 2026 se calcula como ejecutado 2026 dividido entre presupuesto 2026. Los avances físico y financiero proceden del perfil general del proyecto y pueden cubrir períodos distintos; no deben interpretarse como el mismo indicador.

## B.1 Cartera completa de inversión pública asociada

| N.º | Identificación | Proyecto / institución / territorio | Estado / período / avances | Costos y ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNIP 2451 Ficha/Mapa 383 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE LOS LANOS-RINCON HONDO-LA JAGUA-EL FIRME-LOMA VIEJA-LOS GUAYUYOS-MUNICIPIO DE CASTILLO, PROV. DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:39 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 59.22% Avance financiero: 59.22% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 94,799,324.00 Presupuesto 2026: RD$ 29,237,609.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 2 | SNIP 4795 Ficha/Mapa 721 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL MIRABEL ADENTRO-HATILLO Y RAMAL I, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:39 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2010 – 31-01-2027 Avance físico: 28.92% Avance financiero: 28.92% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 276,375,581.71 Presupuesto 2026: RD$ 146,433,820.00 Ejecutado 2026: RD$ 19,435,201.29 Ejecución 2026: 13.27% |
| 3 | SNIP 6233 Ficha/Mapa 553 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CAMINO CARRETERO LA PIÑA - NARANJO - DULCE - LA EXPLANACION - RIO BOBA EN LA PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:39 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2012 – 31-01-2027 Avance físico: 97.88% Avance financiero: 97.88% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 276,653,347.22 Presupuesto 2026: RD$ 10,850,043.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 4 | SNIP 12566 Ficha/Mapa 2074 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 29 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DUARTE Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 94.15% Avance financiero: 94.15% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 1,302,235,164.03 Presupuesto 2026: RD$ 1,552,526.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,552,525.71 Ejecución 2026: 100.00% |
| 5 | SNIP 13047 Ficha/Mapa 2616 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 98.90% Avance financiero: 98.90% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 251,864,996.72 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 6 | SNIP 13383 Ficha/Mapa 3063 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DUARTE (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 71.13% Avance financiero: 71.13% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 1,148,557,325.86 Presupuesto 2026: RD$ 8,130,955.00 Ejecutado 2026: RD$ 6,504,683.37 Ejecución 2026: 80.00% |
| 7 | SNIP 13437 Ficha/Mapa 3071 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2026 Avance físico: 95.95% Avance financiero: 95.95% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 32,365,749.13 Presupuesto 2026: RD$ 7,787,902.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 8 | SNIP 13549 Ficha/Mapa 3337 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DUARTE (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 64.93% Avance financiero: 64.93% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 491,095,991.38 Presupuesto 2026: RD$ 51,699,089.00 Ejecutado 2026: RD$ 26,519,880.74 Ejecución 2026: 51.30% |
| 9 | SNIP 13579 Ficha/Mapa 3374 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DUARTE (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 0.27% Avance financiero: 0.27% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 243,433,939.87 Presupuesto 2026: RD$ 20,870,399.00 Ejecutado 2026: RD$ 12,405,900.88 Ejecución 2026: 59.44% |
| 10 | SNIP 13619 Ficha/Mapa 3484 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE DUARTE (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2015 – 31-01-2027 Avance físico: 57.68% Avance financiero: 57.68% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 76,690,372.08 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 11 | SNIP 13656 Ficha/Mapa 3494 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Salud Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2015 – 31-01-2027 Avance físico: 90.98% Avance financiero: 90.98% Contratos: 2 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 9,880,385,795.09 Presupuesto 2026: RD$ 890,898,015.00 Ejecutado 2026: RD$ 795,206,454.43 Ejecución 2026: 89.26% |
| 12 | SNIP 13837 Ficha/Mapa 4097 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA YAGUIZA - LOS ZACONES - LOS CACAOS - SAN FRANCISCO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2017 – 31-01-2026 Avance físico: 98.71% Avance financiero: 98.71% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 514,344,049.15 Presupuesto 2026: RD$ 6,599,199.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 13 | SNIP 14491 Ficha/Mapa 4979 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA Institución(es): INSTITUTO DOMINICANO DE LA TELECOMUNICACIONES Sector(es): Comunicaciones Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 30.65% Avance financiero: 30.65% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,785,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,072,870,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 487,278,253.64 Ejecución 2026: 45.42% |
| 14 | SNIP 14497 Ficha/Mapa 4984 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTOS POLICIALES EN COMUNIDADES SELECCIONADAS DE LA PROVINCIA DUARTE Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Justicia, orden público y seguridad Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) ARENOSO; LAS GUÁRANAS; VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030602 ARENOSO; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030606 LAS GUÁRANAS; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: ARENOSO (DUARTE); LAS GUÁRANAS (DUARTE); VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 81.09% Avance financiero: 81.09% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 206,447,257.61 Presupuesto 2026: RD$ 17,987,082.94 Ejecutado 2026: RD$ 12,823,471.42 Ejecución 2026: 71.29% |
| 15 | SNIP 14552 Ficha/Mapa 5011 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN RED VILLA OLIMPICA, ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 47.61% Avance financiero: 47.61% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 7,843,778.11 Presupuesto 2026: RD$ 2,480,077.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,755,688.80 Ejecución 2026: 70.79% |
| 16 | SNIP 14553 Ficha/Mapa 5012 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN DEPOSITO METALICO, ACUEDUCTO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) PIMENTEL Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030604 PIMENTEL Ubicación del perfil: PIMENTEL (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2026 Avance físico: 19.24% Avance financiero: 19.24% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 18,234,748.00 Presupuesto 2026: RD$ 14,725,536.25 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 17 | SNIP 14586 Ficha/Mapa 5080 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA EL ALOJAMIENTO DE ESTACIÓN DE BOMBEROS DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Justicia, orden público y seguridad Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2026 Avance físico: 95.52% Avance financiero: 95.52% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 82,970,940.23 Presupuesto 2026: RD$ 1,984,640.42 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 18 | SNIP 14606 Ficha/Mapa 5107 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | APOYO AL SISTEMA DE EMPLEO FLEXIBLE EN 10 PROVINCIAS (RD TRABAJA). Institución(es): MINISTERIO DE TRABAJO Sector(es): Protección social Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; LA VEGA; PEDERNALES; SAN CRISTÓBAL; SAN JUAN; SANTIAGO; SANTO DOMINGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2028 Avance físico: 2.51% Avance financiero: 2.51% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,087,425,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 200,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 19 | SNIP 14615 Ficha/Mapa 5110 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DE 354 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESILIENTES PARA LA COMUNIDAD BARRIO AZUL EN URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2020 – 31-01-2028 Avance físico: 4.29% Avance financiero: 4.29% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 1,376,475,928.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,144,178,396.00 Ejecutado 2026: RD$ 143,651,500.18 Ejecución 2026: 12.55% |
| 20 | SNIP 14633 Ficha/Mapa 5116 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | HABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA ARCHIVO REGIONAL CIBAO NORDESTE EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Institución(es): ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; HERMANAS MIRABAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; SAMANÁ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 21.53% Avance financiero: 21.53% Contratos: 18 total · 9 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 73,642,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 20,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 21 | SNIP 14647 Ficha/Mapa 5213 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS PROVICIA DUARTE Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 85.30% Avance financiero: 85.30% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 1,790,338,194.00 Presupuesto 2026: RD$ 104,094,119.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 22 | SNIP 14649 Ficha/Mapa 5137 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 77.38% Avance financiero: 77.38% Contratos: 32 total · 29 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,076,506,534.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,549,580,606.13 Ejecutado 2026: RD$ 807,941,400.40 Ejecución 2026: 52.14% |
| 23 | SNIP 14650 Ficha/Mapa 5285 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- Sector(es): Riego Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 87.09% Avance financiero: 87.09% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 258,248,357.77 Presupuesto 2026: RD$ 9,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 8,779,784.14 Ejecución 2026: 97.55% |
| 24 | SNIP 14751 Ficha/Mapa 5441 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, RED DISTRIBUCION SECTORES, PRIMAVERAL, COLINAS NORTE, MADEJA , PROV. DUARTE Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 87.63% Avance financiero: 87.63% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 80,833,816.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,935,160.68 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 25 | SNIP 14806 Ficha/Mapa 5484 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES SOBRE EL RIO YUNA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ARENOSO Y VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- Sector(es): Riego Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) ARENOSO; VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030602 ARENOSO; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: ARENOSO (DUARTE); VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 73.98% Avance financiero: 73.98% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 136,430,447.00 Presupuesto 2026: RD$ 28,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 24,678,638.05 Ejecución 2026: 88.14% |
| 26 | SNIP 14811 Ficha/Mapa 5495 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DISTRITO MUNICIPAL LA PEÑA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 67.94% Avance financiero: 67.94% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,013,782.38 Presupuesto 2026: RD$ 1,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 27 | SNIP 15003 Ficha/Mapa 5728 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MANEJO DE PAISAJES PRODUCTIVOS INTEGRADOS DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS YAQUE DEL NORTE Y YUNA Institución(es): MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Sector(es): Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) DUARTE; HERMANAS MIRABAL; LA VEGA; MONSEÑOR NOUEL; SAMANÁ; SÁNCHEZ RAMÍREZ; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.67% Avance financiero: 17.67% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 253,071,084.00 Presupuesto 2026: RD$ 96,929,844.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 28 | SNIP 15199 Ficha/Mapa 6309 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARÍA ALEJANDRINA PICHARDO, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.42% Avance financiero: 17.42% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 17,198,916.57 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 29 | SNIP 15201 Ficha/Mapa 6310 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ALTAGRACIA GRULLÓN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 40.07% Avance financiero: 40.07% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 11,364,808.33 Presupuesto 2026: RD$ 1,487,429.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 30 | SNIP 15202 Ficha/Mapa 6311 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PABLITA POLANCO RODRÍGUEZ, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 27.94% Avance financiero: 27.94% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 18,894,571.06 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 31 | SNIP 15338 Ficha/Mapa 6155 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO ARENOSO, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) ARENOSO Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030602 ARENOSO Ubicación del perfil: ARENOSO (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 51.96% Avance financiero: 51.96% Contratos: 78 total · 78 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 528,958,911.60 Presupuesto 2026: RD$ 97,512,371.00 Ejecutado 2026: RD$ 85,307,250.13 Ejecución 2026: 87.48% |
| 32 | SNIP 15660 Ficha/Mapa 7202 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. PEDRO ANTONIO ACOSTA DEL ORBE, MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) PIMENTEL Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030604 PIMENTEL Ubicación del perfil: PIMENTEL (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 44.84% Avance financiero: 44.84% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 17,924,374.90 Presupuesto 2026: RD$ 3,396,315.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,584,156.96 Ejecución 2026: 76.09% |
| 33 | SNIP 15661 Ficha/Mapa 7203 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ELISA MARRERO ACOSTA, MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) PIMENTEL Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030604 PIMENTEL Ubicación del perfil: PIMENTEL (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 29.47% Avance financiero: 29.47% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 21,543,439.45 Presupuesto 2026: RD$ 11,566,827.00 Ejecutado 2026: RD$ 4,984,473.38 Ejecución 2026: 43.09% |
| 34 | SNIP 15662 Ficha/Mapa 7204 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL OLEGARIO TENARES, MUNICIPIO CASTILLO, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) CASTILLO Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030603 CASTILLO Ubicación del perfil: CASTILLO (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 41.51% Avance financiero: 41.51% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 16,717,971.18 Presupuesto 2026: RD$ 6,917,773.00 Ejecutado 2026: RD$ 4,400,647.20 Ejecución 2026: 63.61% |
| 35 | SNIP 15663 Ficha/Mapa 7205 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LUIS ALBERTO WEBER, MUNICIPIO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) EUGENIO MARÍA DE HOSTOS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030607 EUGENIO MARÍA DE HOSTOS Ubicación del perfil: EUGENIO MARÍA DE HOSTOS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 34.16% Avance financiero: 34.16% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 17,144,396.94 Presupuesto 2026: RD$ 6,262,210.00 Ejecutado 2026: RD$ 6,262,209.63 Ejecución 2026: 100.00% |
| 36 | SNIP 15664 Ficha/Mapa 7206 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CAOBETE, MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) PIMENTEL Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030604 PIMENTEL Ubicación del perfil: PIMENTEL (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 40.15% Avance financiero: 40.15% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 10,866,050.55 Presupuesto 2026: RD$ 1,875,108.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,875,107.58 Ejecución 2026: 100.00% |
| 37 | SNIP 15665 Ficha/Mapa 7583 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARIA OFELIA SERRANO DE MORA (DOÑA FELLA) -CAMPECHE ARRIBA, MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) PIMENTEL Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030604 PIMENTEL Ubicación del perfil: PIMENTEL (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.13% Avance financiero: 16.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,748,335.66 Presupuesto 2026: RD$ 108.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 38 | SNIP 15666 Ficha/Mapa 7207 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL OFELIA MARÍA AMPARO LAVANDIER, MUNICIPIO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) EUGENIO MARÍA DE HOSTOS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030607 EUGENIO MARÍA DE HOSTOS Ubicación del perfil: EUGENIO MARÍA DE HOSTOS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.13% Avance financiero: 16.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,748,335.71 Presupuesto 2026: RD$ 108.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 39 | SNIP 15667 Ficha/Mapa 7209 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LUIS TEODOSIO MOLINA ALBERT, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.98% Avance financiero: 15.98% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,682,411.99 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 40 | SNIP 15668 Ficha/Mapa 7210 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. ANA CRISTINA LÓPEZ SANTANA, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.98% Avance financiero: 15.98% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,682,412.17 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 41 | SNIP 15669 Ficha/Mapa 7211 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL GUARINA GARCÍA AMPARO, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.91% Avance financiero: 15.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,547,153.25 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 42 | SNIP 15670 Ficha/Mapa 7212 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. ASUNCIÓN NATALIA ACOSTA, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 10.13% Avance financiero: 10.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,995,522.27 Presupuesto 2026: RD$ 85,070.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 43 | SNIP 15671 Ficha/Mapa 7213 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JOSÉ ALTAGRACIA ANTIGUA FRÍAS, MUNICIPIO ARENOSO, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) ARENOSO Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030602 ARENOSO Ubicación del perfil: ARENOSO (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.87% Avance financiero: 15.87% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 18,167,902.73 Presupuesto 2026: RD$ 108.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 44 | SNIP 15672 Ficha/Mapa 7214 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL DR. JOAQUÍN AMPARO BALAGUER RICARDO, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.96% Avance financiero: 15.96% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,270,697.66 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 45 | SNIP 15673 Ficha/Mapa 7215 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL HUNGRÍA ESPINAL FRANCISCO, MUNICIPIO ARENOSO, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) ARENOSO Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030602 ARENOSO Ubicación del perfil: ARENOSO (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.94% Avance financiero: 15.94% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,007,344.39 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 46 | SNIP 15674 Ficha/Mapa 7216 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. HEROÍNA PERALTA TAVERAS, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.94% Avance financiero: 15.94% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,005,226.70 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 47 | SNIP 15675 Ficha/Mapa 7217 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JOSÉ DEL CARMEN RODRÍGUEZ MOREL, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.94% Avance financiero: 15.94% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,005,227.16 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 48 | SNIP 15676 Ficha/Mapa 7218 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. ERCILIA PEPÍN ESTRELLA, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.95% Avance financiero: 15.95% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 30,444,231.01 Presupuesto 2026: RD$ 3,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 49 | SNIP 15677 Ficha/Mapa 7219 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARÍA ALTAGRACIA PAULA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.46% Avance financiero: 16.46% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,656,880.22 Presupuesto 2026: RD$ 218.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 50 | SNIP 15678 Ficha/Mapa 7220 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ANA EMILIA ABIGAIL MEJÍA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.93% Avance financiero: 15.93% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,784,810.58 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 51 | SNIP 15679 Ficha/Mapa 7221 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PADRE LUIS D` YANGUELA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.93% Avance financiero: 15.93% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,784,810.12 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 52 | SNIP 15680 Ficha/Mapa 7222 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL SALOMÉ UREÑA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.93% Avance financiero: 15.93% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,784,810.12 Presupuesto 2026: RD$ 219.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 53 | SNIP 15681 Ficha/Mapa 7223 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL RAFAEL EDUARDO VALERIO REYES, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.12% Avance financiero: 16.12% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,652,979.72 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 54 | SNIP 15682 Ficha/Mapa 7224 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MANUEL AURELIO TAVAREZ JUSTO (MANOLO), MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.91% Avance financiero: 15.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,518,261.98 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 55 | SNIP 15683 Ficha/Mapa 7225 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JUAN SÁNCHEZ RAMÍREZ - RINCÓN DE LOS GENAO, MUNICIPIO LAS GUÁRANAS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) LAS GUÁRANAS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030606 LAS GUÁRANAS Ubicación del perfil: LAS GUÁRANAS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.91% Avance financiero: 15.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,518,261.98 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 56 | SNIP 15685 Ficha/Mapa 7227 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL AGUSTÍN CHALJUB BUARY, MUNICIPIO LAS GUÁRANAS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) LAS GUÁRANAS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030606 LAS GUÁRANAS Ubicación del perfil: LAS GUÁRANAS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.90% Avance financiero: 16.90% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,407,491.58 Presupuesto 2026: RD$ 2,644,723.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 57 | SNIP 15686 Ficha/Mapa 7228 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL DURGES MARÍA VARGAS VARGAS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.13% Avance financiero: 16.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,712,642.46 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 58 | SNIP 15687 Ficha/Mapa 7229 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL GASTÓN FERNANDO DELIGNE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.13% Avance financiero: 16.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,712,642.19 Presupuesto 2026: RD$ 914,423.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 59 | SNIP 15688 Ficha/Mapa 7230 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JOSÉ CASTILLO REYES, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.90% Avance financiero: 15.90% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,383,519.37 Presupuesto 2026: RD$ 1,500,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 60 | SNIP 15689 Ficha/Mapa 7231 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.13% Avance financiero: 16.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,712,642.44 Presupuesto 2026: RD$ 1,002.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 61 | SNIP 15690 Ficha/Mapa 7232 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL EUGENIO CRUZ ALMÁNZAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.95% Avance financiero: 15.95% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,102,661.81 Presupuesto 2026: RD$ 218.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 62 | SNIP 15691 Ficha/Mapa 7233 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. LORENZO BURGOS ABREU, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.97% Avance financiero: 15.97% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,582,950.60 Presupuesto 2026: RD$ 108.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 63 | SNIP 15692 Ficha/Mapa 7234 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL JOSEFA ANTONIA PERDOMO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.97% Avance financiero: 15.97% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,582,950.60 Presupuesto 2026: RD$ 108.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 64 | SNIP 15693 Ficha/Mapa 7235 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ANTONIO MENA PANTALEÓN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.97% Avance financiero: 15.97% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,582,950.60 Presupuesto 2026: RD$ 108.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 65 | SNIP 15694 Ficha/Mapa 7236 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ERCILIO GARCÍA BENCOSME, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.12% Avance financiero: 16.12% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,680,191.41 Presupuesto 2026: RD$ 31,205.00 Ejecutado 2026: RD$ 24,883.84 Ejecución 2026: 79.74% |
| 66 | SNIP 15695 Ficha/Mapa 7237 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ARMANDO ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.12% Avance financiero: 16.12% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,680,191.41 Presupuesto 2026: RD$ 31,205.00 Ejecutado 2026: RD$ 24,883.84 Ejecución 2026: 79.74% |
| 67 | SNIP 15696 Ficha/Mapa 7238 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARÍA DEL CONSUELO GARRIDO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.12% Avance financiero: 16.12% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,680,191.41 Presupuesto 2026: RD$ 5,387,481.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,732,720.88 Ejecución 2026: 50.72% |
| 68 | SNIP 15805 Ficha/Mapa 6182 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) LAS GUÁRANAS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030606 LAS GUÁRANAS Ubicación del perfil: LAS GUÁRANAS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 51.22% Avance financiero: 51.22% Contratos: 73 total · 73 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 197,477,993.66 Presupuesto 2026: RD$ 37,510,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 37,343,431.14 Ejecución 2026: 99.56% |
| 69 | SNIP 15806 Ficha/Mapa 6183 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) PIMENTEL Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030604 PIMENTEL Ubicación del perfil: PIMENTEL (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 72.24% Avance financiero: 72.24% Contratos: 73 total · 73 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 258,602,134.56 Presupuesto 2026: RD$ 37,500,029.00 Ejecutado 2026: RD$ 37,338,572.19 Ejecución 2026: 99.57% |
| 70 | SNIP 16097 Ficha/Mapa 6157 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) EUGENIO MARÍA DE HOSTOS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030607 EUGENIO MARÍA DE HOSTOS Ubicación del perfil: EUGENIO MARÍA DE HOSTOS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 68.15% Avance financiero: 68.15% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 201,396,207.83 Presupuesto 2026: RD$ 15,000,031.00 Ejecutado 2026: RD$ 12,000,031.00 Ejecución 2026: 80.00% |
| 71 | SNIP 16098 Ficha/Mapa 6161 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO CASTILLO, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) CASTILLO Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030603 CASTILLO Ubicación del perfil: CASTILLO (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 44.94% Avance financiero: 44.94% Contratos: 73 total · 73 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 368,312,131.05 Presupuesto 2026: RD$ 75,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 66,279,877.89 Ejecución 2026: 88.37% |
| 72 | SNIP 16100 Ficha/Mapa 6166 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 45.46% Avance financiero: 45.46% Contratos: 66 total · 66 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 969,366,183.15 Presupuesto 2026: RD$ 112,920,651.00 Ejecutado 2026: RD$ 90,420,651.00 Ejecución 2026: 80.07% |
| 73 | SNIP 16119 Ficha/Mapa 5799 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CRUCE DE PIMENTEL-CASA DE ALTO-SAN FELIPE ABAJO, MUNICIPIO PIMENTEL PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) PIMENTEL Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030604 PIMENTEL Ubicación del perfil: PIMENTEL (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 84.67% Avance financiero: 84.67% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 495,414,123.05 Presupuesto 2026: RD$ 56,364,279.00 Ejecutado 2026: RD$ 17,010,974.18 Ejecución 2026: 30.18% |
| 74 | SNIP 16121 Ficha/Mapa 6078 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA DE CAJÓN SOBRE EL RÍO CEMI, MUNICIPIO DE EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) EUGENIO MARÍA DE HOSTOS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030607 EUGENIO MARÍA DE HOSTOS Ubicación del perfil: EUGENIO MARÍA DE HOSTOS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,740,697.40 Presupuesto 2026: RD$ 5,203,661.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 75 | SNIP 16136 Ficha/Mapa 6118 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO VIAL CALLE 1, COMUNIDAD SANCHI PRÓXIMO AL PLAY SANTA LUISA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.92% Avance financiero: 0.92% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 60,360,663.53 Presupuesto 2026: RD$ 57,360,662.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 76 | SNIP 16145 Ficha/Mapa 6084 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERA LAS TARANAS PROXIMO AL PUENTE SOBRE EL RÍO BAIGUATE, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 43,156,384.45 Presupuesto 2026: RD$ 2,157,817.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 77 | SNIP 16147 Ficha/Mapa 6069 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO CAJON SOBRE ARROYO BIJAO, VILLA LINDA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,010,352.70 Presupuesto 2026: RD$ 3,700,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 78 | SNIP 16201 Ficha/Mapa 5844 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BADEN AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022 EN EL CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO-EL FIRME EN LA COMUNIDAD LOS LANOS, MUNICIPIO CASTILLO, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 18.49% Avance financiero: 18.49% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,645,883.31 Presupuesto 2026: RD$ 5,113,589.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 79 | SNIP 16222 Ficha/Mapa 5907 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA DE CAJÓN EN EL RIO AZUCEY, AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, CAMINO VECINAL JOBOBAN, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 13,066,974.86 Presupuesto 2026: RD$ 3,524,140.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 80 | SNIP 16230 Ficha/Mapa 5924 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO CUABA AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, CARRETERA SAN FELIPE ABAJO, MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) PIMENTEL Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030604 PIMENTEL Ubicación del perfil: PIMENTEL (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 12.47% Avance financiero: 12.47% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 60,121,296.00 Presupuesto 2026: RD$ 49,520,082.00 Ejecutado 2026: RD$ 49,520,082.00 Ejecución 2026: 100.00% |
| 81 | SNIP 16231 Ficha/Mapa 5925 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CENOVI AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 55.96% Avance financiero: 55.96% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 75,940,049.00 Presupuesto 2026: RD$ 7,800,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 82 | SNIP 16241 Ficha/Mapa 5961 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BEBEDERO SOBRE RÍO BAJO YUNA AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, MUNICIPIO ARENOSO, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 26.48% Avance financiero: 26.48% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 52,864,805.66 Presupuesto 2026: RD$ 5,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 83 | SNIP 16244 Ficha/Mapa 5966 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO PAYABO, CAMINO VECINAL LAS SERVAS-LOS CONTRERAS AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, MUNICIPIO VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE Ubicación del perfil: DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 28,659,345.87 Presupuesto 2026: RD$ 27,729,763.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 84 | SNIP 16247 Ficha/Mapa 5942 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO CUABA AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.61% Avance financiero: 15.61% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 64,048,159.19 Presupuesto 2026: RD$ 7,774,458.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 85 | SNIP 16321 Ficha/Mapa 7772 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CASA DEL ALTA ABAJO-BUENA VISTA, MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) PIMENTEL Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030604 PIMENTEL Ubicación del perfil: PIMENTEL (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 13.56% Avance financiero: 13.56% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 67,446,591.46 Presupuesto 2026: RD$ 34,999,999.00 Ejecutado 2026: RD$ 28,467,422.00 Ejecución 2026: 81.34% |
| 86 | SNIP 16344 Ficha/Mapa 7769 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LA GINA – CAMPECHE ABAJO - SABANA GRANDE, MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) PIMENTEL Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030604 PIMENTEL Ubicación del perfil: PIMENTEL (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 11.87% Avance financiero: 11.87% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 121,493,662.40 Presupuesto 2026: RD$ 38,981,691.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 87 | SNIP 16399 Ficha/Mapa 7910 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE ENLACE Y PUENTE SOBRE EL RÍO CENOVÍ, AFECTADO POR EL DISTURBIO TROPICAL NO.22, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 10.30% Avance financiero: 10.30% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 144,065,696.83 Presupuesto 2026: RD$ 25,006,973.00 Ejecutado 2026: RD$ 25,006,972.22 Ejecución 2026: 100.00% |
| 88 | SNIP 16418 Ficha/Mapa 7889 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LA GUAMA AFECTADA POR EL DISTURBIO TROPICAL NO.22, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 60.63% Avance financiero: 60.63% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 79,291,013.52 Presupuesto 2026: RD$ 12,246,282.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 89 | SNIP 16502 Ficha/Mapa 7790 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL AGUACATE – LA COLE – LA JAGUA – EL GUAYABO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 60.35% Avance financiero: 60.35% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 612,740,491.07 Presupuesto 2026: RD$ 66,270,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 90 | SNIP 16530 Ficha/Mapa 8031 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PEDRO MIR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 18,638,343.66 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 91 | SNIP 16695 Ficha/Mapa 7851 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO MÚLTIPLE MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 2 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 3,711,503,000.75 Presupuesto 2026: RD$ 760,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 681,643,850.05 Ejecución 2026: 89.69% |
| 92 | SNIP 16826 Ficha/Mapa 7963 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES SOBRE RÍO CUABA Y ARROYO PATAO EN EL CAMINO VECINAL LA PEÑA – MAJAGUA – EL LLANO, AFECTADO POR EL DISTURBIO TROPICAL NO.22, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 67.29% Avance financiero: 67.29% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 145,035,243.13 Presupuesto 2026: RD$ 42,431,165.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,978,154.19 Ejecución 2026: 7.02% |
| 93 | SNIP 16835 Ficha/Mapa 8342 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL AGUACATE - LA ZARZA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 17.36% Avance financiero: 17.36% Contratos: 33 total · 32 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 204,383,025.60 Presupuesto 2026: RD$ 15,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 94 | SNIP 16874 Ficha/Mapa 6427 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA YAGUIZA-CRUCE LOS ZANCONES-LOS CACAOS-LOS ALGODONES-ALTO DEL PLAY, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 23.68% Avance financiero: 23.68% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 908,445,897.84 Presupuesto 2026: RD$ 95,547,191.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 95 | SNIP 16876 Ficha/Mapa 8429 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS DE PUENTES PARA MEJORAR LA RESILIENCIA CLIMÁTICA EN REPÚBLICA DOMINICANA. Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; DUARTE; EL SEIBO; HATO MAYOR; LA ALTAGRACIA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PUERTO PLATA; SAN CRISTÓBAL; SAN JUAN; SANTIAGO; SANTO DOMINGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2029 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 11,914,880,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 655,000,001.00 Ejecutado 2026: RD$ 170,660.00 Ejecución 2026: 0.03% |
| 96 | SNIP 16969 Ficha/Mapa 8202 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LOS LANOS – EL NARANJO, MUNICIPIO CASTILLO, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) CASTILLO Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030603 CASTILLO Ubicación del perfil: CASTILLO (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 166,844,752.10 Presupuesto 2026: RD$ 127,829,819.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 97 | SNIP 17032 Ficha/Mapa 8514 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LAS PAJAS - GUINEAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 38,337,885.82 Presupuesto 2026: RD$ 16,509,137.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 98 | SNIP 17033 Ficha/Mapa 8515 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL MATA LARGA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 73,505,321.35 Presupuesto 2026: RD$ 31,653,009.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 99 | SNIP 17112 Ficha/Mapa 8752 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN CANCHA MUNICIPAL EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) EUGENIO MARÍA DE HOSTOS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030607 EUGENIO MARÍA DE HOSTOS Ubicación del perfil: EUGENIO MARÍA DE HOSTOS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 20 total · 20 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 31,915,620.55 Presupuesto 2026: RD$ 17,393,156.20 Ejecutado 2026: RD$ 6,136,267.34 Ejecución 2026: 35.28% |
| 100 | SNIP 17133 Ficha/Mapa 8782 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN DESTACAMENTO MILITAR EL POZO ERD, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,795,903.55 Presupuesto 2026: RD$ 2,795,903.55 Ejecutado 2026: RD$ 2,146,185.32 Ejecución 2026: 76.76% |
| 101 | SNIP 17188 Ficha/Mapa 8802 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL GUARAGUAO, D.M CRISTO REY DE GUARAGUAO, PROVINCIA DUARTE Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Justicia, orden público y seguridad Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) VILLA RIVA Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030605 VILLA RIVA Ubicación del perfil: VILLA RIVA (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 12 total · 12 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 21,226,703.44 Presupuesto 2026: RD$ 6,368,011.03 Ejecutado 2026: RD$ 4,739,776.56 Ejecución 2026: 74.43% |
| 102 | SNIP 17189 Ficha/Mapa 8804 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL LA YAGUIZA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Justicia, orden público y seguridad Territorios declarados: región cibao_nordeste; provincia(s) DUARTE; municipio(s) SAN FRANCISCO DE MACORÍS Localización codificada: 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE · 030601 SAN FRANCISCO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN FRANCISCO DE MACORÍS (DUARTE) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 12 total · 12 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 21,226,703.44 Presupuesto 2026: RD$ 6,368,011.03 Ejecutado 2026: RD$ 3,665,998.00 Ejecución 2026: 57.57% |

Uso por el CDP Esta relación documenta la cartera observada; no define prioridades ni nuevas acciones provinciales. El CDP puede contrastar cada registro con las brechas del diagnóstico, verificar cobertura territorial, revisar ejecución y decidir qué asuntos requieren coordinación o seguimiento.

# Fuentes y trazabilidad

| ID | Fuente | Año | Cobertura | Confianza / límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONE-2022 | X Censo Nacional de Población y Vivienda | 2022 | Población, hogares, servicios y educación | Alta |
| DASH-DIAG | Dashboard de Diagnóstico Territorial y datasets derivados | 2010 / 2022 / 2024 | Pirámides poblacionales comparadas, economía y equipamientos | Alta / media según indicador |
| DASH-PROV | Dashboard Territorial | 2001–2026 | Seguridad, condiciones sociales, equipamientos, inversión, vías y permisos | Según ficha de fuente |
| INV-2026 | Inversión Pública Territorial | 2026 | 102 proyectos, presupuesto y ejecución al 02-08-2026 | Corte administrativo |
| DEM-2026 | Demandas Provinciales · consolidado 003 | 2026 | 19 demandas de Duarte | Registro del CDP |
| LEY-498 | Ley núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública | 2006 | Arts. 14–15, 30 y 36–38 | Normativa oficial |
| DEC-493 | Decreto núm. 493-07, Reglamento de Aplicación | 2007 | Arts. 4–15 y 57–61 | Normativa oficial |

## Enlaces de consulta

Dashboard Territorial: Abrir fuente

Inversión Pública Territorial: Abrir fuente

Demandas Provinciales: Abrir fuente

Planificación Municipal: Abrir fuente

Ley núm. 498-06: Abrir fuente

Decreto núm. 493-07: Abrir fuente

Control de versión Documento base elaborado con información disponible al 2 de agosto de 2026. Antes de una sesión formal, la comisión técnica deberá revisar cambios de fuente, períodos parciales y actualizaciones institucionales.