REPÚBLICA DOMINICANA · PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Documento base para la formulación del

Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Provincial

Barahona

Región Enriquillo

BORRADOR TÉCNICO PARA REVISIÓN DEL CDP

Diagnóstico, orientaciones de análisis y espacios para la formulación participativa

Código territorial 06040000 · Base estadística 2022–2026

# Contenido

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Información general, marco jurídico e institucional y metodología |
| 2 | Diagnóstico provincial: nueve láminas de evidencia factual |
| 3 | Lectura técnica y matriz de fortalezas/debilidades para validación |
| 4 | Agenda de concertación y registro de acuerdos del CDP |
| 5 | Visión, objetivos, resultados y plan de acción por acordar |
| Anexos | Demandas provinciales, cartera completa de inversión pública y fuentes de trazabilidad |

# Síntesis ejecutiva

Barahona registró 200,886 habitantes en el Censo 2022, distribuidos en 11 municipios: Barahona, Cabral, El Peñón, Enriquillo, Fundación, Jaquimeyes, La Ciénaga, Las Salinas, Paraíso, Polo y Vicente Noble. Este documento organiza información factual sobre población, servicios, condiciones sociales, seguridad, educación, economía, salud, deporte, inversión pública, permisos y demandas provinciales.

El diagnóstico no sustituye la deliberación territorial. Las fortalezas y debilidades se presentan como hipótesis sustentadas en evidencia disponible; el Consejo de Desarrollo Provincial debe verificar su localización, vigencia, causalidad, competencia institucional y relevancia antes de convertirlas en visión, objetivos, resultados o acciones.

Regla de uso Los datos y los registros de demandas (12 en el consolidado consultado) están preelaborados como insumos. Ninguna visión, objetivo, acción, proyecto, meta, presupuesto, responsable o plazo ha sido decidido en este documento.

# 1. Información general

## 1.1 Equipo de formulación y participación del CDP

La formulación se organiza por funciones institucionales y no por nombres de personas. El CDP deberá completar la integración efectiva, dejar constancia en actas y definir su mecanismo técnico de trabajo.

| Instancia | Función en la formulación |
| --- | --- |
| Consejo de Desarrollo Provincial (CDP) | Deliberar, concertar y validar el diagnóstico, la estrategia territorial, las prioridades y el seguimiento. |
| Coordinación del CDP | Organizar convocatorias, agenda, articulación institucional y presentación de acuerdos. |
| Secretaría del CDP | Registrar asistencia, actas, acuerdos, documentación y comunicación de las sesiones. |
| Comisión técnica | Verificar fuentes, localizar brechas, preparar alternativas y documentar supuestos para deliberación. |
| Gobiernos locales y consejos municipales | Aportar PMD, demandas, cartografía, información operativa y conocimiento de municipios y distritos municipales. |
| Representación social, económica y sectorial | Contrastar evidencia, expresar perspectivas territoriales y acompañar el seguimiento. |

## 1.2 ¿Qué es este documento?

Es una base técnica de trabajo para que el CDP formule el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial correspondiente al nivel provincial. Ordena evidencia, plantea preguntas de validación y ofrece formatos para registrar acuerdos futuros.

Alcance del documento base Organiza evidencia y formatos para que el CDP formule y concerte la vigencia, las prioridades, los compromisos presupuestarios y la cartera de proyectos.

## 1.3 Identidad y perfil territorial

| Dato territorial | Valor | Fuente / año |
| --- | --- | --- |
| Provincia | Barahona | Clasificador geográfico |
| Región de planificación | Enriquillo | Dashboard Territorial |
| Código provincial | 04 | Clasificador geográfico |
| Población | 200,886 habitantes | X Censo 2022, ONE |
| Municipios | Barahona, Cabral, El Peñón, Enriquillo, Fundación, Jaquimeyes, La Ciénaga, Las Salinas, Paraíso, Polo y Vicente Noble | División político-administrativa |
| Hogares | 62,611 | X Censo 2022, ONE |
| Población urbana / rural | 168,569 / 32,315 | X Censo 2022, ONE |

## 1.4 Antecedentes y alcance

No se ha identificado un Plan Provincial publicado para Barahona dentro del portal utilizado como línea base. La ausencia en el inventario no demuestra que no existan documentos, acuerdos o ejercicios anteriores; el CDP deberá completar esa verificación documental.

El Plan Provincial debe articular aportes de los municipios y sectores sin sustituir sus competencias ni copiar automáticamente los planes municipales. La escala provincial permite tratar interdependencias, servicios compartidos, movilidad, cuencas, redes de equipamientos y prioridades de inversión que superan un solo municipio.

## 1.5 Información que debe completar el CDP

Acta de conformación, miembros, sectores representados y mecanismo de sustitución.

Inventario de planes, estudios, cartografía y acuerdos territoriales anteriores.

Calendario de sesiones, metodología de validación y reglas para documentar disensos.

Horizonte del plan, periodicidad de seguimiento y mecanismo de actualización.

## 1.6 Marco jurídico e institucional

El marco aplicable reconoce los consejos de desarrollo en tres niveles territoriales y les asigna participación en la formulación, priorización y seguimiento del desarrollo territorial.

| Norma | Artículos | Aplicación a la formulación provincial |
| --- | --- | --- |
| Ley núm. 498-06 | Art. 14 | Constituye Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. |
| Ley núm. 498-06 | Art. 15 | Asigna discusión y propuesta de estrategias, participación social, priorización de inversión, formulación de planes territoriales y seguimiento de su ejecución. |
| Ley núm. 498-06 | Arts. 30 y 36–38 | Vincula la planificación con la programación, evaluación y ciclo de la inversión pública. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 4–6 | Desarrolla el carácter consultivo de los consejos y la consolidación ascendente de demandas y propuestas territoriales. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 7–15 | Regula integración, coordinación, secretaría, reuniones, actas, comisión técnica y comunicación institucional. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 57–61 | Articula la identificación y evaluación de iniciativas con el Sistema Nacional de Inversión Pública. |

Nota institucional La Ley núm. 498-06 reconoce los Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en la formulación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. En este marco, el presente documento constituye una base técnica para la formulación del Plan Provincial, la consolidación de las demandas municipales y la definición de estrategias y prioridades de inversión. Su concertación, aprobación, seguimiento y actualización deberán ser acordados por el Consejo de Desarrollo Provincial y las autoridades competentes, de conformidad con la Ley núm. 498-06 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 493-07.

Fuente: Ley núm. 498-06, arts. 14–15, 30 y 36–38; Decreto núm. 493-07, arts. 4–15 y 57–61.

## 1.7 Metodología de formulación

| Paso | Etapa | Producto a acordar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organización | Completar integración del CDP, reglas de trabajo, comisión técnica, cronograma y trazabilidad. |
| 2 | Validación del diagnóstico | Revisar fuentes, años, definiciones y distribución territorial; incorporar conocimiento local comprobable. |
| 3 | Priorización concertada | Acordar criterios de urgencia, equidad, escala provincial, competencia, impacto y madurez sin convertir indicadores automáticamente en acciones. |
| 4 | Formulación estratégica | Definir visión, objetivos, resultados, indicadores y cartera únicamente mediante acuerdos documentados del CDP. |
| 5 | Articulación y seguimiento | Relacionar acuerdos con inversión, presupuestos, instituciones, riesgos, calendario, reportes y revisión periódica. |

# 2. Diagnóstico provincial

Las nueve láminas siguientes presentan una línea base visual. Cada lámina conserva el año y la fuente, separa datos completos de períodos parciales y termina con preguntas para la deliberación. Una gráfica muestra patrones; no prueba por sí sola causalidad, calidad del servicio ni prioridad.

| Lámina | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Territorio y distribución municipal |
| 2 | Estructura demográfica y hogares |
| 3 | Condición de vida y servicios |
| 4 | Condiciones sociales |
| 5 | Seguridad vial y convivencia |
| 6 | Educación y economía formal |
| 7 | Equipamientos de salud y deporte |
| 8 | Inversión pública |
| 9 | Dinámica constructiva y demandas |

Cómo leer las láminas Preguntar siempre: ¿qué mide?, ¿qué no mide?, ¿en qué territorio ocurre?, ¿qué fuente debe verificarlo?, ¿qué competencia institucional interviene? La respuesta debe registrarse antes de formular una prioridad.

# 2.1 Lectura técnica y límites de la evidencia

La comparación separa el dato disponible de la verificación que debe realizar la comisión técnica antes de que el CDP formule prioridades.

| Tema | Dato observado | Verificación requerida |
| --- | --- | --- |
| Territorio y población | Barahona concentra 44.9% de la población provincial; los otros 10 municipios reúnen el resto. El agregado no muestra por sí mismo tiempos de viaje, conectividad, dispersión rural, exposición a riesgos ni acceso real a servicios. | Localizar comunidades, corredores, cuencas y equipamientos compartidos; verificar cómo cambian las necesidades entre zonas urbanas y rurales. |
| Servicios básicos | El Censo registra 46.8% de hogares con agua del acueducto dentro de la vivienda, 73.4% con inodoro y 85.2% con recogida municipal de residuos. La lámina permite contrastar los municipios de mayor población. | Comprobar continuidad, presión, potabilidad, frecuencia, rutas, disposición final, costo y población no servida; distinguir competencias municipales y sectoriales. |
| Condiciones sociales | Los registros 2026 muestran 9.4% de hacinamiento extremo y 14.6% moderado; 31 centros INAIPI y 69.8% de asistencia registrada; 12,295 personas con discapacidad distribuidas por ICV. | Revisar definiciones, evitar tratar presencias como personas únicas y localizar barreras específicas antes de definir población objetivo. |
| Seguridad y movilidad | La tasa de homicidios fue 14.9 por 100 mil en 2024. La tasa de muertes de tránsito fue 18.4 por 100 mil en 2025, dentro de una serie con variación anual. | Desagregar eventos por lugar, vía, horario, sexo, edad y circunstancia; contrastar infraestructura, control, educación y respuesta de emergencia. |
| Educación y economía | El Anuario 2024 reporta 86.8% de promoción, 6.5% de abandono y 6.7% de reprobación en secundaria. El DEE registra 665 establecimientos y empleo estimado de 10,699 personas. | Validar distritos educativos y evitar representar el DEE como totalidad de la economía, pues no cubre adecuadamente informalidad, autoempleo ni producción agropecuaria familiar. |
| Inversión y demandas | El corte 2026 asocia 41 proyectos, RD$9.24 mil millones de presupuesto y 55.6% de ejecución registrada. El consolidado del CDP incluye 12 demandas. | Revisar localización, estado, duplicidades, contratos, madurez técnica, código SNIP, financiamiento y relación con brechas; no equiparar demanda, proyecto aprobado e inversión ejecutada. |

# 3. Fortalezas y debilidades para validación

La matriz convierte evidencia en preguntas de trabajo. Las categorías son provisionales: una cobertura alta puede ocultar problemas de calidad y una brecha estadística puede corresponder a distintas competencias o causas. El CDP debe confirmar, modificar o descartar cada fila.

| Carácter | Tema | Evidencia | Lectura provisional | Pregunta al CDP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza potencial | Red territorial de equipamientos | 105 instalaciones deportivas; 30 de propiedad municipal; 61 registros de centros de salud. | Puede existir una base física para coordinación intermunicipal, si el estado y la capacidad son adecuados. | ¿Qué instalaciones están operativas, accesibles y sirven a más de un municipio? |
| Fortaleza potencial | Capacidad de inversión observada | Ejecución registrada entre 70.1% y 99.8% en 2018–2025; 41 proyectos asociados en 2026. | Existe flujo de inversión que podría articularse con acuerdos territoriales; las series requieren conciliación. | ¿Qué proyectos se alinean con brechas validadas y cuál es su estado real? |
| Fortaleza potencial | Base institucional de demanda | 12 demandas priorizadas y consolidadas por el CDP en 2026. | Hay un punto de partida participativo documentado, sin que ello pruebe factibilidad o vigencia. | ¿Cuáles deben ratificarse, reformularse o agruparse y con qué criterio? |
| Debilidad / brecha potencial | Agua y saneamiento | 46.8% con acueducto dentro; 73.4% con inodoro; contraste disponible entre municipios. | El agregado sugiere brechas de acceso, pero no mide calidad, continuidad ni localización. | ¿Qué comunidades y sistemas explican la brecha y qué institución tiene competencia? |
| Debilidad / brecha potencial | Residuos y drenaje | 85.2% declara recogida municipal y 8.4% quema residuos; las demandas deben contrastarse con estas categorías censales. | Pueden existir brechas de cobertura y gestión ambiental; demanda y dato censal deben contrastarse. | ¿Qué rutas, frecuencias, puntos de disposición y zonas inundables deben verificarse? |
| Debilidad / brecha potencial | Seguridad vial | Tasa de muertes de tránsito de 18.4 por 100 mil en 2025. | La serie señala un asunto para investigación, no una causa ni una solución predeterminada. | ¿Dónde, cuándo y en qué condiciones ocurren los eventos? |
| Debilidad / brecha potencial | Inclusión y vivienda | 24.0% de hogares con hacinamiento extremo o moderado; 12,295 personas con discapacidad por ICV. | La combinación puede indicar vulnerabilidades diferenciadas que requieren localización y validación. | ¿Qué hogares, barreras y servicios concentran la situación? |
| Debilidad / brecha potencial | Información para decisiones | Varios indicadores carecen de desagregación comunitaria o miden registros, no calidad ni personas únicas. | La falta de detalle limita indicadores, metas y focalización confiables. | ¿Qué levantamientos mínimos debe completar la comisión técnica antes de formular acciones? |

Resultado de la sesión: el CDP deberá marcar cada fila como confirmada, modificada, descartada o pendiente y anexar la evidencia local correspondiente.

# 4. Del diagnóstico a la concertación

## 4.1 Secuencia sugerida para las sesiones del CDP

| Momento | Pregunta de trabajo |
| --- | --- |
| 1. Validar | Confirmar fuente, año, definición, localización y responsable de aportar evidencia adicional. |
| 2. Explicar | Distinguir síntoma, causa posible, población afectada y competencias públicas o sociales. |
| 3. Comparar | Contrastar municipios, zonas urbanas/rurales, grupos de población e inversiones existentes. |
| 4. Acordar | Documentar situación priorizada, resultado esperado y criterio de selección; registrar disenso. |
| 5. Formular | Definir acción, indicador, línea base, meta, responsable, financiamiento, plazo y riesgos. |

## 4.2 Registro de validación del diagnóstico

| Tema | Dato validado | Localización | Fuente adicional | Acuerdo / pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.3 Criterios de priorización a acordar

El CDP completará la definición y el peso o regla de cada criterio durante la sesión de concertación.

| Criterio | Definición acordada | Peso / regla |
| --- | --- | --- |
| Urgencia y gravedad |  |  |
| Equidad territorial y poblacional |  |  |
| Escala o interdependencia provincial |  |  |
| Competencia y coordinación institucional |  |  |
| Madurez técnica y financiera |  |  |
| Sostenibilidad, riesgos y mantenimiento |  |  |

# 5. Visión, objetivos y plan de acción

Sección reservada a decisión del CDP El diagnóstico permite formular preguntas, pero no autoriza a redactar una visión, seleccionar objetivos ni comprometer acciones. Los campos siguientes deben completarse mediante concertación y constar en actas.

## 5.1 Visión provincial

| Campo | Acuerdo |
| --- | --- |
| Horizonte temporal |  |
| Texto de la visión |  |
| Acta / fecha de concertación |  |
| Participantes y constancia de disenso |  |

## 5.2 Objetivos y resultados

| Situación priorizada | Objetivo | Resultado | Indicador / línea base | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3 Ficha para formular una acción o proyecto

| Campo | Definición concertada |
| --- | --- |
| Situación priorizada y evidencia |  |
| Resultado esperado |  |
| Acción / proyecto |  |
| Alcance territorial y población |  |
| Indicador, línea base y meta |  |
| Institución responsable y aliadas |  |
| Presupuesto, fuente y código SNIP |  |
| Plazo, hitos y mantenimiento |  |
| Riesgos, supuestos y verificación |  |
| Acta / fecha del acuerdo |  |

## 5.4 Matriz de seguimiento

| Resultado / acción | Indicador | Meta / plazo | Responsable | Avance y evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Anexo A. Demandas provinciales consolidadas

El consolidado 003 registra 12 demandas de Barahona priorizadas en 2026. Se incluyen como evidencia de participación y como insumo para contrastar con el diagnóstico. El CDP deberá revisar vigencia, alcance, duplicidades, institución responsable, código SNIP, madurez técnica y financiamiento.

| Núm. | Demanda priorizada (texto resumido) | Municipio | Institución | SNIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construcción edificio de oficinas Públicas de Barahona, provincia Barahona | Barahona | MIVHED | No tiene |
| 2 | Construcción y Mejoramiento de los caminos vecinales e interparcelarios de las áreas agrícolas de la provincia Barahona | Barahona | MOPC | No tiene |
| 3 | Electrificación y normalización de redes eléctricas de la provincia Barahona | Provincial / sin municipio | ETED | No tiene |
| 4 | Construcción de la circunvalación en el municipio de Barahona, provincia Barahona | Provincial / sin municipio | MOPC | No tiene |
| 5 | Construcción de la plaza Turística Artesanal en Barahona, provincia Barahona | Barahona | MITUR | (pendiente) |
| 6 | Construcción de Autovía del Sur 4 carriles Bani-Azua -Barahona | Barahona | MOPC | (pendiente) |
| 7 | Construcción del sistema de saneamiento del Río Biran, provincia Barahona | Barahona | INDRHI | (pendiente) |
| 8 | Construcción de la Carretera Jaquimeyes -Loma del Curro, provincia Barahona | Jaquimeyes | MOPC | (pendiente) |
| 9 | Construcción del área infanto-adolecentes del hospital Jaime Sánchez, provincia Barahona | Provincial / sin municipio | SNS | (pendiente) |
| 10 | Mejoramiento Hospital Regional Jaime Mota, provincia Barahona | Barahona | SNS | (pendiente) |
| 11 | Solución del tramo carretero el derumbao en la provincia de barahona -Enriquillo | Provincial / sin municipio | MOPC | No tiene |
| 12 | Construcción de Puerto en el parque multimodal Enriquillo Este, provincia Barahona | Barahona | APORDOM | (pendiente) |

Decisión pendiente Una demanda consolidada no equivale automáticamente a una acción del Plan Provincial. La incorporación debe quedar documentada mediante criterios de priorización, diagnóstico validado y ficha técnica.

# Anexo B. Proyectos de inversión pública asociados

El corte administrativo del 02-08-2026 asocia 41 proyectos a Barahona. Se muestran todos los registros y todos los campos sustantivos y de trazabilidad disponibles en la fuente. La asociación territorial no implica que el monto completo sea exclusivo de la provincia cuando el proyecto cubre más de un territorio.

| Proyectos | Presupuesto 2026 | Ejecutado 2026 | Ejecución presupuestaria 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | RD$ 9,237,008,058.84 | RD$ 5,138,245,560.32 | 55.63% |

Cómo leer los porcentajes La ejecución presupuestaria 2026 se calcula como ejecutado 2026 dividido entre presupuesto 2026. Los avances físico y financiero proceden del perfil general del proyecto y pueden cubrir períodos distintos; no deben interpretarse como el mismo indicador.

## B.1 Cartera completa de inversión pública asociada

| N.º | Identificación | Proyecto / institución / territorio | Estado / período / avances | Costos y ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNIP 3731 Ficha/Mapa 49 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN PRESA DE MONTE GRANDE, REHABILITACION Y COMPLEMENTACION DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- Sector(es): Riego Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BAORUCO; BARAHONA; INDEPENDENCIA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA Ubicación del perfil: BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:39 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2010 – 31-01-2026 Avance físico: 74.09% Avance financiero: 74.09% Contratos: 86 total · 12 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 39,271,180,767.49 Presupuesto 2026: RD$ 1,336,921,902.49 Ejecutado 2026: RD$ 995,967,294.24 Ejecución 2026: 74.50% |
| 2 | SNIP 12569 Ficha/Mapa 2071 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 18 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA BARAHONA Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 96.16% Avance financiero: 96.16% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 787,086,419.93 Presupuesto 2026: RD$ 5,000,110.00 Ejecutado 2026: RD$ 4,403,640.03 Ejecución 2026: 88.07% |
| 3 | SNIP 12631 Ficha/Mapa 2329 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ENRIQUILLO - PEDERNALES EN LAS PROVINCIAS BARAHONA Y PEDERNALES Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; PEDERNALES; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 29.14% Avance financiero: 29.14% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 10,554,323,914.90 Presupuesto 2026: RD$ 1,996,778,708.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,924,269,930.73 Ejecución 2026: 96.37% |
| 4 | SNIP 13380 Ficha/Mapa 3040 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 93.37% Avance financiero: 93.37% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 991,963,614.34 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 5 | SNIP 13444 Ficha/Mapa 3076 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 52.56% Avance financiero: 52.56% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 90,858,035.92 Presupuesto 2026: RD$ 9,131,803.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 6 | SNIP 13544 Ficha/Mapa 3334 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA BARAHONA (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 49.23% Avance financiero: 49.23% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 638,237,466.62 Presupuesto 2026: RD$ 69,629,226.00 Ejecutado 2026: RD$ 24,585,196.87 Ejecución 2026: 35.31% |
| 7 | SNIP 13928 Ficha/Mapa 4212 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. Institución(es): UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL Sector(es): Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; ELÍAS PIÑA; INDEPENDENCIA; SAN JUAN; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2017 – 31-01-2026 Avance físico: 84.17% Avance financiero: 84.17% Contratos: 530 total · 200 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 12,830,254,705.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,917,049,148.00 Ejecutado 2026: RD$ 644,710,238.70 Ejecución 2026: 33.63% |
| 8 | SNIP 14142 Ficha/Mapa 3798 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; PEDERNALES; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2017 – 31-01-2027 Avance físico: 41.48% Avance financiero: 41.48% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 647,990,923.00 Presupuesto 2026: RD$ 12,505,699.09 Ejecutado 2026: RD$ 10,440,534.28 Ejecución 2026: 83.49% |
| 9 | SNIP 14491 Ficha/Mapa 4979 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA Institución(es): INSTITUTO DOMINICANO DE LA TELECOMUNICACIONES Sector(es): Comunicaciones Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 30.65% Avance financiero: 30.65% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,785,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,072,870,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 487,278,253.64 Ejecución 2026: 45.42% |
| 10 | SNIP 14504 Ficha/Mapa 4947 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS GUANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 102.16% Avance financiero: 102.16% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 158,355,227.59 Presupuesto 2026: RD$ 411,065.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 11 | SNIP 14554 Ficha/Mapa 5001 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA, PROVICIA BARAHONA Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 63.78% Avance financiero: 63.78% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 443,892,560.36 Presupuesto 2026: RD$ 108,966,180.00 Ejecutado 2026: RD$ 18,269,421.32 Ejecución 2026: 16.77% |
| 12 | SNIP 14577 Ficha/Mapa 5063 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE DESTACAMENTOS POLICIALES EN COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Justicia, orden público y seguridad Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2026 Avance físico: 79.75% Avance financiero: 79.75% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 132,298,147.06 Presupuesto 2026: RD$ 17,650,911.25 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 13 | SNIP 14606 Ficha/Mapa 5107 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | APOYO AL SISTEMA DE EMPLEO FLEXIBLE EN 10 PROVINCIAS (RD TRABAJA). Institución(es): MINISTERIO DE TRABAJO Sector(es): Protección social Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; LA VEGA; PEDERNALES; SAN CRISTÓBAL; SAN JUAN; SANTIAGO; SANTO DOMINGO; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2028 Avance físico: 2.51% Avance financiero: 2.51% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,087,425,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 200,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 14 | SNIP 14608 Ficha/Mapa 5040 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO BARAHONA, SECTOR LOS MAESTROS, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 81.75% Avance financiero: 81.75% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 161,847,732.87 Presupuesto 2026: RD$ 29,521,846.57 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 15 | SNIP 14649 Ficha/Mapa 5137 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 77.38% Avance financiero: 77.38% Contratos: 32 total · 29 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,076,506,534.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,549,580,606.13 Ejecutado 2026: RD$ 807,941,400.40 Ejecución 2026: 52.14% |
| 16 | SNIP 14670 Ficha/Mapa 5306 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 8.95% Avance financiero: 8.95% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 424,795,762.00 Presupuesto 2026: RD$ 5,990,582.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,817,715.79 Ejecución 2026: 30.34% |
| 17 | SNIP 15072 Ficha/Mapa 5774 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) FUNDACIÓN Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060408 FUNDACIÓN Ubicación del perfil: FUNDACIÓN (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 93.00% Avance financiero: 93.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 63,877,959.00 Presupuesto 2026: RD$ 3,001,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,400,000.00 Ejecución 2026: 79.97% |
| 18 | SNIP 15247 Ficha/Mapa 6353 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LUIS FELIPE FELIZ Y FELIZ, MUNICIPIO FUNDACIÓN, PROVINCIA BARAHONA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) FUNDACIÓN Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060408 FUNDACIÓN Ubicación del perfil: FUNDACIÓN (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.04% Avance financiero: 16.04% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 17,320,262.06 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 19 | SNIP 15248 Ficha/Mapa 6354 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. INOCENCIA ALTAGRACIA ROJAS FELIZ, MUNICIPIO LAS SALINAS, PROVINCIA BARAHONA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) LAS SALINAS Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060409 LAS SALINAS Ubicación del perfil: LAS SALINAS (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 53.26% Avance financiero: 53.26% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 19,366,774.68 Presupuesto 2026: RD$ 6,487,327.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,390,770.50 Ejecución 2026: 52.27% |
| 20 | SNIP 15360 Ficha/Mapa 6455 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. IRENE ACOSTA, MUNICIPIO FUNDACIÓN, PROVINCIA BARAHONA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) FUNDACIÓN Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060408 FUNDACIÓN Ubicación del perfil: FUNDACIÓN (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.13% Avance financiero: 16.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,739,072.56 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 21 | SNIP 15362 Ficha/Mapa 6457 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LAS SALINAS, MUNICIPIO LAS SALINAS, PROVINCIA BARAHONA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) LAS SALINAS Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060409 LAS SALINAS Ubicación del perfil: LAS SALINAS (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.01% Avance financiero: 15.01% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 7,239,072.59 Presupuesto 2026: RD$ 3,436,448.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,050,510.01 Ejecución 2026: 30.57% |
| 22 | SNIP 15382 Ficha/Mapa 6087 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO NIZAITO, EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA Y PEDERNALES Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- Sector(es): Riego Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; PEDERNALES; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 18.45% Avance financiero: 18.45% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 420,060,125.21 Presupuesto 2026: RD$ 200,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 56,285,556.11 Ejecución 2026: 28.14% |
| 23 | SNIP 15386 Ficha/Mapa 6129 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO JAQUIMEYES, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) JAQUIMEYES Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060411 JAQUIMEYES Ubicación del perfil: JAQUIMEYES (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 89.49% Avance financiero: 89.49% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 103,313,961.43 Presupuesto 2026: RD$ 7,500,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 6,000,000.00 Ejecución 2026: 80.00% |
| 24 | SNIP 15387 Ficha/Mapa 6131 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO LA CIENAGA, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) LA CIÉNAGA Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060407 LA CIÉNAGA Ubicación del perfil: LA CIÉNAGA (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 63.70% Avance financiero: 63.70% Contratos: 50 total · 50 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 337,799,063.07 Presupuesto 2026: RD$ 106,500,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 106,393,363.50 Ejecución 2026: 99.90% |
| 25 | SNIP 15411 Ficha/Mapa 7572 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | HABILITACIÓN ESCUELA HOTELERA, MUNICIPIO SANTA CRUZ, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP Sector(es): Educación Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2026 Avance físico: 54.59% Avance financiero: 54.59% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 178,542,269.06 Presupuesto 2026: RD$ 81,071,492.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 26 | SNIP 16089 Ficha/Mapa 6130 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO LAS SALINAS, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) LAS SALINAS Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060409 LAS SALINAS Ubicación del perfil: LAS SALINAS (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 95.29% Avance financiero: 95.29% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 110,580,893.00 Presupuesto 2026: RD$ 5,109,366.00 Ejecutado 2026: RD$ 4,509,000.00 Ejecución 2026: 88.25% |
| 27 | SNIP 16223 Ficha/Mapa 5912 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO LEMBA AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, CALLE VALENCIA MATOS, MUNICIPIO LAS SALINAS, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) LAS SALINAS Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060409 LAS SALINAS Ubicación del perfil: LAS SALINAS (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 97.74% Avance financiero: 97.74% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 19,926,560.06 Presupuesto 2026: RD$ 450,068.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 28 | SNIP 16224 Ficha/Mapa 5913 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LEMBA AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, PERPENDICULAR A LA CALLE RESTAURACIÓN, MUNICIPIO LAS SALINAS, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) LAS SALINAS Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060409 LAS SALINAS Ubicación del perfil: LAS SALINAS (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 22.01% Avance financiero: 22.01% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 22,707,035.23 Presupuesto 2026: RD$ 3,887,229.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,932,950.96 Ejecución 2026: 75.45% |
| 29 | SNIP 16226 Ficha/Mapa 5918 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, CARRETERA CAMINO VIEJO DE LA MINA, MUNICIPIO LAS SALINAS, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) LAS SALINAS Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060409 LAS SALINAS Ubicación del perfil: LAS SALINAS (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 21.34% Avance financiero: 21.34% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 25,771,610.06 Presupuesto 2026: RD$ 5,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 30 | SNIP 16228 Ficha/Mapa 5921 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, PARALELO A LA CARRETERA SALADILLAS, MUNICIPIO LAS SALINAS, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) LAS SALINAS Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060409 LAS SALINAS Ubicación del perfil: LAS SALINAS (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 21,842,797.37 Presupuesto 2026: RD$ 16,842,797.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 31 | SNIP 16407 Ficha/Mapa 7897 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO JAQUIMEYES, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) JAQUIMEYES Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060411 JAQUIMEYES Ubicación del perfil: JAQUIMEYES (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,604,235.69 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 32 | SNIP 16419 Ficha/Mapa 8156 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 32.78% Avance financiero: 32.78% Contratos: 2 total · 2 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 46,390,515.00 Presupuesto 2026: RD$ 9,483,607.00 Ejecutado 2026: RD$ 9,483,606.49 Ejecución 2026: 100.00% |
| 33 | SNIP 16682 Ficha/Mapa 5965 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LEMBA, AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, CALLE SÁNCHEZ, MUNICIPIO LAS SALINAS, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) LAS SALINAS Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060409 LAS SALINAS Ubicación del perfil: LAS SALINAS (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 25,594,048.58 Presupuesto 2026: RD$ 19,375,284.00 Ejecutado 2026: RD$ 8,892,662.02 Ejecución 2026: 45.90% |
| 34 | SNIP 16919 Ficha/Mapa Sin dato Fuentes: Maestro No · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. No Perfil No | CONSTRUCCIÓN UNIDAD ONCOLÓGICA HOSPITAL REGIONAL JAIME MOTA, MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Sector(es): Salud Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) BARAHONA Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060401 BARAHONA Ubicación del perfil: Sin registro Fuente territorial: title · alcance municipality · verificada Sin dato Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: DESCONOCIDO Período: Sin dato – Sin dato Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 0.00 Presupuesto 2026: RD$ 12,342,187.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 35 | SNIP 16924 Ficha/Mapa Sin dato Fuentes: Maestro No · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. No Perfil No | AMPLIACIÓN DE MUELLE MARÍTIMO EN EL PARAJE VILLA ESTELA, MUNICIPIO DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA Sector(es): Transporte Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) BARAHONA Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060401 BARAHONA Ubicación del perfil: Sin registro Fuente territorial: title · alcance municipality · verificada Sin dato Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: DESCONOCIDO Período: Sin dato – Sin dato Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 0.00 Presupuesto 2026: RD$ 82,086,722.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 36 | SNIP 17081 Ficha/Mapa 8689 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN BOULEVARD TURÍSTICO MUNICIPIOS EL PEÑON Y FUNDACIÓN, PROVINCIA DE BARAHONA. Institución(es): COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) Sector(es): Otros servicios económicos Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) INDEPENDENCIA; BARAHONA; municipio(s) CRISTOBAL; FUNDACIÓN Localización codificada: 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061005 CRISTOBAL; 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060408 FUNDACIÓN Ubicación del perfil: CRISTOBAL (INDEPENDENCIA); FUNDACIÓN (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 45,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 27,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 5,093,602.82 Ejecución 2026: 18.87% |
| 37 | SNIP 17105 Ficha/Mapa 8762 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN CANCHA MUNICIPIO JAQUIMEYES, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) JAQUIMEYES Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060411 JAQUIMEYES Ubicación del perfil: JAQUIMEYES (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 20 total · 20 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 31,133,417.96 Presupuesto 2026: RD$ 18,747,635.63 Ejecutado 2026: RD$ 5,960,277.52 Ejecución 2026: 31.79% |
| 38 | SNIP 17116 Ficha/Mapa 8755 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN CANCHA MUNICIPAL DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) FUNDACIÓN Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060408 FUNDACIÓN Ubicación del perfil: FUNDACIÓN (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 20 total · 20 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 32,816,035.92 Presupuesto 2026: RD$ 18,015,155.39 Ejecutado 2026: RD$ 6,169,634.39 Ejecución 2026: 34.25% |
| 39 | SNIP 17126 Ficha/Mapa 8683 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO YAQUE DEL SUR, PROVINCIAS BAHORUCO Y BARAHONA Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- Sector(es): Riego Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BAORUCO; BARAHONA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA Ubicación del perfil: BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2031 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 18,858,067,479.57 Presupuesto 2026: RD$ 266,891,196.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 40 | SNIP 17153 Ficha/Mapa 8838 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL SECTOR FUNDACIÓN, MUNICIPIO FUNDACIÓN, PROV. BARAHONA Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Justicia, orden público y seguridad Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) FUNDACIÓN Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060408 FUNDACIÓN Ubicación del perfil: FUNDACIÓN (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 21,300,585.16 Presupuesto 2026: RD$ 4,260,117.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 41 | SNIP 17304 Ficha/Mapa 9007 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO LAS SALINAS, SECTOR LA ESPERANZA, PROVINCIA BARAHONA Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región enriquillo; provincia(s) BARAHONA; municipio(s) LAS SALINAS Localización codificada: 06 enriquillo · 04 BARAHONA · 060409 LAS SALINAS Ubicación del perfil: LAS SALINAS (BARAHONA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 37,562,106.43 Presupuesto 2026: RD$ 7,512,421.29 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |

Uso por el CDP Esta relación documenta la cartera observada; no define prioridades ni nuevas acciones provinciales. El CDP puede contrastar cada registro con las brechas del diagnóstico, verificar cobertura territorial, revisar ejecución y decidir qué asuntos requieren coordinación o seguimiento.

# Fuentes y trazabilidad

| ID | Fuente | Año | Cobertura | Confianza / límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONE-2022 | X Censo Nacional de Población y Vivienda | 2022 | Población, hogares, servicios y educación | Alta |
| DASH-DIAG | Dashboard de Diagnóstico Territorial y datasets derivados | 2010 / 2022 / 2024 | Pirámides poblacionales comparadas, economía y equipamientos | Alta / media según indicador |
| DASH-PROV | Dashboard Territorial | 2001–2026 | Seguridad, condiciones sociales, equipamientos, inversión, vías y permisos | Según ficha de fuente |
| INV-2026 | Inversión Pública Territorial | 2026 | 41 proyectos, presupuesto y ejecución al 02-08-2026 | Corte administrativo |
| DEM-2026 | Demandas Provinciales · consolidado 003 | 2026 | 12 demandas de Barahona | Registro del CDP |
| LEY-498 | Ley núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública | 2006 | Arts. 14–15, 30 y 36–38 | Normativa oficial |
| DEC-493 | Decreto núm. 493-07, Reglamento de Aplicación | 2007 | Arts. 4–15 y 57–61 | Normativa oficial |

## Enlaces de consulta

Dashboard Territorial: Abrir fuente

Inversión Pública Territorial: Abrir fuente

Demandas Provinciales: Abrir fuente

Planificación Municipal: Abrir fuente

Ley núm. 498-06: Abrir fuente

Decreto núm. 493-07: Abrir fuente

Control de versión Documento base elaborado con información disponible al 2 de agosto de 2026. Antes de una sesión formal, la comisión técnica deberá revisar cambios de fuente, períodos parciales y actualizaciones institucionales.