REPÚBLICA DOMINICANA · PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Documento base para la formulación del

Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Provincial

Elías Piña

Región El Valle

BORRADOR TÉCNICO PARA REVISIÓN DEL CDP

Diagnóstico, orientaciones de análisis y espacios para la formulación participativa

Código territorial 07070000 · Base estadística 2022–2026

# Contenido

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Información general, marco jurídico e institucional y metodología |
| 2 | Diagnóstico provincial: nueve láminas de evidencia factual |
| 3 | Lectura técnica y matriz de fortalezas/debilidades para validación |
| 4 | Agenda de concertación y registro de acuerdos del CDP |
| 5 | Visión, objetivos, resultados y plan de acción por acordar |
| Anexos | Demandas provinciales, cartera completa de inversión pública y fuentes de trazabilidad |

# Síntesis ejecutiva

Elías Piña registró 64,614 habitantes en el Censo 2022, distribuidos en 6 municipios: Bánica, Comendador, El Llano, Hondo Valle, Juan Santiago y Pedro Santana. Este documento organiza información factual sobre población, servicios, condiciones sociales, seguridad, educación, economía, salud, deporte, inversión pública, permisos y demandas provinciales.

El diagnóstico no sustituye la deliberación territorial. Las fortalezas y debilidades se presentan como hipótesis sustentadas en evidencia disponible; el Consejo de Desarrollo Provincial debe verificar su localización, vigencia, causalidad, competencia institucional y relevancia antes de convertirlas en visión, objetivos, resultados o acciones.

Regla de uso Los datos y los registros de demandas (18 en el consolidado consultado) están preelaborados como insumos. Ninguna visión, objetivo, acción, proyecto, meta, presupuesto, responsable o plazo ha sido decidido en este documento.

# 1. Información general

## 1.1 Equipo de formulación y participación del CDP

La formulación se organiza por funciones institucionales y no por nombres de personas. El CDP deberá completar la integración efectiva, dejar constancia en actas y definir su mecanismo técnico de trabajo.

| Instancia | Función en la formulación |
| --- | --- |
| Consejo de Desarrollo Provincial (CDP) | Deliberar, concertar y validar el diagnóstico, la estrategia territorial, las prioridades y el seguimiento. |
| Coordinación del CDP | Organizar convocatorias, agenda, articulación institucional y presentación de acuerdos. |
| Secretaría del CDP | Registrar asistencia, actas, acuerdos, documentación y comunicación de las sesiones. |
| Comisión técnica | Verificar fuentes, localizar brechas, preparar alternativas y documentar supuestos para deliberación. |
| Gobiernos locales y consejos municipales | Aportar PMD, demandas, cartografía, información operativa y conocimiento de municipios y distritos municipales. |
| Representación social, económica y sectorial | Contrastar evidencia, expresar perspectivas territoriales y acompañar el seguimiento. |

## 1.2 ¿Qué es este documento?

Es una base técnica de trabajo para que el CDP formule el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial correspondiente al nivel provincial. Ordena evidencia, plantea preguntas de validación y ofrece formatos para registrar acuerdos futuros.

Alcance del documento base Organiza evidencia y formatos para que el CDP formule y concerte la vigencia, las prioridades, los compromisos presupuestarios y la cartera de proyectos.

## 1.3 Identidad y perfil territorial

| Dato territorial | Valor | Fuente / año |
| --- | --- | --- |
| Provincia | Elías Piña | Clasificador geográfico |
| Región de planificación | El Valle | Dashboard Territorial |
| Código provincial | 07 | Clasificador geográfico |
| Población | 64,614 habitantes | X Censo 2022, ONE |
| Municipios | Bánica, Comendador, El Llano, Hondo Valle, Juan Santiago y Pedro Santana | División político-administrativa |
| Hogares | 19,208 | X Censo 2022, ONE |
| Población urbana / rural | 33,225 / 31,389 | X Censo 2022, ONE |

## 1.4 Antecedentes y alcance

No se ha identificado un Plan Provincial publicado para Elías Piña dentro del portal utilizado como línea base. La ausencia en el inventario no demuestra que no existan documentos, acuerdos o ejercicios anteriores; el CDP deberá completar esa verificación documental.

El Plan Provincial debe articular aportes de los municipios y sectores sin sustituir sus competencias ni copiar automáticamente los planes municipales. La escala provincial permite tratar interdependencias, servicios compartidos, movilidad, cuencas, redes de equipamientos y prioridades de inversión que superan un solo municipio.

## 1.5 Información que debe completar el CDP

Acta de conformación, miembros, sectores representados y mecanismo de sustitución.

Inventario de planes, estudios, cartografía y acuerdos territoriales anteriores.

Calendario de sesiones, metodología de validación y reglas para documentar disensos.

Horizonte del plan, periodicidad de seguimiento y mecanismo de actualización.

## 1.6 Marco jurídico e institucional

El marco aplicable reconoce los consejos de desarrollo en tres niveles territoriales y les asigna participación en la formulación, priorización y seguimiento del desarrollo territorial.

| Norma | Artículos | Aplicación a la formulación provincial |
| --- | --- | --- |
| Ley núm. 498-06 | Art. 14 | Constituye Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. |
| Ley núm. 498-06 | Art. 15 | Asigna discusión y propuesta de estrategias, participación social, priorización de inversión, formulación de planes territoriales y seguimiento de su ejecución. |
| Ley núm. 498-06 | Arts. 30 y 36–38 | Vincula la planificación con la programación, evaluación y ciclo de la inversión pública. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 4–6 | Desarrolla el carácter consultivo de los consejos y la consolidación ascendente de demandas y propuestas territoriales. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 7–15 | Regula integración, coordinación, secretaría, reuniones, actas, comisión técnica y comunicación institucional. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 57–61 | Articula la identificación y evaluación de iniciativas con el Sistema Nacional de Inversión Pública. |

Nota institucional La Ley núm. 498-06 reconoce los Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en la formulación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. En este marco, el presente documento constituye una base técnica para la formulación del Plan Provincial, la consolidación de las demandas municipales y la definición de estrategias y prioridades de inversión. Su concertación, aprobación, seguimiento y actualización deberán ser acordados por el Consejo de Desarrollo Provincial y las autoridades competentes, de conformidad con la Ley núm. 498-06 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 493-07.

Fuente: Ley núm. 498-06, arts. 14–15, 30 y 36–38; Decreto núm. 493-07, arts. 4–15 y 57–61.

## 1.7 Metodología de formulación

| Paso | Etapa | Producto a acordar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organización | Completar integración del CDP, reglas de trabajo, comisión técnica, cronograma y trazabilidad. |
| 2 | Validación del diagnóstico | Revisar fuentes, años, definiciones y distribución territorial; incorporar conocimiento local comprobable. |
| 3 | Priorización concertada | Acordar criterios de urgencia, equidad, escala provincial, competencia, impacto y madurez sin convertir indicadores automáticamente en acciones. |
| 4 | Formulación estratégica | Definir visión, objetivos, resultados, indicadores y cartera únicamente mediante acuerdos documentados del CDP. |
| 5 | Articulación y seguimiento | Relacionar acuerdos con inversión, presupuestos, instituciones, riesgos, calendario, reportes y revisión periódica. |

# 2. Diagnóstico provincial

Las nueve láminas siguientes presentan una línea base visual. Cada lámina conserva el año y la fuente, separa datos completos de períodos parciales y termina con preguntas para la deliberación. Una gráfica muestra patrones; no prueba por sí sola causalidad, calidad del servicio ni prioridad.

| Lámina | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Territorio y distribución municipal |
| 2 | Estructura demográfica y hogares |
| 3 | Condición de vida y servicios |
| 4 | Condiciones sociales |
| 5 | Seguridad vial y convivencia |
| 6 | Educación y economía formal |
| 7 | Equipamientos de salud y deporte |
| 8 | Inversión pública |
| 9 | Dinámica constructiva y demandas |

Cómo leer las láminas Preguntar siempre: ¿qué mide?, ¿qué no mide?, ¿en qué territorio ocurre?, ¿qué fuente debe verificarlo?, ¿qué competencia institucional interviene? La respuesta debe registrarse antes de formular una prioridad.

# 2.1 Lectura técnica y límites de la evidencia

La comparación separa el dato disponible de la verificación que debe realizar la comisión técnica antes de que el CDP formule prioridades.

| Tema | Dato observado | Verificación requerida |
| --- | --- | --- |
| Territorio y población | Comendador concentra 44.5% de la población provincial; los otros 5 municipios reúnen el resto. El agregado no muestra por sí mismo tiempos de viaje, conectividad, dispersión rural, exposición a riesgos ni acceso real a servicios. | Localizar comunidades, corredores, cuencas y equipamientos compartidos; verificar cómo cambian las necesidades entre zonas urbanas y rurales. |
| Servicios básicos | El Censo registra 33.4% de hogares con agua del acueducto dentro de la vivienda, 42.1% con inodoro y 64.7% con recogida municipal de residuos. La lámina permite contrastar los municipios de mayor población. | Comprobar continuidad, presión, potabilidad, frecuencia, rutas, disposición final, costo y población no servida; distinguir competencias municipales y sectoriales. |
| Condiciones sociales | Los registros 2026 muestran 11.6% de hacinamiento extremo y 11.9% moderado; 9 centros INAIPI y 63.8% de asistencia registrada; 5,368 personas con discapacidad distribuidas por ICV. | Revisar definiciones, evitar tratar presencias como personas únicas y localizar barreras específicas antes de definir población objetivo. |
| Seguridad y movilidad | La tasa de homicidios fue 21.7 por 100 mil en 2024. La tasa de muertes de tránsito fue 20.1 por 100 mil en 2025, dentro de una serie con variación anual. | Desagregar eventos por lugar, vía, horario, sexo, edad y circunstancia; contrastar infraestructura, control, educación y respuesta de emergencia. |
| Educación y economía | El Anuario 2024 reporta 80.1% de promoción, 9.4% de abandono y 10.4% de reprobación en secundaria. El DEE registra 91 establecimientos y empleo estimado de 748 personas. | Validar distritos educativos y evitar representar el DEE como totalidad de la economía, pues no cubre adecuadamente informalidad, autoempleo ni producción agropecuaria familiar. |
| Inversión y demandas | El corte 2026 asocia 51 proyectos, RD$8.40 mil millones de presupuesto y 41.9% de ejecución registrada. El consolidado del CDP incluye 18 demandas. | Revisar localización, estado, duplicidades, contratos, madurez técnica, código SNIP, financiamiento y relación con brechas; no equiparar demanda, proyecto aprobado e inversión ejecutada. |

# 3. Fortalezas y debilidades para validación

La matriz convierte evidencia en preguntas de trabajo. Las categorías son provisionales: una cobertura alta puede ocultar problemas de calidad y una brecha estadística puede corresponder a distintas competencias o causas. El CDP debe confirmar, modificar o descartar cada fila.

| Carácter | Tema | Evidencia | Lectura provisional | Pregunta al CDP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza potencial | Red territorial de equipamientos | 28 instalaciones deportivas; 12 de propiedad municipal; 22 registros de centros de salud. | Puede existir una base física para coordinación intermunicipal, si el estado y la capacidad son adecuados. | ¿Qué instalaciones están operativas, accesibles y sirven a más de un municipio? |
| Fortaleza potencial | Capacidad de inversión observada | Ejecución registrada entre 72.6% y 99.5% en 2018–2025; 51 proyectos asociados en 2026. | Existe flujo de inversión que podría articularse con acuerdos territoriales; las series requieren conciliación. | ¿Qué proyectos se alinean con brechas validadas y cuál es su estado real? |
| Fortaleza potencial | Base institucional de demanda | 18 demandas priorizadas y consolidadas por el CDP en 2026. | Hay un punto de partida participativo documentado, sin que ello pruebe factibilidad o vigencia. | ¿Cuáles deben ratificarse, reformularse o agruparse y con qué criterio? |
| Debilidad / brecha potencial | Agua y saneamiento | 33.4% con acueducto dentro; 42.1% con inodoro; contraste disponible entre municipios. | El agregado sugiere brechas de acceso, pero no mide calidad, continuidad ni localización. | ¿Qué comunidades y sistemas explican la brecha y qué institución tiene competencia? |
| Debilidad / brecha potencial | Residuos y drenaje | 64.7% declara recogida municipal y 26.0% quema residuos; las demandas deben contrastarse con estas categorías censales. | Pueden existir brechas de cobertura y gestión ambiental; demanda y dato censal deben contrastarse. | ¿Qué rutas, frecuencias, puntos de disposición y zonas inundables deben verificarse? |
| Debilidad / brecha potencial | Seguridad vial | Tasa de muertes de tránsito de 20.1 por 100 mil en 2025. | La serie señala un asunto para investigación, no una causa ni una solución predeterminada. | ¿Dónde, cuándo y en qué condiciones ocurren los eventos? |
| Debilidad / brecha potencial | Inclusión y vivienda | 23.5% de hogares con hacinamiento extremo o moderado; 5,368 personas con discapacidad por ICV. | La combinación puede indicar vulnerabilidades diferenciadas que requieren localización y validación. | ¿Qué hogares, barreras y servicios concentran la situación? |
| Debilidad / brecha potencial | Información para decisiones | Varios indicadores carecen de desagregación comunitaria o miden registros, no calidad ni personas únicas. | La falta de detalle limita indicadores, metas y focalización confiables. | ¿Qué levantamientos mínimos debe completar la comisión técnica antes de formular acciones? |

Resultado de la sesión: el CDP deberá marcar cada fila como confirmada, modificada, descartada o pendiente y anexar la evidencia local correspondiente.

# 4. Del diagnóstico a la concertación

## 4.1 Secuencia sugerida para las sesiones del CDP

| Momento | Pregunta de trabajo |
| --- | --- |
| 1. Validar | Confirmar fuente, año, definición, localización y responsable de aportar evidencia adicional. |
| 2. Explicar | Distinguir síntoma, causa posible, población afectada y competencias públicas o sociales. |
| 3. Comparar | Contrastar municipios, zonas urbanas/rurales, grupos de población e inversiones existentes. |
| 4. Acordar | Documentar situación priorizada, resultado esperado y criterio de selección; registrar disenso. |
| 5. Formular | Definir acción, indicador, línea base, meta, responsable, financiamiento, plazo y riesgos. |

## 4.2 Registro de validación del diagnóstico

| Tema | Dato validado | Localización | Fuente adicional | Acuerdo / pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.3 Criterios de priorización a acordar

El CDP completará la definición y el peso o regla de cada criterio durante la sesión de concertación.

| Criterio | Definición acordada | Peso / regla |
| --- | --- | --- |
| Urgencia y gravedad |  |  |
| Equidad territorial y poblacional |  |  |
| Escala o interdependencia provincial |  |  |
| Competencia y coordinación institucional |  |  |
| Madurez técnica y financiera |  |  |
| Sostenibilidad, riesgos y mantenimiento |  |  |

# 5. Visión, objetivos y plan de acción

Sección reservada a decisión del CDP El diagnóstico permite formular preguntas, pero no autoriza a redactar una visión, seleccionar objetivos ni comprometer acciones. Los campos siguientes deben completarse mediante concertación y constar en actas.

## 5.1 Visión provincial

| Campo | Acuerdo |
| --- | --- |
| Horizonte temporal |  |
| Texto de la visión |  |
| Acta / fecha de concertación |  |
| Participantes y constancia de disenso |  |

## 5.2 Objetivos y resultados

| Situación priorizada | Objetivo | Resultado | Indicador / línea base | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3 Ficha para formular una acción o proyecto

| Campo | Definición concertada |
| --- | --- |
| Situación priorizada y evidencia |  |
| Resultado esperado |  |
| Acción / proyecto |  |
| Alcance territorial y población |  |
| Indicador, línea base y meta |  |
| Institución responsable y aliadas |  |
| Presupuesto, fuente y código SNIP |  |
| Plazo, hitos y mantenimiento |  |
| Riesgos, supuestos y verificación |  |
| Acta / fecha del acuerdo |  |

## 5.4 Matriz de seguimiento

| Resultado / acción | Indicador | Meta / plazo | Responsable | Avance y evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Anexo A. Demandas provinciales consolidadas

El consolidado 003 registra 18 demandas de Elías Piña priorizadas en 2026. Se incluyen como evidencia de participación y como insumo para contrastar con el diagnóstico. El CDP deberá revisar vigencia, alcance, duplicidades, institución responsable, código SNIP, madurez técnica y financiamiento.

| Núm. | Demanda priorizada (texto resumido) | Municipio | Institución | SNIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construcción de carretera Kilómetro 14 (Restauración) - Río Limpio (21 kms), provincia Elías Piña | Comendador | MOPC | (pendiente) |
| 2 | Construcción Carretera Comendador - Sabana Larga - Higuerito (18 kms), provincia Elías Piña | Comendador | MOPC | (pendiente) |
| 3 | Construcción carretera Comendador - Hondo Valle, provincia Elías Piña | Comendador | MOPC | (pendiente) |
| 4 | Construcción de una planta procesadora de alimentos y centro de acopio en la provincia Elías Piña | Comendador | MICM | No tiene |
| 5 | Construcción de parque industrial de zona franca, municipio Comendador, provincia Elías Piña | Comendador | CNZFE | No tiene |
| 6 | Restauración de cuencas hidrográficas en la provincia Elías Piña | Comendador | MARN | No tiene |
| 7 | Construcción de un acueducto múltiple Pedro Santana - Bánica - Sabana Cruz - Sabana Higüero, provincia Elías Piña | Pedro Santana | INAPA | No tiene |
| 8 | Rehabilitación y ampliación de canales de riego en la provincia Elías Piña | Comendador | INDRHI | No tiene |
| 9 | Construcción de proyecto habitacional para crear asentamientos en la provincia Elías Piña | Comendador | MIVHED | No tiene |
| 10 | Ampliación y reparación del sistema de aguas residuales, municipio de Comendador, provincia Elías Piña | Comendador | INAPA | No tiene |
| 11 | Construcción de sistema de saneamiento de aguas residuales, en el municipio de Bánica, provincia Elías Piña | Banica | INAPA | (pendiente) |
| 12 | Construcción de sistema de saneamiento de aguas residuales, en el municipio de Hondo Valle, provincia Elías Piña | Hondo Valle | INAPA | (pendiente) |
| 13 | Construcción de centro de diagnóstico provincial en Elías Piña | Comendador | SNS | (pendiente) |
| 14 | Construcción centro de rehabilitación provincial en Elías Piña | Comendador | SNS | (pendiente) |
| 15 | Construcción de un subcentro de salud municipal, en el municipio El Llano, provincia Elías Piña | El Llano | SNS | (pendiente) |
| 16 | Construcción de centro de atención primaria, Distrito Municipal Guayabo, del municipio de Comendador, provincia Elías Piña | Comendador | SNS | (pendiente) |
| 17 | Construcción de carretera Pedro Santana - El Morro, municipio de Pedro Santana, provincia Elías Piña | Pedro Santana | MOPC | (pendiente) |
| 18 | Construcción de la carretera Comendador - La Patilla, municipio de Comendador, provincia Elías Piña | Comendador | MOPC | (pendiente) |

Decisión pendiente Una demanda consolidada no equivale automáticamente a una acción del Plan Provincial. La incorporación debe quedar documentada mediante criterios de priorización, diagnóstico validado y ficha técnica.

# Anexo B. Proyectos de inversión pública asociados

El corte administrativo del 02-08-2026 asocia 51 proyectos a Elías Piña. Se muestran todos los registros y todos los campos sustantivos y de trazabilidad disponibles en la fuente. La asociación territorial no implica que el monto completo sea exclusivo de la provincia cuando el proyecto cubre más de un territorio.

| Proyectos | Presupuesto 2026 | Ejecutado 2026 | Ejecución presupuestaria 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | RD$ 8,398,803,716.84 | RD$ 3,521,703,973.40 | 41.93% |

Cómo leer los porcentajes La ejecución presupuestaria 2026 se calcula como ejecutado 2026 dividido entre presupuesto 2026. Los avances físico y financiero proceden del perfil general del proyecto y pueden cubrir períodos distintos; no deben interpretarse como el mismo indicador.

## B.1 Cartera completa de inversión pública asociada

| N.º | Identificación | Proyecto / institución / territorio | Estado / período / avances | Costos y ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNIP 12080 Ficha/Mapa 535 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA COMENDADOR - GUAROA, PROV. ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA Ubicación del perfil: ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:39 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2012 – 31-01-2027 Avance físico: 27.58% Avance financiero: 27.58% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 3,059,840,581.96 Presupuesto 2026: RD$ 247,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 96,473,158.96 Ejecución 2026: 39.06% |
| 2 | SNIP 12092 Ficha/Mapa 861 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA MACASIAS GUAROA, CONSTRUCCION CALLES DE MACASIAS Y HELIPUERTO, PROV. ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA Ubicación del perfil: ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:39 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2012 – 31-01-2027 Avance físico: 39.80% Avance financiero: 39.80% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 618,873,198.94 Presupuesto 2026: RD$ 65,926,163.00 Ejecutado 2026: RD$ 16,572,399.54 Ejecución 2026: 25.14% |
| 3 | SNIP 12528 Ficha/Mapa 2041 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA Ubicación del perfil: ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 93.33% Avance financiero: 93.33% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 528,998,471.60 Presupuesto 2026: RD$ 11,936,173.00 Ejecutado 2026: RD$ 7,903,334.14 Ejecución 2026: 66.21% |
| 4 | SNIP 12565 Ficha/Mapa 2075 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA Ubicación del perfil: ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 93.79% Avance financiero: 93.79% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 369,106,750.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 5 | SNIP 13399 Ficha/Mapa 3047 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA Ubicación del perfil: ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 76.39% Avance financiero: 76.39% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 397,072,055.36 Presupuesto 2026: RD$ 26,084,064.00 Ejecutado 2026: RD$ 8,954,414.25 Ejecución 2026: 34.33% |
| 6 | SNIP 13552 Ficha/Mapa 3339 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA ELÍAS PIÑA (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA Ubicación del perfil: ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 97.52% Avance financiero: 97.52% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 200,530,512.73 Presupuesto 2026: RD$ 8,325,949.00 Ejecutado 2026: RD$ 6,660,678.73 Ejecución 2026: 80.00% |
| 7 | SNIP 13613 Ficha/Mapa 3482 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE ELÍAS PIÑA (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA Ubicación del perfil: ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2015 – 31-01-2027 Avance físico: 56.08% Avance financiero: 56.08% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 62,514,239.74 Presupuesto 2026: RD$ 1,618,839.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,437,220.52 Ejecución 2026: 88.78% |
| 8 | SNIP 13928 Ficha/Mapa 4212 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. Institución(es): UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL Sector(es): Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; ELÍAS PIÑA; INDEPENDENCIA; SAN JUAN; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2017 – 31-01-2026 Avance físico: 84.17% Avance financiero: 84.17% Contratos: 530 total · 200 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 12,830,254,705.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,917,049,148.00 Ejecutado 2026: RD$ 644,710,238.70 Ejecución 2026: 33.63% |
| 9 | SNIP 14224 Ficha/Mapa 4578 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA Ubicación del perfil: ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2019 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 35,599,673.96 Presupuesto 2026: RD$ 15,604,674.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 10 | SNIP 14491 Ficha/Mapa 4979 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA Institución(es): INSTITUTO DOMINICANO DE LA TELECOMUNICACIONES Sector(es): Comunicaciones Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 30.65% Avance financiero: 30.65% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,785,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,072,870,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 487,278,253.64 Ejecución 2026: 45.42% |
| 11 | SNIP 14549 Ficha/Mapa 5008 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALCANTARILLADO SANITARIO DE COMENDADOR Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 83.66% Avance financiero: 83.66% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,592,404.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,403,594.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 12 | SNIP 14584 Ficha/Mapa 5074 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MERCADOS FRONTERIZOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Institución(es): INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE -INDESUR- Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) BAORUCO; DAJABÓN; ELÍAS PIÑA; INDEPENDENCIA; PEDERNALES; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES Ubicación del perfil: BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 1.41% Avance financiero: 1.41% Contratos: 2 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 300,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 155,202,232.44 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 13 | SNIP 14624 Ficha/Mapa 5135 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, FASE II Institución(es): SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) ELÍAS PIÑA; SAN CRISTÓBAL; MONTE CRISTI; LA VEGA; INDEPENDENCIA; DAJABÓN; ESPAILLAT; PUERTO PLATA; SAN PEDRO DE MACORÍS; BAORUCO; SANTIAGO RODRIGUEZ; PEDERNALES; MONTE PLATA; municipio(s) BÁNICA; CAMBITA GARABITOS; CASTAÑUELAS; COMENDADOR; CONSTANZA; CRISTOBAL; DAJABÓN; DUVERGÉ; EL LLANO; EL PINO; GASPAR HERNÁNDEZ; GUANANICO; GUAYUBÍN; HONDO VALLE; JAMAO AL NORTE; JARABACOA; JIMA ABAJO; JIMANÍ; JUAN SANTIAGO; LA DESCUBIERTA; LAS MATAS DE SANTA CRUZ; LOMA DE CABRERA; LOS CACAOS; LOS HIDALGOS; LOS LLANOS; LOS RÍOS; MELLA; MONCIÓN; MONTE CRISTI; OVIEDO; PARTIDO; PEDERNALES; PEDRO SANTANA; PEPILLO SALCEDO; POSTRER RÍO; QUISQUEYA; RESTAURACIÓN; SABANA GRANDE DE BOYÁ; SAN IGNACIO DE SABANETA; TAMAYO; VILLA ISABELA; VILLA JARAGUA; VILLA LOS ALMÁCIGOS; VILLA VÁSQUEZ Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL · 052104 CAMBITA GARABITOS; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041502 CASTAÑUELAS; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA · 021302 CONSTANZA; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061005 CRISTOBAL; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN · 040501 DAJABÓN; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061002 DUVERGÉ; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070703 EL LLANO; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN · 040505 EL PINO; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT · 010903 GASPAR HERNÁNDEZ; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA · 011803 GUANANICO; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041503 GUAYUBÍN; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070704 HONDO VALLE; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT · 010904 JAMAO AL NORTE; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA · 021303 JARABACOA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA · 021304 JIMA ABAJO; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061001 JIMANÍ; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070706 JUAN SANTIAGO; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061003 LA DESCUBIERTA; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041504 LAS MATAS DE SANTA CRUZ; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN · 040502 LOMA DE CABRERA; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL · 052108 LOS CACAOS; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA · 011805 LOS HIDALGOS; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092302 LOS LLANOS; 06 enriquillo · 03 BAORUCO · 060305 LOS RÍOS; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061006 MELLA; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ · 042603 MONCIÓN; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041501 MONTE CRISTI; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES · 061602 OVIEDO; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN · 040503 PARTIDO; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES · 061601 PEDERNALES; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070705 PEDRO SANTANA; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041505 PEPILLO SALCEDO; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061004 POSTRER RÍO; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092305 QUISQUEYA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN · 040504 RESTAURACIÓN; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA · 092903 SABANA GRANDE DE BOYÁ; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ · 042601 SAN IGNACIO DE SABANETA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO · 060303 TAMAYO; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA · 011808 VILLA ISABELA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO · 060304 VILLA JARAGUA; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ · 042602 VILLA LOS ALMÁCIGOS; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041506 VILLA VÁSQUEZ Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA); CAMBITA GARABITOS (SAN CRISTÓBAL); CASTAÑUELAS (MONTE CRISTI); COMENDADOR (ELÍAS PIÑA); CONSTANZA (LA VEGA); CRISTOBAL (INDEPENDENCIA); DAJABÓN (DAJABÓN); DUVERGÉ (INDEPENDENCIA); EL LLANO (ELÍAS PIÑA); EL PINO (DAJABÓN); GASPAR HERNÁNDEZ (ESPAILLAT); GUANANICO (PUERTO PLATA); GUAYUBÍN (MONTE CRISTI); HONDO VALLE (ELÍAS PIÑA); JAMAO AL NORTE (ESPAILLAT); JARABACOA (LA VEGA); JIMA ABAJO (LA VEGA); JIMANÍ (INDEPENDENCIA); JUAN SANTIAGO (ELÍAS PIÑA); LA DESCUBIERTA (INDEPENDENCIA); LAS MATAS DE SANTA CRUZ (MONTE CRISTI); LOMA DE CABRERA (DAJABÓN); LOS CACAOS (SAN CRISTÓBAL); LOS HIDALGOS (PUERTO PLATA); LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORÍS); LOS RÍOS (BAORUCO); MELLA (INDEPENDENCIA); MONCIÓN (SANTIAGO RODRIGUEZ); MONTE CRISTI (MONTE CRISTI); OVIEDO (PEDERNALES); PARTIDO (DAJABÓN); PEDERNALES (PEDERNALES); PEDRO SANTANA (ELÍAS PIÑA); PEPILLO SALCEDO (MONTE CRISTI); POSTRER RÍO (INDEPENDENCIA); QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS); RESTAURACIÓN (DAJABÓN); SABANA GRANDE DE BOYÁ (MONTE PLATA); SAN IGNACIO DE SABANETA (SANTIAGO RODRIGUEZ); TAMAYO (BAORUCO); VILLA ISABELA (PUERTO PLATA); VILLA JARAGUA (BAORUCO); VILLA LOS ALMÁCIGOS (SANTIAGO RODRIGUEZ); VILLA VÁSQUEZ (MONTE CRISTI) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 35.82% Avance financiero: 35.82% Contratos: 58 total · 22 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,432,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,021,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 688,820,397.89 Ejecución 2026: 67.47% |
| 14 | SNIP 14649 Ficha/Mapa 5137 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 77.38% Avance financiero: 77.38% Contratos: 32 total · 29 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,076,506,534.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,549,580,606.13 Ejecutado 2026: RD$ 807,941,400.40 Ejecución 2026: 52.14% |
| 15 | SNIP 14697 Ficha/Mapa 5286 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL INTELIGENTE FRONTERA REPÚBLICA DOMINICANA-HAITÍ Institución(es): MINISTERIO DE DEFENSA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) DAJABÓN; ELÍAS PIÑA; INDEPENDENCIA; MONTE CRISTI; PEDERNALES; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES Ubicación del perfil: DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2028 Avance físico: 37.49% Avance financiero: 37.49% Contratos: 12 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 10,811,976,359.09 Presupuesto 2026: RD$ 1,500,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 305,343,261.08 Ejecución 2026: 20.36% |
| 16 | SNIP 14948 Ficha/Mapa 5645 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE 22KM DEL TRAMO CARRETERO EL CERCADO-HONDO VALLE, PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) SAN JUAN; ELÍAS PIÑA; municipio(s) EL CERCADO; HONDO VALLE Localización codificada: 07 el_valle · 22 SAN JUAN · 072203 EL CERCADO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070704 HONDO VALLE Ubicación del perfil: EL CERCADO (SAN JUAN); HONDO VALLE (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 63.73% Avance financiero: 63.73% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 3,129,231,082.60 Presupuesto 2026: RD$ 343,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 339,494,112.56 Ejecución 2026: 98.98% |
| 17 | SNIP 15150 Ficha/Mapa 6260 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ANDRÉS TOLENTINO TOLENTINO, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.16% Avance financiero: 16.16% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 7,133,401.50 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 18 | SNIP 15334 Ficha/Mapa 6137 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 80.57% Avance financiero: 80.57% Contratos: 34 total · 33 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 452,161,914.06 Presupuesto 2026: RD$ 22,500,059.00 Ejecutado 2026: RD$ 17,999,840.68 Ejecución 2026: 80.00% |
| 19 | SNIP 15351 Ficha/Mapa 6509 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BÁNICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) BÁNICA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2026 Avance físico: 81.70% Avance financiero: 81.70% Contratos: 2 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 84,500,921.49 Presupuesto 2026: RD$ 15,457,384.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,324,662.33 Ejecución 2026: 15.04% |
| 20 | SNIP 15365 Ficha/Mapa 6460 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. RAÚL JIMÉNEZ CAIRO, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.34% Avance financiero: 17.34% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,875,036.90 Presupuesto 2026: RD$ 2,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 21 | SNIP 15366 Ficha/Mapa 6461 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ISIDRO MARTÍNEZ, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.34% Avance financiero: 17.34% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,875,036.90 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 22 | SNIP 15367 Ficha/Mapa 6462 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LOS RINCONCITOS, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.13% Avance financiero: 16.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,715,770.87 Presupuesto 2026: RD$ 1,417,029.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 23 | SNIP 15368 Ficha/Mapa 6463 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LA MESETA, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.83% Avance financiero: 16.83% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,875,036.90 Presupuesto 2026: RD$ 108.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 24 | SNIP 15369 Ficha/Mapa 6464 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL EL PINO, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.11% Avance financiero: 17.11% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,875,036.90 Presupuesto 2026: RD$ 2,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 25 | SNIP 15370 Ficha/Mapa 6465 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ANGOSTURA, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 18.81% Avance financiero: 18.81% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,197,050.98 Presupuesto 2026: RD$ 999.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 26 | SNIP 15371 Ficha/Mapa 6466 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MANUEL ANTONIO MORALES, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.00% Avance financiero: 17.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,707,323.33 Presupuesto 2026: RD$ 999.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 27 | SNIP 15372 Ficha/Mapa 6467 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL EVA MARÍA PELLERANO, MUNICIPIO BÁNICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) BÁNICA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.00% Avance financiero: 17.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,707,323.33 Presupuesto 2026: RD$ 999.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 28 | SNIP 15373 Ficha/Mapa 6468 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ANTONIO DUVERGÉ, MUNICIPIO PEDRO SANTANA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) PEDRO SANTANA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070705 PEDRO SANTANA Ubicación del perfil: PEDRO SANTANA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.97% Avance financiero: 15.97% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,654,170.23 Presupuesto 2026: RD$ 1,869,459.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 29 | SNIP 15374 Ficha/Mapa 6469 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. LUIS MILCÍADES ESPICHICOQUEZ PÉREZ, MUNICIPIO BÁNICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) BÁNICA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.91% Avance financiero: 15.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,496,048.66 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 30 | SNIP 15390 Ficha/Mapa 6135 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO BANICA, PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) BÁNICA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 25.95% Avance financiero: 25.95% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 223,568,851.78 Presupuesto 2026: RD$ 15,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 11,999,028.25 Ejecución 2026: 79.99% |
| 31 | SNIP 15391 Ficha/Mapa 6136 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO EL LLANO, PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) EL LLANO Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070703 EL LLANO Ubicación del perfil: EL LLANO (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 29.43% Avance financiero: 29.43% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 233,970,280.59 Presupuesto 2026: RD$ 15,038,680.00 Ejecutado 2026: RD$ 12,038,367.06 Ejecución 2026: 80.05% |
| 32 | SNIP 15440 Ficha/Mapa 6502 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, MUNICIPIO JUAN SANTIAGO, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) JUAN SANTIAGO Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070706 JUAN SANTIAGO Ubicación del perfil: JUAN SANTIAGO (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.36% Avance financiero: 17.36% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,197,050.98 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 33 | SNIP 15441 Ficha/Mapa 6503 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL FÉLIX MARÍA MORILLO MONTERO, MUNICIPIO HONDO VALLE, PROVINCIA ELÍAS PIÑA. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) HONDO VALLE Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070704 HONDO VALLE Ubicación del perfil: HONDO VALLE (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.92% Avance financiero: 15.92% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,689,272.76 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 34 | SNIP 15499 Ficha/Mapa 7591 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN PARQUE DEL HIGO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO DE BÁNICA, PROVINCIA ELIAS PIÑA. Institución(es): COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) Sector(es): Otros servicios económicos Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) BÁNICA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: REPROGRAMAR Período: 01-01-2022 – 31-01-2026 Avance físico: 88.74% Avance financiero: 88.74% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 11,446,668.35 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 35 | SNIP 16093 Ficha/Mapa 6148 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO JUAN SANTIAGO, PROVINCIA DE ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) JUAN SANTIAGO Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070706 JUAN SANTIAGO Ubicación del perfil: JUAN SANTIAGO (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 31.04% Avance financiero: 31.04% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 214,718,135.97 Presupuesto 2026: RD$ 15,000,020.00 Ejecutado 2026: RD$ 12,000,000.00 Ejecución 2026: 80.00% |
| 36 | SNIP 16094 Ficha/Mapa 6149 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO PEDRO SANTANA, PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) PEDRO SANTANA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070705 PEDRO SANTANA Ubicación del perfil: PEDRO SANTANA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 27.44% Avance financiero: 27.44% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 224,794,706.59 Presupuesto 2026: RD$ 15,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 12,000,000.00 Ejecución 2026: 80.00% |
| 37 | SNIP 16095 Ficha/Mapa 6150 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO HONDO VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) HONDO VALLE Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070704 HONDO VALLE Ubicación del perfil: HONDO VALLE (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 32.11% Avance financiero: 32.11% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 289,841,157.17 Presupuesto 2026: RD$ 15,000,008.00 Ejecutado 2026: RD$ 12,000,000.00 Ejecución 2026: 80.00% |
| 38 | SNIP 16774 Ficha/Mapa 8232 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE COMENDADOR-EL LLANO-GUANITO, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA Ubicación del perfil: ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 1,781,175,950.88 Presupuesto 2026: RD$ 250,679,739.29 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 39 | SNIP 16805 Ficha/Mapa 8335 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO ANA PATRIA MARTÍNEZ, MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) COMENDADOR Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR Ubicación del perfil: COMENDADOR (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 43.10% Avance financiero: 43.10% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 190,920,735.09 Presupuesto 2026: RD$ 31,414,957.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 40 | SNIP 17113 Ficha/Mapa 8759 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN CANCHA MUNICIPAL DE JUAN SANTIAGO, PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) JUAN SANTIAGO Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070706 JUAN SANTIAGO Ubicación del perfil: JUAN SANTIAGO (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 20 total · 20 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 26,191,153.02 Presupuesto 2026: RD$ 18,926,672.40 Ejecutado 2026: RD$ 5,235,713.98 Ejecución 2026: 27.66% |
| 41 | SNIP 17115 Ficha/Mapa 8760 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN CANCHA MUNICIPAL DE PEDRO SANTANA, PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) PEDRO SANTANA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070705 PEDRO SANTANA Ubicación del perfil: PEDRO SANTANA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 20 total · 20 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 19,436,356.39 Presupuesto 2026: RD$ 11,441,173.80 Ejecutado 2026: RD$ 3,498,544.15 Ejecución 2026: 30.58% |
| 42 | SNIP 17130 Ficha/Mapa 8786 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN DESTACAMENTO MILITAR CAÑADA MIGUEL ERD, MUNICIPIO HONDO VALLE, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) HONDO VALLE Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070704 HONDO VALLE Ubicación del perfil: HONDO VALLE (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 3,059,963.22 Presupuesto 2026: RD$ 3,059,963.22 Ejecutado 2026: RD$ 2,701,184.87 Ejecución 2026: 88.28% |
| 43 | SNIP 17132 Ficha/Mapa 8781 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN PUESTO MILITAR 204 ERD, MUNICIPIO DE HONDO VALLE, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) HONDO VALLE Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070704 HONDO VALLE Ubicación del perfil: HONDO VALLE (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,628,021.72 Presupuesto 2026: RD$ 2,628,021.72 Ejecutado 2026: RD$ 2,469,074.65 Ejecución 2026: 93.95% |
| 44 | SNIP 17139 Ficha/Mapa 8777 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN PUESTO MILITAR LOS CACAOS, ERD, MUNICIPIO PEDRO SANTANA, PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) PEDRO SANTANA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070705 PEDRO SANTANA Ubicación del perfil: PEDRO SANTANA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 913,367.16 Presupuesto 2026: RD$ 913,367.16 Ejecutado 2026: RD$ 854,283.72 Ejecución 2026: 93.53% |
| 45 | SNIP 17142 Ficha/Mapa 8776 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN PUESTO MILITAR EL CORTE, ERD, MUNICIPIO PEDRO SANTANA, PROVINCIA ELIAS PIÑA Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) PEDRO SANTANA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070705 PEDRO SANTANA Ubicación del perfil: PEDRO SANTANA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 913,367.16 Presupuesto 2026: RD$ 913,367.16 Ejecutado 2026: RD$ 851,392.78 Ejecución 2026: 93.21% |
| 46 | SNIP 17144 Ficha/Mapa 8779 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN PUESTO MILITAR GUAROA ERD, MUNICIPIO DE BÁNICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) BÁNICA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,778,470.06 Presupuesto 2026: RD$ 2,778,470.06 Ejecutado 2026: RD$ 2,554,698.88 Ejecución 2026: 91.95% |
| 47 | SNIP 17145 Ficha/Mapa 8784 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN DESTACAMENTO MILITAR BÁNICA ERD, MUNICIPIO DE BÁNICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) BÁNICA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 4,393,948.66 Presupuesto 2026: RD$ 4,393,948.66 Ejecutado 2026: RD$ 3,895,191.47 Ejecución 2026: 88.65% |
| 48 | SNIP 17147 Ficha/Mapa 8789 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN DESTACAMENTO MILITAR EL GUAYABAL ERD, MUNICIPIO BÁNICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) BÁNICA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 4 total · 4 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,834,965.49 Presupuesto 2026: RD$ 2,834,965.49 Ejecutado 2026: RD$ 2,573,873.03 Ejecución 2026: 90.79% |
| 49 | SNIP 17193 Ficha/Mapa 8827 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL GUANITO, MUNICIPIO EL LLANO, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Justicia, orden público y seguridad Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) EL LLANO Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070703 EL LLANO Ubicación del perfil: EL LLANO (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 12 total · 12 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 21,418,795.92 Presupuesto 2026: RD$ 6,425,638.78 Ejecutado 2026: RD$ 3,474,900.50 Ejecución 2026: 54.08% |
| 50 | SNIP 17370 Ficha/Mapa 8853 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN DESTACAMENTO MILITAR EL HIGÜERITO, ERD, MUNICIPIO DE BÁNICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) BÁNICA Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,782,722.90 Presupuesto 2026: RD$ 2,782,722.90 Ejecutado 2026: RD$ 828,099.74 Ejecución 2026: 29.76% |
| 51 | SNIP 17371 Ficha/Mapa 8854 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REMODELACIÓN PUESTO MILITAR ANICETO MARTÍNEZ, ERD, MUNICIPIO HONDO VALLE, PROVINCIA ELÍAS PIÑA Institución(es): EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región el_valle; provincia(s) ELÍAS PIÑA; municipio(s) HONDO VALLE Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070704 HONDO VALLE Ubicación del perfil: HONDO VALLE (ELÍAS PIÑA) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2026 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 3 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,721,974.63 Presupuesto 2026: RD$ 2,721,974.63 Ejecutado 2026: RD$ 816,246.90 Ejecución 2026: 29.99% |

Uso por el CDP Esta relación documenta la cartera observada; no define prioridades ni nuevas acciones provinciales. El CDP puede contrastar cada registro con las brechas del diagnóstico, verificar cobertura territorial, revisar ejecución y decidir qué asuntos requieren coordinación o seguimiento.

# Fuentes y trazabilidad

| ID | Fuente | Año | Cobertura | Confianza / límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONE-2022 | X Censo Nacional de Población y Vivienda | 2022 | Población, hogares, servicios y educación | Alta |
| DASH-DIAG | Dashboard de Diagnóstico Territorial y datasets derivados | 2010 / 2022 / 2024 | Pirámides poblacionales comparadas, economía y equipamientos | Alta / media según indicador |
| DASH-PROV | Dashboard Territorial | 2001–2026 | Seguridad, condiciones sociales, equipamientos, inversión, vías y permisos | Según ficha de fuente |
| INV-2026 | Inversión Pública Territorial | 2026 | 51 proyectos, presupuesto y ejecución al 02-08-2026 | Corte administrativo |
| DEM-2026 | Demandas Provinciales · consolidado 003 | 2026 | 18 demandas de Elías Piña | Registro del CDP |
| LEY-498 | Ley núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública | 2006 | Arts. 14–15, 30 y 36–38 | Normativa oficial |
| DEC-493 | Decreto núm. 493-07, Reglamento de Aplicación | 2007 | Arts. 4–15 y 57–61 | Normativa oficial |

## Enlaces de consulta

Dashboard Territorial: Abrir fuente

Inversión Pública Territorial: Abrir fuente

Demandas Provinciales: Abrir fuente

Planificación Municipal: Abrir fuente

Ley núm. 498-06: Abrir fuente

Decreto núm. 493-07: Abrir fuente

Control de versión Documento base elaborado con información disponible al 2 de agosto de 2026. Antes de una sesión formal, la comisión técnica deberá revisar cambios de fuente, períodos parciales y actualizaciones institucionales.