REPÚBLICA DOMINICANA · PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Documento base para la formulación del

Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Provincial

San Pedro de Macorís

Región Higuamo

BORRADOR TÉCNICO PARA REVISIÓN DEL CDP

Diagnóstico, orientaciones de análisis y espacios para la formulación participativa

Código territorial 09230000 · Base estadística 2022–2026

# Contenido

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Información general, marco jurídico e institucional y metodología |
| 2 | Diagnóstico provincial: nueve láminas de evidencia factual |
| 3 | Lectura técnica y matriz de fortalezas/debilidades para validación |
| 4 | Agenda de concertación y registro de acuerdos del CDP |
| 5 | Visión, objetivos, resultados y plan de acción por acordar |
| Anexos | Demandas provinciales, cartera completa de inversión pública y fuentes de trazabilidad |

# Síntesis ejecutiva

San Pedro de Macorís registró 337,146 habitantes en el Censo 2022, distribuidos en 6 municipios: Consuelo, Guayacanes, Los Llanos, Quisqueya, Ramón Santana y San Pedro de Macorís. Este documento organiza información factual sobre población, servicios, condiciones sociales, seguridad, educación, economía, salud, deporte, inversión pública, permisos y demandas provinciales.

El diagnóstico no sustituye la deliberación territorial. Las fortalezas y debilidades se presentan como hipótesis sustentadas en evidencia disponible; el Consejo de Desarrollo Provincial debe verificar su localización, vigencia, causalidad, competencia institucional y relevancia antes de convertirlas en visión, objetivos, resultados o acciones.

Regla de uso Los datos y los registros de demandas (21 en el consolidado consultado) están preelaborados como insumos. Ninguna visión, objetivo, acción, proyecto, meta, presupuesto, responsable o plazo ha sido decidido en este documento.

# 1. Información general

## 1.1 Equipo de formulación y participación del CDP

La formulación se organiza por funciones institucionales y no por nombres de personas. El CDP deberá completar la integración efectiva, dejar constancia en actas y definir su mecanismo técnico de trabajo.

| Instancia | Función en la formulación |
| --- | --- |
| Consejo de Desarrollo Provincial (CDP) | Deliberar, concertar y validar el diagnóstico, la estrategia territorial, las prioridades y el seguimiento. |
| Coordinación del CDP | Organizar convocatorias, agenda, articulación institucional y presentación de acuerdos. |
| Secretaría del CDP | Registrar asistencia, actas, acuerdos, documentación y comunicación de las sesiones. |
| Comisión técnica | Verificar fuentes, localizar brechas, preparar alternativas y documentar supuestos para deliberación. |
| Gobiernos locales y consejos municipales | Aportar PMD, demandas, cartografía, información operativa y conocimiento de municipios y distritos municipales. |
| Representación social, económica y sectorial | Contrastar evidencia, expresar perspectivas territoriales y acompañar el seguimiento. |

## 1.2 ¿Qué es este documento?

Es una base técnica de trabajo para que el CDP formule el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial correspondiente al nivel provincial. Ordena evidencia, plantea preguntas de validación y ofrece formatos para registrar acuerdos futuros.

Alcance del documento base Organiza evidencia y formatos para que el CDP formule y concerte la vigencia, las prioridades, los compromisos presupuestarios y la cartera de proyectos.

## 1.3 Identidad y perfil territorial

| Dato territorial | Valor | Fuente / año |
| --- | --- | --- |
| Provincia | San Pedro de Macorís | Clasificador geográfico |
| Región de planificación | Higuamo | Dashboard Territorial |
| Código provincial | 23 | Clasificador geográfico |
| Población | 337,146 habitantes | X Censo 2022, ONE |
| Municipios | Consuelo, Guayacanes, Los Llanos, Quisqueya, Ramón Santana y San Pedro de Macorís | División político-administrativa |
| Hogares | 116,899 | X Censo 2022, ONE |
| Población urbana / rural | 279,544 / 57,602 | X Censo 2022, ONE |

## 1.4 Antecedentes y alcance

No se ha identificado un Plan Provincial publicado para San Pedro de Macorís dentro del portal utilizado como línea base. La ausencia en el inventario no demuestra que no existan documentos, acuerdos o ejercicios anteriores; el CDP deberá completar esa verificación documental.

El Plan Provincial debe articular aportes de los municipios y sectores sin sustituir sus competencias ni copiar automáticamente los planes municipales. La escala provincial permite tratar interdependencias, servicios compartidos, movilidad, cuencas, redes de equipamientos y prioridades de inversión que superan un solo municipio.

## 1.5 Información que debe completar el CDP

Acta de conformación, miembros, sectores representados y mecanismo de sustitución.

Inventario de planes, estudios, cartografía y acuerdos territoriales anteriores.

Calendario de sesiones, metodología de validación y reglas para documentar disensos.

Horizonte del plan, periodicidad de seguimiento y mecanismo de actualización.

## 1.6 Marco jurídico e institucional

El marco aplicable reconoce los consejos de desarrollo en tres niveles territoriales y les asigna participación en la formulación, priorización y seguimiento del desarrollo territorial.

| Norma | Artículos | Aplicación a la formulación provincial |
| --- | --- | --- |
| Ley núm. 498-06 | Art. 14 | Constituye Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. |
| Ley núm. 498-06 | Art. 15 | Asigna discusión y propuesta de estrategias, participación social, priorización de inversión, formulación de planes territoriales y seguimiento de su ejecución. |
| Ley núm. 498-06 | Arts. 30 y 36–38 | Vincula la planificación con la programación, evaluación y ciclo de la inversión pública. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 4–6 | Desarrolla el carácter consultivo de los consejos y la consolidación ascendente de demandas y propuestas territoriales. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 7–15 | Regula integración, coordinación, secretaría, reuniones, actas, comisión técnica y comunicación institucional. |
| Decreto núm. 493-07 | Arts. 57–61 | Articula la identificación y evaluación de iniciativas con el Sistema Nacional de Inversión Pública. |

Nota institucional La Ley núm. 498-06 reconoce los Consejos de Desarrollo en los niveles municipal, provincial y regional y establece su participación en la formulación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial correspondientes. En este marco, el presente documento constituye una base técnica para la formulación del Plan Provincial, la consolidación de las demandas municipales y la definición de estrategias y prioridades de inversión. Su concertación, aprobación, seguimiento y actualización deberán ser acordados por el Consejo de Desarrollo Provincial y las autoridades competentes, de conformidad con la Ley núm. 498-06 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 493-07.

Fuente: Ley núm. 498-06, arts. 14–15, 30 y 36–38; Decreto núm. 493-07, arts. 4–15 y 57–61.

## 1.7 Metodología de formulación

| Paso | Etapa | Producto a acordar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organización | Completar integración del CDP, reglas de trabajo, comisión técnica, cronograma y trazabilidad. |
| 2 | Validación del diagnóstico | Revisar fuentes, años, definiciones y distribución territorial; incorporar conocimiento local comprobable. |
| 3 | Priorización concertada | Acordar criterios de urgencia, equidad, escala provincial, competencia, impacto y madurez sin convertir indicadores automáticamente en acciones. |
| 4 | Formulación estratégica | Definir visión, objetivos, resultados, indicadores y cartera únicamente mediante acuerdos documentados del CDP. |
| 5 | Articulación y seguimiento | Relacionar acuerdos con inversión, presupuestos, instituciones, riesgos, calendario, reportes y revisión periódica. |

# 2. Diagnóstico provincial

Las nueve láminas siguientes presentan una línea base visual. Cada lámina conserva el año y la fuente, separa datos completos de períodos parciales y termina con preguntas para la deliberación. Una gráfica muestra patrones; no prueba por sí sola causalidad, calidad del servicio ni prioridad.

| Lámina | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Territorio y distribución municipal |
| 2 | Estructura demográfica y hogares |
| 3 | Condición de vida y servicios |
| 4 | Condiciones sociales |
| 5 | Seguridad vial y convivencia |
| 6 | Educación y economía formal |
| 7 | Equipamientos de salud y deporte |
| 8 | Inversión pública |
| 9 | Dinámica constructiva y demandas |

Cómo leer las láminas Preguntar siempre: ¿qué mide?, ¿qué no mide?, ¿en qué territorio ocurre?, ¿qué fuente debe verificarlo?, ¿qué competencia institucional interviene? La respuesta debe registrarse antes de formular una prioridad.

# 2.1 Lectura técnica y límites de la evidencia

La comparación separa el dato disponible de la verificación que debe realizar la comisión técnica antes de que el CDP formule prioridades.

| Tema | Dato observado | Verificación requerida |
| --- | --- | --- |
| Territorio y población | San Pedro de Macorís concentra 64.5% de la población provincial; los otros 5 municipios reúnen el resto. El agregado no muestra por sí mismo tiempos de viaje, conectividad, dispersión rural, exposición a riesgos ni acceso real a servicios. | Localizar comunidades, corredores, cuencas y equipamientos compartidos; verificar cómo cambian las necesidades entre zonas urbanas y rurales. |
| Servicios básicos | El Censo registra 42.3% de hogares con agua del acueducto dentro de la vivienda, 84.6% con inodoro y 85.3% con recogida municipal de residuos. La lámina permite contrastar los municipios de mayor población. | Comprobar continuidad, presión, potabilidad, frecuencia, rutas, disposición final, costo y población no servida; distinguir competencias municipales y sectoriales. |
| Condiciones sociales | Los registros 2026 muestran 8.7% de hacinamiento extremo y 14.7% moderado; 21 centros INAIPI y 73.2% de asistencia registrada; 11,579 personas con discapacidad distribuidas por ICV. | Revisar definiciones, evitar tratar presencias como personas únicas y localizar barreras específicas antes de definir población objetivo. |
| Seguridad y movilidad | La tasa de homicidios fue 9.8 por 100 mil en 2024. La tasa de muertes de tránsito fue 26.1 por 100 mil en 2025, dentro de una serie con variación anual. | Desagregar eventos por lugar, vía, horario, sexo, edad y circunstancia; contrastar infraestructura, control, educación y respuesta de emergencia. |
| Educación y economía | El Anuario 2024 reporta 88.9% de promoción, 3.1% de abandono y 8.0% de reprobación en secundaria. El DEE registra 2,205 establecimientos y empleo estimado de 40,162 personas. | Validar distritos educativos y evitar representar el DEE como totalidad de la economía, pues no cubre adecuadamente informalidad, autoempleo ni producción agropecuaria familiar. |
| Inversión y demandas | El corte 2026 asocia 88 proyectos, RD$7.02 mil millones de presupuesto y 42.8% de ejecución registrada. El consolidado del CDP incluye 21 demandas. | Revisar localización, estado, duplicidades, contratos, madurez técnica, código SNIP, financiamiento y relación con brechas; no equiparar demanda, proyecto aprobado e inversión ejecutada. |

# 3. Fortalezas y debilidades para validación

La matriz convierte evidencia en preguntas de trabajo. Las categorías son provisionales: una cobertura alta puede ocultar problemas de calidad y una brecha estadística puede corresponder a distintas competencias o causas. El CDP debe confirmar, modificar o descartar cada fila.

| Carácter | Tema | Evidencia | Lectura provisional | Pregunta al CDP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza potencial | Red territorial de equipamientos | 195 instalaciones deportivas; 8 de propiedad municipal; 66 registros de centros de salud. | Puede existir una base física para coordinación intermunicipal, si el estado y la capacidad son adecuados. | ¿Qué instalaciones están operativas, accesibles y sirven a más de un municipio? |
| Fortaleza potencial | Capacidad de inversión observada | Ejecución registrada entre 49.5% y 100.0% en 2018–2025; 88 proyectos asociados en 2026. | Existe flujo de inversión que podría articularse con acuerdos territoriales; las series requieren conciliación. | ¿Qué proyectos se alinean con brechas validadas y cuál es su estado real? |
| Fortaleza potencial | Base institucional de demanda | 21 demandas priorizadas y consolidadas por el CDP en 2026. | Hay un punto de partida participativo documentado, sin que ello pruebe factibilidad o vigencia. | ¿Cuáles deben ratificarse, reformularse o agruparse y con qué criterio? |
| Debilidad / brecha potencial | Agua y saneamiento | 42.3% con acueducto dentro; 84.6% con inodoro; contraste disponible entre municipios. | El agregado sugiere brechas de acceso, pero no mide calidad, continuidad ni localización. | ¿Qué comunidades y sistemas explican la brecha y qué institución tiene competencia? |
| Debilidad / brecha potencial | Residuos y drenaje | 85.3% declara recogida municipal y 8.5% quema residuos; las demandas deben contrastarse con estas categorías censales. | Pueden existir brechas de cobertura y gestión ambiental; demanda y dato censal deben contrastarse. | ¿Qué rutas, frecuencias, puntos de disposición y zonas inundables deben verificarse? |
| Debilidad / brecha potencial | Seguridad vial | Tasa de muertes de tránsito de 26.1 por 100 mil en 2025. | La serie señala un asunto para investigación, no una causa ni una solución predeterminada. | ¿Dónde, cuándo y en qué condiciones ocurren los eventos? |
| Debilidad / brecha potencial | Inclusión y vivienda | 23.4% de hogares con hacinamiento extremo o moderado; 11,579 personas con discapacidad por ICV. | La combinación puede indicar vulnerabilidades diferenciadas que requieren localización y validación. | ¿Qué hogares, barreras y servicios concentran la situación? |
| Debilidad / brecha potencial | Información para decisiones | Varios indicadores carecen de desagregación comunitaria o miden registros, no calidad ni personas únicas. | La falta de detalle limita indicadores, metas y focalización confiables. | ¿Qué levantamientos mínimos debe completar la comisión técnica antes de formular acciones? |

Resultado de la sesión: el CDP deberá marcar cada fila como confirmada, modificada, descartada o pendiente y anexar la evidencia local correspondiente.

# 4. Del diagnóstico a la concertación

## 4.1 Secuencia sugerida para las sesiones del CDP

| Momento | Pregunta de trabajo |
| --- | --- |
| 1. Validar | Confirmar fuente, año, definición, localización y responsable de aportar evidencia adicional. |
| 2. Explicar | Distinguir síntoma, causa posible, población afectada y competencias públicas o sociales. |
| 3. Comparar | Contrastar municipios, zonas urbanas/rurales, grupos de población e inversiones existentes. |
| 4. Acordar | Documentar situación priorizada, resultado esperado y criterio de selección; registrar disenso. |
| 5. Formular | Definir acción, indicador, línea base, meta, responsable, financiamiento, plazo y riesgos. |

## 4.2 Registro de validación del diagnóstico

| Tema | Dato validado | Localización | Fuente adicional | Acuerdo / pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.3 Criterios de priorización a acordar

El CDP completará la definición y el peso o regla de cada criterio durante la sesión de concertación.

| Criterio | Definición acordada | Peso / regla |
| --- | --- | --- |
| Urgencia y gravedad |  |  |
| Equidad territorial y poblacional |  |  |
| Escala o interdependencia provincial |  |  |
| Competencia y coordinación institucional |  |  |
| Madurez técnica y financiera |  |  |
| Sostenibilidad, riesgos y mantenimiento |  |  |

# 5. Visión, objetivos y plan de acción

Sección reservada a decisión del CDP El diagnóstico permite formular preguntas, pero no autoriza a redactar una visión, seleccionar objetivos ni comprometer acciones. Los campos siguientes deben completarse mediante concertación y constar en actas.

## 5.1 Visión provincial

| Campo | Acuerdo |
| --- | --- |
| Horizonte temporal |  |
| Texto de la visión |  |
| Acta / fecha de concertación |  |
| Participantes y constancia de disenso |  |

## 5.2 Objetivos y resultados

| Situación priorizada | Objetivo | Resultado | Indicador / línea base | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3 Ficha para formular una acción o proyecto

| Campo | Definición concertada |
| --- | --- |
| Situación priorizada y evidencia |  |
| Resultado esperado |  |
| Acción / proyecto |  |
| Alcance territorial y población |  |
| Indicador, línea base y meta |  |
| Institución responsable y aliadas |  |
| Presupuesto, fuente y código SNIP |  |
| Plazo, hitos y mantenimiento |  |
| Riesgos, supuestos y verificación |  |
| Acta / fecha del acuerdo |  |

## 5.4 Matriz de seguimiento

| Resultado / acción | Indicador | Meta / plazo | Responsable | Avance y evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Anexo A. Demandas provinciales consolidadas

El consolidado 003 registra 21 demandas de San Pedro de Macorís priorizadas en 2026. Se incluyen como evidencia de participación y como insumo para contrastar con el diagnóstico. El CDP deberá revisar vigencia, alcance, duplicidades, institución responsable, código SNIP, madurez técnica y financiamiento.

| Núm. | Demanda priorizada (texto resumido) | Municipio | Institución | SNIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparación de Centro Educativo en Gastón, Barrio Lindo, provincia San Pedro de Macorís | San Pedro De Macoris | MINERD | (pendiente) |
| 2 | Reparación de Centro Educativo en Pedro Feliciano, Barrio Lindo, provincia San Pedro de Macorís | San Pedro De Macoris | MINERD | (pendiente) |
| 3 | Reconstrucción Carretera Consuelo-SPM , provincia San Pedro de Macorís | Consuelo | MOPC | (pendiente) |
| 4 | Construcción de Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), provincia San Pedro de Macorís | San Pedro De Macoris | CONADIS | (pendiente) |
| 5 | Construcción oficina del INTRANT, provincia San Pedro de Macorís | San Pedro De Macoris | INTRANT | (pendiente) |
| 6 | Construcción de viviendas en Consuelo, provincia San Pedro de Macorís | Consuelo | MIVHED | (pendiente) |
| 7 | Ampliación de sistema de acueducto de agua potable en la zona sur del municipio de San Pedro de Macorís, provincia San Pedro de Macorís | San Pedro De Macoris | INAPA | (pendiente) |
| 8 | Ampliación de sistema de acueducto de agua potable en el municipio de Consuelo, provincia San Pedro de Macorís | Consuelo | INAPA | (pendiente) |
| 9 | Construcción de sistema de acueducto de agua potable en Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís | Los Llanos | INAPA | (pendiente) |
| 10 | Construcción de Liceo en Santa Fe, municipio San Pedro de Macorís, provincia San Pedro de Macorís | San Pedro De Macoris | MINERD | (pendiente) |
| 11 | Construcción de Liceo en Miramar, municipio San Pedro de Macorís, provincia San Pedro de Macorís | San Pedro De Macoris | MINERD | (pendiente) |
| 12 | Ampliación del sistema de acueducto de agua potable en el municipio Guyacanes, provincia San Pedro de Macorís | Guayacanes | INAPA | (pendiente) |
| 13 | Construcción de Estancia Infantil en Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís | Los Llanos | INAIPI | (pendiente) |
| 14 | Mejoramiento de infraestructura portuaria, San Pedro de Macorís | San Pedro De Macoris | APORDOM | (pendiente) |
| 15 | Ampliación del Sistema de Emergencias 911 en la provincia San Pedro de Macorís | Provincial / sin municipio | MINPRE | (pendiente) |
| 16 | Reconstrucción Carretera Quisqueya-Mella , provincia San Pedro de Macorís | Quisqueya | MOPC | (pendiente) |
| 17 | Construcción de Centro Diagnóstico en el DM El Puerto, mun. Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís | Los Llanos | SNS | (pendiente) |
| 18 | Ampliación del sistema de acueducto de agua potable en el DM El Puerto del municipio Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís | Provincial / sin municipio | INAPA | (pendiente) |
| 19 | Ampliación carretera Ramón Santana-SPM del municipio Ramón Santana, provincia San Pedro de Macorís | Ramon Santana | MOPC | (pendiente) |
| 20 | Construcción de Multiuso deportiva techada en DM Gautier, mun Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís | Los Llanos | MIDEREC | (pendiente) |
| 21 | Readecuación cableado eléctrico en la provincia San Pedro de Macorís | Provincial / sin municipio | ETED | (pendiente) |

Decisión pendiente Una demanda consolidada no equivale automáticamente a una acción del Plan Provincial. La incorporación debe quedar documentada mediante criterios de priorización, diagnóstico validado y ficha técnica.

# Anexo B. Proyectos de inversión pública asociados

El corte administrativo del 02-08-2026 asocia 88 proyectos a San Pedro de Macorís. Se muestran todos los registros y todos los campos sustantivos y de trazabilidad disponibles en la fuente. La asociación territorial no implica que el monto completo sea exclusivo de la provincia cuando el proyecto cubre más de un territorio.

| Proyectos | Presupuesto 2026 | Ejecutado 2026 | Ejecución presupuestaria 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | RD$ 7,023,633,235.83 | RD$ 3,007,063,239.52 | 42.81% |

Cómo leer los porcentajes La ejecución presupuestaria 2026 se calcula como ejecutado 2026 dividido entre presupuesto 2026. Los avances físico y financiero proceden del perfil general del proyecto y pueden cubrir períodos distintos; no deben interpretarse como el mismo indicador.

## B.1 Cartera completa de inversión pública asociada

| N.º | Identificación | Proyecto / institución / territorio | Estado / período / avances | Costos y ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNIP 12553 Ficha/Mapa 2063 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 16 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 87.98% Avance financiero: 87.98% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 1,292,952,923.52 Presupuesto 2026: RD$ 25,496,741.00 Ejecutado 2026: RD$ 16,565,640.84 Ejecución 2026: 64.97% |
| 2 | SNIP 12593 Ficha/Mapa 2096 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 16 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 86.47% Avance financiero: 86.47% Contratos: 7 total · 7 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 884,004,219.74 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 3 | SNIP 12723 Ficha/Mapa 2140 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LOS LLANOS-AL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 8.56% Avance financiero: 8.56% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 300,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 46,000,001.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 4 | SNIP 13064 Ficha/Mapa 2634 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 71.42% Avance financiero: 71.42% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 364,843,104.31 Presupuesto 2026: RD$ 15,417,449.00 Ejecutado 2026: RD$ 6,408,156.13 Ejecución 2026: 41.56% |
| 5 | SNIP 13359 Ficha/Mapa 3029 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 64.61% Avance financiero: 64.61% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 175,690,640.29 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 6 | SNIP 13416 Ficha/Mapa 3062 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2013 – 31-01-2027 Avance físico: 93.48% Avance financiero: 93.48% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 1,453,485,550.36 Presupuesto 2026: RD$ 16,010,851.00 Ejecutado 2026: RD$ 13,217,162.98 Ejecución 2026: 82.55% |
| 7 | SNIP 13430 Ficha/Mapa 3070 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS (FASE 2) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 71.56% Avance financiero: 71.56% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 197,078,645.41 Presupuesto 2026: RD$ 11,194,283.00 Ejecutado 2026: RD$ 4,477,673.19 Ejecución 2026: 40.00% |
| 8 | SNIP 13518 Ficha/Mapa 3356 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Salud Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 77.08% Avance financiero: 77.08% Contratos: 4 total · 3 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 2,685,939,771.04 Presupuesto 2026: RD$ 191,812,602.00 Ejecutado 2026: RD$ 53,211,183.93 Ejecución 2026: 27.74% |
| 9 | SNIP 13585 Ficha/Mapa 3401 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (FASE 3) Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2014 – 31-01-2027 Avance físico: 83.32% Avance financiero: 83.32% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 1,189,707,062.69 Presupuesto 2026: RD$ 46,273,164.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,037,303.75 Ejecución 2026: 4.40% |
| 10 | SNIP 13892 Ficha/Mapa 3938 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2017 – 31-01-2027 Avance físico: 53.20% Avance financiero: 53.20% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 344,807,115.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,231,672.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 11 | SNIP 14491 Ficha/Mapa 4979 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA Institución(es): INSTITUTO DOMINICANO DE LA TELECOMUNICACIONES Sector(es): Comunicaciones Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 30.65% Avance financiero: 30.65% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,785,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,072,870,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 487,278,253.64 Ejecución 2026: 45.42% |
| 12 | SNIP 14530 Ficha/Mapa 4914 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO DE CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 85.52% Avance financiero: 85.52% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 181,761,619.89 Presupuesto 2026: RD$ 5,012,273.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 13 | SNIP 14562 Ficha/Mapa 5004 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE RAMÓN SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) RAMÓN SANTANA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092303 RAMÓN SANTANA Ubicación del perfil: RAMÓN SANTANA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 84.36% Avance financiero: 84.36% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 66,024,746.48 Presupuesto 2026: RD$ 9,320,684.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 14 | SNIP 14624 Ficha/Mapa 5135 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, FASE II Institución(es): SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS Sector(es): Defensa nacional Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) ELÍAS PIÑA; SAN CRISTÓBAL; MONTE CRISTI; LA VEGA; INDEPENDENCIA; DAJABÓN; ESPAILLAT; PUERTO PLATA; SAN PEDRO DE MACORÍS; BAORUCO; SANTIAGO RODRIGUEZ; PEDERNALES; MONTE PLATA; municipio(s) BÁNICA; CAMBITA GARABITOS; CASTAÑUELAS; COMENDADOR; CONSTANZA; CRISTOBAL; DAJABÓN; DUVERGÉ; EL LLANO; EL PINO; GASPAR HERNÁNDEZ; GUANANICO; GUAYUBÍN; HONDO VALLE; JAMAO AL NORTE; JARABACOA; JIMA ABAJO; JIMANÍ; JUAN SANTIAGO; LA DESCUBIERTA; LAS MATAS DE SANTA CRUZ; LOMA DE CABRERA; LOS CACAOS; LOS HIDALGOS; LOS LLANOS; LOS RÍOS; MELLA; MONCIÓN; MONTE CRISTI; OVIEDO; PARTIDO; PEDERNALES; PEDRO SANTANA; PEPILLO SALCEDO; POSTRER RÍO; QUISQUEYA; RESTAURACIÓN; SABANA GRANDE DE BOYÁ; SAN IGNACIO DE SABANETA; TAMAYO; VILLA ISABELA; VILLA JARAGUA; VILLA LOS ALMÁCIGOS; VILLA VÁSQUEZ Localización codificada: 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070702 BÁNICA; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL · 052104 CAMBITA GARABITOS; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041502 CASTAÑUELAS; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070701 COMENDADOR; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA · 021302 CONSTANZA; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061005 CRISTOBAL; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN · 040501 DAJABÓN; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061002 DUVERGÉ; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070703 EL LLANO; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN · 040505 EL PINO; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT · 010903 GASPAR HERNÁNDEZ; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA · 011803 GUANANICO; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041503 GUAYUBÍN; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070704 HONDO VALLE; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT · 010904 JAMAO AL NORTE; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA · 021303 JARABACOA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA · 021304 JIMA ABAJO; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061001 JIMANÍ; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070706 JUAN SANTIAGO; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061003 LA DESCUBIERTA; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041504 LAS MATAS DE SANTA CRUZ; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN · 040502 LOMA DE CABRERA; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL · 052108 LOS CACAOS; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA · 011805 LOS HIDALGOS; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092302 LOS LLANOS; 06 enriquillo · 03 BAORUCO · 060305 LOS RÍOS; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061006 MELLA; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ · 042603 MONCIÓN; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041501 MONTE CRISTI; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES · 061602 OVIEDO; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN · 040503 PARTIDO; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES · 061601 PEDERNALES; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA · 070705 PEDRO SANTANA; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041505 PEPILLO SALCEDO; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA · 061004 POSTRER RÍO; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092305 QUISQUEYA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN · 040504 RESTAURACIÓN; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA · 092903 SABANA GRANDE DE BOYÁ; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ · 042601 SAN IGNACIO DE SABANETA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO · 060303 TAMAYO; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA · 011808 VILLA ISABELA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO · 060304 VILLA JARAGUA; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ · 042602 VILLA LOS ALMÁCIGOS; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI · 041506 VILLA VÁSQUEZ Ubicación del perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA); CAMBITA GARABITOS (SAN CRISTÓBAL); CASTAÑUELAS (MONTE CRISTI); COMENDADOR (ELÍAS PIÑA); CONSTANZA (LA VEGA); CRISTOBAL (INDEPENDENCIA); DAJABÓN (DAJABÓN); DUVERGÉ (INDEPENDENCIA); EL LLANO (ELÍAS PIÑA); EL PINO (DAJABÓN); GASPAR HERNÁNDEZ (ESPAILLAT); GUANANICO (PUERTO PLATA); GUAYUBÍN (MONTE CRISTI); HONDO VALLE (ELÍAS PIÑA); JAMAO AL NORTE (ESPAILLAT); JARABACOA (LA VEGA); JIMA ABAJO (LA VEGA); JIMANÍ (INDEPENDENCIA); JUAN SANTIAGO (ELÍAS PIÑA); LA DESCUBIERTA (INDEPENDENCIA); LAS MATAS DE SANTA CRUZ (MONTE CRISTI); LOMA DE CABRERA (DAJABÓN); LOS CACAOS (SAN CRISTÓBAL); LOS HIDALGOS (PUERTO PLATA); LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORÍS); LOS RÍOS (BAORUCO); MELLA (INDEPENDENCIA); MONCIÓN (SANTIAGO RODRIGUEZ); MONTE CRISTI (MONTE CRISTI); OVIEDO (PEDERNALES); PARTIDO (DAJABÓN); PEDERNALES (PEDERNALES); PEDRO SANTANA (ELÍAS PIÑA); PEPILLO SALCEDO (MONTE CRISTI); POSTRER RÍO (INDEPENDENCIA); QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS); RESTAURACIÓN (DAJABÓN); SABANA GRANDE DE BOYÁ (MONTE PLATA); SAN IGNACIO DE SABANETA (SANTIAGO RODRIGUEZ); TAMAYO (BAORUCO); VILLA ISABELA (PUERTO PLATA); VILLA JARAGUA (BAORUCO); VILLA LOS ALMÁCIGOS (SANTIAGO RODRIGUEZ); VILLA VÁSQUEZ (MONTE CRISTI) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 35.82% Avance financiero: 35.82% Contratos: 58 total · 22 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,432,000,000.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,021,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 688,820,397.89 Ejecución 2026: 67.47% |
| 15 | SNIP 14646 Ficha/Mapa 5211 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO-GUAYACANES (ETAPA 1), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) GUAYACANES Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092306 GUAYACANES Ubicación del perfil: GUAYACANES (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 63.05% Avance financiero: 63.05% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 2,559,542,758.65 Presupuesto 2026: RD$ 602,949,261.85 Ejecutado 2026: RD$ 475,293,584.30 Ejecución 2026: 78.83% |
| 16 | SNIP 14649 Ficha/Mapa 5137 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Institución(es): MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región Sin dato; provincia(s) AZUA; BAORUCO; BARAHONA; DAJABÓN; DISTRITO NACIONAL; DUARTE; EL SEIBO; ELÍAS PIÑA; ESPAILLAT; HATO MAYOR; HERMANAS MIRABAL; INDEPENDENCIA; LA ALTAGRACIA; LA ROMANA; LA VEGA; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; MONSEÑOR NOUEL; MONTE CRISTI; MONTE PLATA; PEDERNALES; PERAVIA; PUERTO PLATA; SAMANÁ; SAN CRISTÓBAL; SAN JOSÉ DE OCOA; SAN JUAN; SAN PEDRO DE MACORÍS; SÁNCHEZ RAMÍREZ; SANTIAGO; SANTIAGO RODRIGUEZ; SANTO DOMINGO; VALVERDE; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 07 el_valle · 02 AZUA; 06 enriquillo · 03 BAORUCO; 06 enriquillo · 04 BARAHONA; 04 cibao_noroeste · 05 DAJABÓN; 00 · 00000 DISTRITO NACIONAL; 03 cibao_nordeste · 06 DUARTE; 08 yuma · 08 EL SEIBO; 07 el_valle · 07 ELÍAS PIÑA; 01 cibao_norte · 09 ESPAILLAT; 09 higuamo · 30 HATO MAYOR; 03 cibao_nordeste · 19 HERMANAS MIRABAL; 06 enriquillo · 10 INDEPENDENCIA; 08 yuma · 11 LA ALTAGRACIA; 08 yuma · 12 LA ROMANA; 02 cibao_sur · 13 LA VEGA; 03 cibao_nordeste · 14 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ; 02 cibao_sur · 28 MONSEÑOR NOUEL; 04 cibao_noroeste · 15 MONTE CRISTI; 09 higuamo · 29 MONTE PLATA; 06 enriquillo · 16 PEDERNALES; 05 valdesia · 17 PERAVIA; 01 cibao_norte · 18 PUERTO PLATA; 03 cibao_nordeste · 20 SAMANÁ; 05 valdesia · 21 SAN CRISTÓBAL; 05 valdesia · 31 SAN JOSÉ DE OCOA; 07 el_valle · 22 SAN JUAN; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS; 02 cibao_sur · 24 SÁNCHEZ RAMÍREZ; 01 cibao_norte · 25 SANTIAGO; 04 cibao_noroeste · 26 SANTIAGO RODRIGUEZ; 10 ozama · 32 SANTO DOMINGO; 04 cibao_noroeste · 27 VALVERDE Ubicación del perfil: AZUA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BAORUCO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; BARAHONA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DAJABÓN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DISTRITO NACIONAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; DUARTE - PROYECTO DEPARTAMENTAL; EL SEIBO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ELÍAS PIÑA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; ESPAILLAT - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HATO MAYOR - PROYECTO DEPARTAMENTAL; HERMANAS MIRABAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; INDEPENDENCIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ALTAGRACIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA ROMANA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; LA VEGA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONSEÑOR NOUEL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE CRISTI - PROYECTO DEPARTAMENTAL; MONTE PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PEDERNALES - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PERAVIA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; PUERTO PLATA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAMANÁ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN CRISTÓBAL - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JOSÉ DE OCOA - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN JUAN - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SÁNCHEZ RAMÍREZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTIAGO RODRIGUEZ - PROYECTO DEPARTAMENTAL; SANTO DOMINGO - PROYECTO DEPARTAMENTAL; VALVERDE - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional Sí | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2021 – 31-01-2027 Avance físico: 77.38% Avance financiero: 77.38% Contratos: 32 total · 29 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 9,076,506,534.00 Presupuesto 2026: RD$ 1,549,580,606.13 Ejecutado 2026: RD$ 807,941,400.40 Ejecución 2026: 52.14% |
| 17 | SNIP 14991 Ficha/Mapa 5702 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 85.36% Avance financiero: 85.36% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 149,955,997.49 Presupuesto 2026: RD$ 6,759,589.87 Ejecutado 2026: RD$ 6,759,589.87 Ejecución 2026: 100.00% |
| 18 | SNIP 14995 Ficha/Mapa 5711 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN FUNERARIA INGENIO SANTA FE, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 19.66% Avance financiero: 19.66% Contratos: 21 total · 21 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 16,532,462.00 Presupuesto 2026: RD$ 10,986,304.47 Ejecutado 2026: RD$ 10,924,708.18 Ejecución 2026: 99.44% |
| 19 | SNIP 15056 Ficha/Mapa 5757 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 89.06% Avance financiero: 89.06% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 700,565,978.96 Presupuesto 2026: RD$ 76,154,845.00 Ejecutado 2026: RD$ 59,799,628.78 Ejecución 2026: 78.52% |
| 20 | SNIP 15091 Ficha/Mapa 6019 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO HACIA LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 534,207,685.00 Presupuesto 2026: RD$ 446,795,541.09 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 21 | SNIP 15128 Ficha/Mapa 6054 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN DE ECO-HABITAT INTEGRAL PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 1 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 148,488,816.62 Presupuesto 2026: RD$ 0.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: No calculable |
| 22 | SNIP 15140 Ficha/Mapa 6126 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO EL TOCONAL, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 20.00% Avance financiero: 20.00% Contratos: 21 total · 21 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 11,051,973.00 Presupuesto 2026: RD$ 6,751,973.00 Ejecutado 2026: RD$ 6,378,930.70 Ejecución 2026: 94.48% |
| 23 | SNIP 15314 Ficha/Mapa 6168 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) GUAYACANES Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092306 GUAYACANES Ubicación del perfil: GUAYACANES (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 75.05% Avance financiero: 75.05% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 306,522,013.13 Presupuesto 2026: RD$ 76,458,419.00 Ejecutado 2026: RD$ 76,032,322.74 Ejecución 2026: 99.44% |
| 24 | SNIP 15413 Ficha/Mapa 7573 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REHABILITACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 18.85% Avance financiero: 18.85% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 79,662,420.05 Presupuesto 2026: RD$ 61,713,537.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 25 | SNIP 15544 Ficha/Mapa 7089 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LIC. VILMA PEREIRA (FURENIHSI), MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 46.78% Avance financiero: 46.78% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 10,560,857.81 Presupuesto 2026: RD$ 1,878,516.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,873,645.12 Ejecución 2026: 99.74% |
| 26 | SNIP 15545 Ficha/Mapa 7090 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LOS GUANDULES, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 53.56% Avance financiero: 53.56% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 20,698,199.90 Presupuesto 2026: RD$ 3,408,435.00 Ejecutado 2026: RD$ 338,342.35 Ejecución 2026: 9.93% |
| 27 | SNIP 15548 Ficha/Mapa 7093 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL SOR LEONOR GIBB, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.46% Avance financiero: 17.46% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,755,323.72 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 28 | SNIP 15549 Ficha/Mapa 7094 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LA MILAGROSA, MUNICIPIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) LOS LLANOS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092302 LOS LLANOS Ubicación del perfil: LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.14% Avance financiero: 16.14% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,888,004.41 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 29 | SNIP 15550 Ficha/Mapa 7095 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL COQUITO, MUNICIPIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) LOS LLANOS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092302 LOS LLANOS Ubicación del perfil: LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 18.19% Avance financiero: 18.19% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,113,315.17 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 30 | SNIP 15551 Ficha/Mapa 7096 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. SILVIA SOSA, MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) QUISQUEYA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092305 QUISQUEYA Ubicación del perfil: QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.14% Avance financiero: 16.14% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,888,004.14 Presupuesto 2026: RD$ 100.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 31 | SNIP 15552 Ficha/Mapa 7097 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. SERGIO AUGUSTO VERAS, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.67% Avance financiero: 16.67% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,505,550.94 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 32 | SNIP 15553 Ficha/Mapa 7098 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. EURÍPIDES PAREDES, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.95% Avance financiero: 15.95% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,160,038.89 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 33 | SNIP 15554 Ficha/Mapa 7099 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL AGUSTÍN BERROA HERNÁNDEZ, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 11.67% Avance financiero: 11.67% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 12,834,399.13 Presupuesto 2026: RD$ 4,291,660.00 Ejecutado 2026: RD$ 4,291,138.09 Ejecución 2026: 99.99% |
| 34 | SNIP 15555 Ficha/Mapa 7100 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ESPERANZA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.11% Avance financiero: 17.11% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 8,755,323.72 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 35 | SNIP 15556 Ficha/Mapa 7101 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL FEDERICO BERMÚDEZ, MUNICIPIO RAMÓN SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) RAMÓN SANTANA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092303 RAMÓN SANTANA Ubicación del perfil: RAMÓN SANTANA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.90% Avance financiero: 15.90% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 9,421,291.21 Presupuesto 2026: RD$ 4,563,185.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,818,402.77 Ejecución 2026: 83.68% |
| 36 | SNIP 15558 Ficha/Mapa 7103 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL BATEY MIGUELCHO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.12% Avance financiero: 16.12% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,585,253.12 Presupuesto 2026: RD$ 4,308,282.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,544,895.83 Ejecución 2026: 82.28% |
| 37 | SNIP 15560 Ficha/Mapa 7105 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL BOCA DEL SOCO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 48.91% Avance financiero: 48.91% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 11,307,618.69 Presupuesto 2026: RD$ 2,022,108.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,616,673.08 Ejecución 2026: 79.95% |
| 38 | SNIP 15561 Ficha/Mapa 7106 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL DOÑA LAURA VICINI VIUDA BARLETTA, MUNICIPIO GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) GUAYACANES Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092306 GUAYACANES Ubicación del perfil: GUAYACANES (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 33.56% Avance financiero: 33.56% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 11,158,546.19 Presupuesto 2026: RD$ 3,982,511.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,336,583.67 Ejecución 2026: 83.78% |
| 39 | SNIP 15562 Ficha/Mapa 7107 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL NORGE WILLIAM BOTELLO FERNÁNDEZ, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 41.33% Avance financiero: 41.33% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 8,922,736.97 Presupuesto 2026: RD$ 1,671,173.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,335,796.58 Ejecución 2026: 79.93% |
| 40 | SNIP 15563 Ficha/Mapa 7108 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PROF. GRECIA GERÓNIMO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 37.56% Avance financiero: 37.56% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 11,150,423.76 Presupuesto 2026: RD$ 2,903,474.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,903,473.40 Ejecución 2026: 100.00% |
| 41 | SNIP 15564 Ficha/Mapa 7109 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL COSTA REAL, MUNICIPIO GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) GUAYACANES Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092306 GUAYACANES Ubicación del perfil: GUAYACANES (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 40.32% Avance financiero: 40.32% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 7,376,386.03 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 42 | SNIP 15565 Ficha/Mapa 7110 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ESCUELA COMUNITARIA PARROQUIAL SANTA CLARA DE ASÍS, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 18.10% Avance financiero: 18.10% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 6,092,381.22 Presupuesto 2026: RD$ 220.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 43 | SNIP 15589 Ficha/Mapa 7134 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL DIVINA PROVIDENCIA, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.84% Avance financiero: 15.84% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 17,536,207.88 Presupuesto 2026: RD$ 11,195,824.00 Ejecutado 2026: RD$ 6,135,876.12 Ejecución 2026: 54.81% |
| 44 | SNIP 15590 Ficha/Mapa 7135 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MADRE CARMEN SALLES, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.05% Avance financiero: 16.05% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 9,335,145.72 Presupuesto 2026: RD$ 4,032,495.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,758,827.66 Ejecución 2026: 93.21% |
| 45 | SNIP 15591 Ficha/Mapa 7136 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ANTONIO PAREDES MENA, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.97% Avance financiero: 15.97% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 15,614,313.38 Presupuesto 2026: RD$ 9,973,591.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,817,631.87 Ejecución 2026: 38.28% |
| 46 | SNIP 15592 Ficha/Mapa 7137 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL SANTA MARGARITA DE YOUVILLE, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.95% Avance financiero: 15.95% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 30,367,471.18 Presupuesto 2026: RD$ 109.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 47 | SNIP 15593 Ficha/Mapa 7138 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL BATEY DON JUAN, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.15% Avance financiero: 17.15% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,505,550.94 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 48 | SNIP 15594 Ficha/Mapa 7139 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL BATEY EUKARDUNA, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.51% Avance financiero: 17.51% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,113,315.17 Presupuesto 2026: RD$ 3,952,968.00 Ejecutado 2026: RD$ 1,867,075.87 Ejecución 2026: 47.23% |
| 49 | SNIP 15595 Ficha/Mapa 7140 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL BATEY CACHENA, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.92% Avance financiero: 15.92% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 9,707,802.74 Presupuesto 2026: RD$ 7,730,961.00 Ejecutado 2026: RD$ 5,008,185.19 Ejecución 2026: 64.78% |
| 50 | SNIP 15596 Ficha/Mapa 7141 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL SOR MARILENE COLE, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 17.51% Avance financiero: 17.51% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,113,315.17 Presupuesto 2026: RD$ 3,449,665.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,449,564.19 Ejecución 2026: 100.00% |
| 51 | SNIP 15597 Ficha/Mapa 7142 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL BATEY PALOMA, MUNICIPIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) LOS LLANOS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092302 LOS LLANOS Ubicación del perfil: LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.74% Avance financiero: 16.74% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,505,550.94 Presupuesto 2026: RD$ 110.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 52 | SNIP 15598 Ficha/Mapa 7143 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARÍA NICOLÁSA BILLINI, MUNICIPIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) LOS LLANOS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092302 LOS LLANOS Ubicación del perfil: LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 15.94% Avance financiero: 15.94% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 30,019,960.48 Presupuesto 2026: RD$ 599,154.00 Ejecutado 2026: RD$ 479,243.37 Ejecución 2026: 79.99% |
| 53 | SNIP 15599 Ficha/Mapa 7144 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LA GINA, MUNICIPIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) LOS LLANOS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092302 LOS LLANOS Ubicación del perfil: LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 10.48% Avance financiero: 10.48% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 10,371,094.87 Presupuesto 2026: RD$ 3,113,610.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,113,609.45 Ejecución 2026: 100.00% |
| 54 | SNIP 15600 Ficha/Mapa 7145 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE, MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) QUISQUEYA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092305 QUISQUEYA Ubicación del perfil: QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 16.13% Avance financiero: 16.13% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 6,740,186.51 Presupuesto 2026: RD$ 3,182,787.00 Ejecutado 2026: RD$ 3,182,676.87 Ejecución 2026: 100.00% |
| 55 | SNIP 15601 Ficha/Mapa 7146 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) QUISQUEYA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092305 QUISQUEYA Ubicación del perfil: QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 42.96% Avance financiero: 42.96% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 24,598,102.24 Presupuesto 2026: RD$ 5,133,756.00 Ejecutado 2026: RD$ 5,133,755.84 Ejecución 2026: 100.00% |
| 56 | SNIP 15602 Ficha/Mapa 7147 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL FRAY ANTÓN DE MONTESINOS, MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) QUISQUEYA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092305 QUISQUEYA Ubicación del perfil: QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 23.88% Avance financiero: 23.88% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 18,355,927.39 Presupuesto 2026: RD$ 7,093,526.00 Ejecutado 2026: RD$ 7,093,525.63 Ejecución 2026: 100.00% |
| 57 | SNIP 15603 Ficha/Mapa 7148 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LOS MONTONES, MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Sector(es): Educación Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) QUISQUEYA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092305 QUISQUEYA Ubicación del perfil: QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 20.71% Avance financiero: 20.71% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 8,755,323.72 Presupuesto 2026: RD$ 2,978,165.00 Ejecutado 2026: RD$ 2,978,164.20 Ejecución 2026: 100.00% |
| 58 | SNIP 15935 Ficha/Mapa 6175 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) QUISQUEYA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092305 QUISQUEYA Ubicación del perfil: QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 76.81% Avance financiero: 76.81% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 161,210,227.00 Presupuesto 2026: RD$ 37,375,859.00 Ejecutado 2026: RD$ 37,337,500.00 Ejecución 2026: 99.90% |
| 59 | SNIP 15937 Ficha/Mapa 6178 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO RAMÓN SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) RAMÓN SANTANA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092303 RAMÓN SANTANA Ubicación del perfil: RAMÓN SANTANA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 77.99% Avance financiero: 77.99% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 171,774,253.54 Presupuesto 2026: RD$ 37,521,083.00 Ejecutado 2026: RD$ 37,513,600.00 Ejecución 2026: 99.98% |
| 60 | SNIP 15947 Ficha/Mapa 6232 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) LOS LLANOS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092302 LOS LLANOS Ubicación del perfil: LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 78.26% Avance financiero: 78.26% Contratos: 47 total · 47 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 348,627,671.76 Presupuesto 2026: RD$ 75,527,452.00 Ejecutado 2026: RD$ 59,981,833.63 Ejecución 2026: 79.42% |
| 61 | SNIP 16115 Ficha/Mapa 7597 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | HABILITACIÓN ESTACION DEPURADORA AGUAS RESIDUALES JUAN DOLIO, MUNICIPIO GUAYACANES, PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) GUAYACANES Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092306 GUAYACANES Ubicación del perfil: GUAYACANES (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2022 – 31-01-2027 Avance físico: 41.54% Avance financiero: 41.54% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 33,044,361.72 Presupuesto 2026: RD$ 14,183,521.00 Ejecutado 2026: RD$ 6,660,764.14 Ejecución 2026: 46.96% |
| 62 | SNIP 16200 Ficha/Mapa 5832 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, AUTOVIA DEL ESTE, COMUNIDAD EL SOCO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 65.77% Avance financiero: 65.77% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 22,804,941.59 Presupuesto 2026: RD$ 7,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 63 | SNIP 16220 Ficha/Mapa 5901 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MONTE COCA AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 18.40% Avance financiero: 18.40% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 81,510,850.36 Presupuesto 2026: RD$ 20,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 64 | SNIP 16227 Ficha/Mapa 5920 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL GAUTIER–GUAYABAL-PALOMA TRAMO II AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 34.26% Avance financiero: 34.26% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 270,189,007.91 Presupuesto 2026: RD$ 20,000,000.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 65 | SNIP 16229 Ficha/Mapa 5923 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN PUENTE DE ALCANTARILLA DE CAJÓN AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, COMUNIDADES INVI - LA LOMA, MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Cambio Climático Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) QUISQUEYA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092305 QUISQUEYA Ubicación del perfil: QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 30.98% Avance financiero: 30.98% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 17,469,364.33 Presupuesto 2026: RD$ 10,587,127.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 66 | SNIP 16301 Ficha/Mapa 7720 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2023 – 31-01-2027 Avance físico: 19.78% Avance financiero: 19.78% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 54,307,518.00 Presupuesto 2026: RD$ 12,141,468.00 Ejecutado 2026: RD$ 12,141,468.00 Ejecución 2026: 100.00% |
| 67 | SNIP 16415 Ficha/Mapa 8160 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MARCELINO MARTE (CANITO) Y SU ENTORNO, MUNICIPIO GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) Sector(es): Otros servicios económicos Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) GUAYACANES Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092306 GUAYACANES Ubicación del perfil: GUAYACANES (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 82.80% Avance financiero: 82.80% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 36,593,089.04 Presupuesto 2026: RD$ 935,251.00 Ejecutado 2026: RD$ 935,251.00 Ejecución 2026: 100.00% |
| 68 | SNIP 16460 Ficha/Mapa 5927 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL GAUTIER – GUAYABAL - PALOMA TRAMO I, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector(es): Transporte Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2024 – 31-01-2027 Avance físico: 51.49% Avance financiero: 51.49% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 270,189,008.65 Presupuesto 2026: RD$ 46,532,882.00 Ejecutado 2026: RD$ 6,328,218.99 Ejecución 2026: 13.60% |
| 69 | SNIP 17000 Ficha/Mapa 8573 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Protección del aire, agua y suelo Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 5,621,625,897.00 Presupuesto 2026: RD$ 836,293,315.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 70 | SNIP 17034 Ficha/Mapa 8284 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL LOS LLANOS - QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Sector(es): Transporte Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) LOS LLANOS; QUISQUEYA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092302 LOS LLANOS; 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092305 QUISQUEYA Ubicación del perfil: LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORÍS); QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 628,247,489.61 Presupuesto 2026: RD$ 96,421,796.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 71 | SNIP 17043 Ficha/Mapa 8664 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | MEJORAMIENTO ENTORNO DE LA PLAYA EL FARO, MUNICIPIO SAN PEDRO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. Institución(es): COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) Sector(es): Otros servicios económicos Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 17.50% Avance financiero: 17.50% Contratos: 1 total · 1 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 59,616,999.90 Presupuesto 2026: RD$ 43,036,735.67 Ejecutado 2026: RD$ 30,326,312.28 Ejecución 2026: 70.47% |
| 72 | SNIP 17044 Ficha/Mapa 8666 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LA PALOMA - LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Sector(es): Transporte Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2028 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 652,150,826.41 Presupuesto 2026: RD$ 45,999,793.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 73 | SNIP 17045 Ficha/Mapa 8667 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CONSUELO-MONTECOCA, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS Institución(es): MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Sector(es): Transporte Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: REPROGRAMAR Período: 01-01-2026 – 31-01-2028 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 172,329,340.32 Presupuesto 2026: RD$ 83,830,216.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 74 | SNIP 17102 Ficha/Mapa 8702 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN DEL PABELLÓN DE LUCHA OLÍMPICA Y KARATE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2025 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 20 total · 20 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 7,829,373.36 Presupuesto 2026: RD$ 4,893,358.35 Ejecutado 2026: RD$ 1,503,239.68 Ejecución 2026: 30.72% |
| 75 | SNIP 17201 Ficha/Mapa 8892 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE BEISBOL MANNY ACTA, MUNICIPIO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: CONSUELO (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 20 total · 20 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 26,960,431.87 Presupuesto 2026: RD$ 16,850,269.92 Ejecutado 2026: RD$ 5,162,967.59 Ejecución 2026: 30.64% |
| 76 | SNIP 17208 Ficha/Mapa 8899 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO ROLANDO RAMÍREZ, SECTOR VILLA OLÍMPICA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 132,306,821.29 Presupuesto 2026: RD$ 26,461,364.26 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 77 | SNIP 17232 Ficha/Mapa 8935 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE BEISBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TOMAS BINET, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 10 total · 10 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 30,105,142.82 Presupuesto 2026: RD$ 16,256,777.12 Ejecutado 2026: RD$ 8,670,281.10 Ejecución 2026: 53.33% |
| 78 | SNIP 17233 Ficha/Mapa 8941 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TOMAS BINET, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 10 total · 10 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 112,169,768.24 Presupuesto 2026: RD$ 60,571,674.85 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 79 | SNIP 17236 Ficha/Mapa 8936 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SOFTBOLL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TOMAS BINET, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 10 total · 10 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 15,419,038.14 Presupuesto 2026: RD$ 8,326,280.59 Ejecutado 2026: RD$ 4,440,682.98 Ejecución 2026: 53.33% |
| 80 | SNIP 17237 Ficha/Mapa 8940 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN PLAY DE BEISBOL JUVENIL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TOMAS BINET, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 10 total · 10 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 30,505,552.61 Presupuesto 2026: RD$ 16,472,998.41 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 81 | SNIP 17238 Ficha/Mapa 8950 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN PABELLÓN DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TOMÁS BINET, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 10 total · 10 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 13,311,852.64 Presupuesto 2026: RD$ 7,188,400.43 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 82 | SNIP 17239 Ficha/Mapa 8952 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN VERJA PERIMETRAL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TOMAS BINET, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 10 total · 10 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 12,861,533.06 Presupuesto 2026: RD$ 6,945,227.86 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 83 | SNIP 17241 Ficha/Mapa 8949 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | RECONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS ABIERTAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TOMÁS BINET, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 10 total · 10 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 14,965,687.16 Presupuesto 2026: RD$ 8,081,471.07 Ejecutado 2026: RD$ 4,310,117.90 Ejecución 2026: 53.33% |
| 84 | SNIP 17255 Ficha/Mapa 8966 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN PABELLÓN DE GIMNASIAEN EL COMPLEJO DEPORTIVO TOMAS BINET DE SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 10 total · 10 activos Seguimiento: Ejecución y contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 27,896,897.38 Presupuesto 2026: RD$ 15,425,727.35 Ejecutado 2026: RD$ 7,527,977.76 Ejecución 2026: 48.80% |
| 85 | SNIP 17263 Ficha/Mapa 8974 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto | CONSTRUCCIÓN CAMPO DE SÓFTBOL RAFAEL VOLQUEZ, MUNICIPIO RAMÓN SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) RAMÓN SANTANA Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092303 RAMÓN SANTANA Ubicación del perfil: RAMÓN SANTANA (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 34,044,791.00 Presupuesto 2026: RD$ 6,808,958.21 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 86 | SNIP 17285 Ficha/Mapa 8975 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN DE LA VILLA DE ATLETAS, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO DE MACORÍS. Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) Sin registro Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS - PROYECTO DEPARTAMENTAL Fuente territorial: profile · alcance province · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 10 total · 10 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 12,277,670.71 Presupuesto 2026: RD$ 6,629,942.19 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 87 | SNIP 17295 Ficha/Mapa 8967 Fuentes: Maestro Sí · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. Sí Perfil Sí Abrir proyecto Abrir contratos | REPARACIÓN CAMPO DE TIRO CON ARCO Y FLECHA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO TOMAS BINET, EN SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN Sector(es): Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) SAN PEDRO DE MACORÍS Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092301 SAN PEDRO DE MACORÍS Ubicación del perfil: SAN PEDRO DE MACORÍS (SAN PEDRO DE MACORÍS) Fuente territorial: profile · alcance municipality · verificada 02-08-2026 12:40 UTC Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: EJECUCIÓN Período: 01-01-2026 – 31-01-2027 Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 10 total · 10 activos Seguimiento: Contrato activo sin ejecución registrada | Costo del proyecto: RD$ 7,021,000.26 Presupuesto 2026: RD$ 3,888,540.14 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |
| 88 | SNIP 17402 Ficha/Mapa Sin dato Fuentes: Maestro No · Ppto. Sí Territorio Sí · CSV territ. No Perfil No | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITOS REGULADORES ACUEDUCTO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORÍS Institución(es): INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) Sector(es): Vivienda y servicios comunitarios Territorios declarados: región higuamo; provincia(s) SAN PEDRO DE MACORÍS; municipio(s) CONSUELO Localización codificada: 09 higuamo · 23 SAN PEDRO DE MACORÍS · 092304 CONSUELO Ubicación del perfil: Sin registro Fuente territorial: title · alcance municipality · verificada Sin dato Cobertura: nacional No · multirregional No | Estado: DESCONOCIDO Período: Sin dato – Sin dato Avance físico: 0.00% Avance financiero: 0.00% Contratos: 0 total · 0 activos Seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo | Costo del proyecto: RD$ 0.00 Presupuesto 2026: RD$ 40,188,580.00 Ejecutado 2026: RD$ 0.00 Ejecución 2026: 0.00% |

Uso por el CDP Esta relación documenta la cartera observada; no define prioridades ni nuevas acciones provinciales. El CDP puede contrastar cada registro con las brechas del diagnóstico, verificar cobertura territorial, revisar ejecución y decidir qué asuntos requieren coordinación o seguimiento.

# Fuentes y trazabilidad

| ID | Fuente | Año | Cobertura | Confianza / límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONE-2022 | X Censo Nacional de Población y Vivienda | 2022 | Población, hogares, servicios y educación | Alta |
| DASH-DIAG | Dashboard de Diagnóstico Territorial y datasets derivados | 2010 / 2022 / 2024 | Pirámides poblacionales comparadas, economía y equipamientos | Alta / media según indicador |
| DASH-PROV | Dashboard Territorial | 2001–2026 | Seguridad, condiciones sociales, equipamientos, inversión, vías y permisos | Según ficha de fuente |
| INV-2026 | Inversión Pública Territorial | 2026 | 88 proyectos, presupuesto y ejecución al 02-08-2026 | Corte administrativo |
| DEM-2026 | Demandas Provinciales · consolidado 003 | 2026 | 21 demandas de San Pedro de Macorís | Registro del CDP |
| LEY-498 | Ley núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública | 2006 | Arts. 14–15, 30 y 36–38 | Normativa oficial |
| DEC-493 | Decreto núm. 493-07, Reglamento de Aplicación | 2007 | Arts. 4–15 y 57–61 | Normativa oficial |

## Enlaces de consulta

Dashboard Territorial: Abrir fuente

Inversión Pública Territorial: Abrir fuente

Demandas Provinciales: Abrir fuente

Planificación Municipal: Abrir fuente

Ley núm. 498-06: Abrir fuente

Decreto núm. 493-07: Abrir fuente

Control de versión Documento base elaborado con información disponible al 2 de agosto de 2026. Antes de una sesión formal, la comisión técnica deberá revisar cambios de fuente, períodos parciales y actualizaciones institucionales.